## สรุป
แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 อย่างย่อ)
โครงการ: บ้านเสายงหิน (Baan Sao Yong Hin) - กลุ่มอาคารไม้ชั้นเดียว 3 หลัง + งานภายนอก
ปริมาณถอดจากโมเดล BIM (make_model.py) - ราคาต่อหน่วยเป็นค่าประมาณ ปี 2569 - ต้องตรวจสอบก่อนใช้ประกวดราคา
ลำดับ | รายการ | ค่าวัสดุ (บาท) | ค่าแรงงาน (บาท) | รวมค่างานต้นทุน (บาท) | สัดส่วน
1 | หมวดที่ 1 งานโครงสร้าง | 850995.285 | 328824.4 | 1179819.685 | 39.6%
2 | หมวดที่ 2 งานสถาปัตยกรรม | 872775.0225 | 368369.77 | 1241144.7925 | 41.65%
3 | หมวดที่ 3 งานระบบสุขาภิบาลและประปา | 184923.545 | 49516.05 | 234439.595 | 7.868%
4 | หมวดที่ 4 งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง | 240825.97 | 83375.1 | 324201.07 | 10.88%
| รวมค่างานต้นทุน (Direct cost) | 2149519.8225 | 830085.32 | 2979605.1425 | 100%
| Factor F (ค่าดำเนินการ กำไร ดอกเบี้ย ภาษีมูลค่าเพิ่ม) |  |  | 1.2846
| ค่าก่อสร้างรวม (Direct cost x Factor F) |  |  | 3827600.7661
| ค่าก่อสร้างรวม (ปัดเศษหลักพัน) |  |  | 3827000
| พื้นที่อาคาร (พื้นคอนกรีต A + C + D) ตร.ม. |  |  | 196.85
| ราคาต่อ ตร.ม. พื้นที่อาคาร (รวม Factor F) |  |  | 19444.2508
| ระยะเวลาก่อสร้าง (วันทำงาน) |  |  | 98
| วันเริ่มงาน / วันแล้วเสร็จตามแผน | 2026-11-02 |  | 2027-03-01
ตัวอักษรสีน้ำเงิน/พื้นเหลือง = ค่าที่แก้ได้ ; สีเขียว = ดึงจากชีตอื่น ; ราคาต่อหน่วยแก้ในชีต BOQ คอลัมน์ G และ J
Note on C19: ASSUMED start date. Dates in the plan sheet are computed by boq.py (working days Mon-Sat without the listed holidays) - rerun boq.py after changing it.
Note on E11: ASSUMED: same Factor F as the TYPE03 template (1.2846). Look up the Comptroller-General Factor F table for the real budget size, advance payment, retention, interest and VAT.
Note on E15: From the model: A-SLAB + C-SLAB + D-SLAB plan areas (decks not included).

## BOQ
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (แบบ ปร.4) - บ้านเสายงหิน (Baan Sao Yong Hin) - กลุ่มอาคารไม้ชั้นเดียว 3 หลัง + งานภายนอก
ลำดับ | รายการ | อาคาร | ปริมาณ | หน่วย | เผื่อ | ราคาวัสดุ/หน่วย | จำนวนเงินค่าวัสดุ | ค่าวัสดุรวมเผื่อ | ค่าแรง/หน่วย | จำนวนเงินค่าแรง | รวมค่าวัสดุและค่าแรง | กิจกรรม | งวด | หมวด | ที่มาของปริมาณ
S | หมวดที่ 1 งานโครงสร้าง
1.1 งานเตรียมการ
1 | สำรวจ วางผัง ตั้งหมุดแนวเสา ระดับ | ภายนอก | 1 | งาน | 0% | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | PRE | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: setout)
2 | งานชั่วคราว: รั้ว ป้าย โรงเก็บวัสดุ ไฟ-น้ำชั่วคราว | ภายนอก | 1 | งาน | 0% | 25000 | 25000 | 25000 | 15000 | 15000 | 40000 | PRE | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: temp)
3 | ถางปรับพื้นที่ก่อสร้าง (เก็บต้นไม้เดิม 2 ต้น) | ภายนอก | 715 | ตร.ม. | 0% | 0 | 0 | 0 | 25 | 17875 | 17875 | PRE | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: clear)
1.2 งานดินและฐานราก
4 | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | อาคาร A | 43.82 | ลบ.ม. | 0% | 0 | 0 | 0 | 150 | 6573 | 6573 | F-A | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: exc)
5 | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | อาคาร C | 39.28 | ลบ.ม. | 0% | 0 | 0 | 0 | 150 | 5892 | 5892 | F-C | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: exc)
6 | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | อาคาร D | 18.15 | ลบ.ม. | 0% | 0 | 0 | 0 | 150 | 2722.5 | 2722.5 | F-D | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: exc)
7 | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | ภายนอก | 1.54 | ลบ.ม. | 0% | 0 | 0 | 0 | 150 | 231 | 231 | F-S | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: exc)
8 | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | อาคาร A | 2.31 | ลบ.ม. | 5% | 2150 | 4966.5 | 5214.825 | 300 | 693 | 5907.825 | F-A | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: lean)
9 | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | อาคาร C | 2.06 | ลบ.ม. | 5% | 2150 | 4429 | 4650.45 | 300 | 618 | 5268.45 | F-C | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: lean)
10 | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | อาคาร D | 0.97 | ลบ.ม. | 5% | 2150 | 2085.5 | 2189.775 | 300 | 291 | 2480.775 | F-D | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: lean)
11 | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | อาคาร A | 2.57 | ลบ.ม. | 3% | 2350 | 6039.5 | 6220.685 | 300 | 771 | 6991.685 | F-A | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: c_ft)
12 | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | อาคาร C | 2.33 | ลบ.ม. | 3% | 2350 | 5475.5 | 5639.765 | 300 | 699 | 6338.765 | F-C | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: c_ft)
13 | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | อาคาร D | 1.47 | ลบ.ม. | 3% | 2350 | 3454.5 | 3558.135 | 300 | 441 | 3999.135 | F-D | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: c_ft)
14 | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | อาคาร A | 1.16 | ลบ.ม. | 3% | 2350 | 2726 | 2807.78 | 350 | 406 | 3213.78 | F-A | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: c_st)
15 | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | อาคาร C | 1.03 | ลบ.ม. | 3% | 2350 | 2420.5 | 2493.115 | 350 | 360.5 | 2853.615 | F-C | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: c_st)
16 | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | อาคาร D | 0.46 | ลบ.ม. | 3% | 2350 | 1081 | 1113.43 | 350 | 161 | 1274.43 | F-D | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: c_st)
17 | คอนกรีตคานคอดิน fc' 240 ksc | อาคาร A | 3.24 | ลบ.ม. | 3% | 2350 | 7614 | 7842.42 | 300 | 972 | 8814.42 | F-A | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: c_gb)
18 | คอนกรีตคานคอดิน fc' 240 ksc | อาคาร C | 2.76 | ลบ.ม. | 3% | 2350 | 6486 | 6680.58 | 300 | 828 | 7508.58 | F-C | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: c_gb)
19 | คอนกรีตตอม่อชานไม้ 0.20x0.20 + ฐานเล็ก | อาคาร A | 0.68 | ลบ.ม. | 3% | 2350 | 1598 | 1645.94 | 400 | 272 | 1917.94 | F-A | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: c_pier)
20 | คอนกรีตตอม่อชานไม้ 0.20x0.20 + ฐานเล็ก | อาคาร C | 0.68 | ลบ.ม. | 3% | 2350 | 1598 | 1645.94 | 400 | 272 | 1917.94 | F-C | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: c_pier)
21 | คอนกรีตตอม่อชานไม้ 0.20x0.20 + ฐานเล็ก | ภายนอก | 0.54 | ลบ.ม. | 3% | 2350 | 1269 | 1307.07 | 400 | 216 | 1523.07 | F-S | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: c_pier)
22 | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | อาคาร A | 78.35 | ตร.ม. | 0% | 160 | 12536 | 12536 | 200 | 15670 | 28206 | F-A | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: fw)
23 | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | อาคาร C | 69.4 | ตร.ม. | 0% | 160 | 11104 | 11104 | 200 | 13880 | 24984 | F-C | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: fw)
24 | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | อาคาร D | 17.52 | ตร.ม. | 0% | 160 | 2803.2 | 2803.2 | 200 | 3504 | 6307.2 | F-D | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: fw)
25 | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | ภายนอก | 6.4 | ตร.ม. | 0% | 160 | 1024 | 1024 | 200 | 1280 | 2304 | F-S | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: fw)
26 | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | อาคาร A | 661 | กก. | 5% | 25 | 16525 | 17351.25 | 5 | 3305 | 20656.25 | F-A | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: rebar)
27 | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | อาคาร C | 588 | กก. | 5% | 25 | 14700 | 15435 | 5 | 2940 | 18375 | F-C | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: rebar)
28 | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | อาคาร D | 166 | กก. | 5% | 25 | 4150 | 4357.5 | 5 | 830 | 5187.5 | F-D | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: rebar)
29 | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | ภายนอก | 6 | กก. | 5% | 25 | 150 | 157.5 | 5 | 30 | 187.5 | F-S | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: rebar)
30 | ฐานหินธรรมชาติใต้เสาซุ้ม + เดือยเหล็ก/แผ่นยึด | ภายนอก | 14 | ก้อน | 0% | 1500 | 21000 | 21000 | 500 | 7000 | 28000 | F-S | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: boulder)
31 | ถมดินคืนบดอัด | อาคาร A | 33.59 | ลบ.ม. | 0% | 0 | 0 | 0 | 90 | 3023.1 | 3023.1 | F-A | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: backfill)
32 | ถมดินคืนบดอัด | อาคาร C | 30.01 | ลบ.ม. | 0% | 0 | 0 | 0 | 90 | 2700.9 | 2700.9 | F-C | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: backfill)
33 | ถมดินคืนบดอัด | อาคาร D | 15.25 | ลบ.ม. | 0% | 0 | 0 | 0 | 90 | 1372.5 | 1372.5 | F-D | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: backfill)
1.3 งานพื้น
34 | ทรายถมบดอัดใต้พื้น หนา 0.10 | อาคาร A | 5.81 | ลบ.ม. | 5% | 500 | 2905 | 3050.25 | 100 | 581 | 3631.25 | SL-A | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: sand_fill)
35 | ทรายถมบดอัดใต้พื้น หนา 0.10 | อาคาร C | 5.66 | ลบ.ม. | 5% | 500 | 2830 | 2971.5 | 100 | 566 | 3537.5 | SL-C | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: sand_fill)
36 | ทรายถมบดอัดใต้พื้น หนา 0.10 | อาคาร D | 8.22 | ลบ.ม. | 5% | 500 | 4110 | 4315.5 | 100 | 822 | 5137.5 | F-D | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: sand_fill)
37 | แผ่นพลาสติก PE กันความชื้นใต้พื้น | อาคาร A | 58.08 | ตร.ม. | 10% | 12 | 696.96 | 766.656 | 3 | 174.24 | 940.896 | SL-A | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: pe)
38 | แผ่นพลาสติก PE กันความชื้นใต้พื้น | อาคาร C | 56.61 | ตร.ม. | 10% | 12 | 679.32 | 747.252 | 3 | 169.83 | 917.082 | SL-C | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: pe)
39 | แผ่นพลาสติก PE กันความชื้นใต้พื้น | อาคาร D | 82.16 | ตร.ม. | 10% | 12 | 985.92 | 1084.512 | 3 | 246.48 | 1330.992 | F-D | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: pe)
40 | ตะแกรงเหล็ก wire mesh 4 มม. @0.20 | อาคาร A | 58.08 | ตร.ม. | 10% | 65 | 3775.2 | 4152.72 | 15 | 871.2 | 5023.92 | SL-A | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: mesh)
41 | ตะแกรงเหล็ก wire mesh 4 มม. @0.20 | อาคาร C | 56.61 | ตร.ม. | 10% | 65 | 3679.65 | 4047.615 | 15 | 849.15 | 4896.765 | SL-C | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: mesh)
42 | ตะแกรงเหล็ก wire mesh 4 มม. @0.20 | อาคาร D | 82.16 | ตร.ม. | 10% | 65 | 5340.4 | 5874.44 | 15 | 1232.4 | 7106.84 | F-D | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: mesh)
43 | คอนกรีตพื้นวางบนดิน fc' 240 ksc | อาคาร A | 8.71 | ลบ.ม. | 3% | 2350 | 20468.5 | 21082.555 | 300 | 2613 | 23695.555 | SL-A | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: c_sl)
44 | คอนกรีตพื้นวางบนดิน fc' 240 ksc | อาคาร C | 8.49 | ลบ.ม. | 3% | 2350 | 19951.5 | 20550.045 | 300 | 2547 | 23097.045 | SL-C | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: c_sl)
45 | คอนกรีตพื้นวางบนดิน fc' 240 ksc | อาคาร D | 9.86 | ลบ.ม. | 3% | 2350 | 23171 | 23866.13 | 300 | 2958 | 26824.13 | F-D | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: c_sl)
46 | ไม้แบบขอบพื้น | อาคาร A | 5.4 | ตร.ม. | 0% | 160 | 864 | 864 | 200 | 1080 | 1944 | SL-A | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: fw_sl)
47 | ไม้แบบขอบพื้น | อาคาร C | 5.65 | ตร.ม. | 0% | 160 | 904 | 904 | 200 | 1130 | 2034 | SL-C | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: fw_sl)
48 | ไม้แบบขอบพื้น | อาคาร D | 4.39 | ตร.ม. | 0% | 160 | 702.4 | 702.4 | 200 | 878 | 1580.4 | F-D | 1 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: fw_sl)
1.4 งานโครงสร้างไม้
49 | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | อาคาร A | 53.75 | ลบ.ฟ. | 10% | 750 | 40312.5 | 44343.75 | 250 | 13437.5 | 57781.25 | TS-A | 2 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: tm_post)
50 | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | อาคาร C | 35.09 | ลบ.ฟ. | 10% | 750 | 26317.5 | 28949.25 | 250 | 8772.5 | 37721.75 | TS-C | 2 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: tm_post)
51 | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | อาคาร D | 40.55 | ลบ.ฟ. | 10% | 750 | 30412.5 | 33453.75 | 250 | 10137.5 | 43591.25 | TS-D | 2 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: tm_post)
52 | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | ภายนอก | 44.85 | ลบ.ฟ. | 10% | 750 | 33637.5 | 37001.25 | 250 | 11212.5 | 48213.75 | PG | 2 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: tm_post)
53 | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | อาคาร A | 86.24 | ลบ.ฟ. | 10% | 700 | 60368 | 66404.8 | 250 | 21560 | 87964.8 | TS-A | 2 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: tm_beam)
54 | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | อาคาร C | 87.41 | ลบ.ฟ. | 10% | 700 | 61187 | 67305.7 | 250 | 21852.5 | 89158.2 | TS-C | 2 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: tm_beam)
55 | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | อาคาร D | 44.06 | ลบ.ฟ. | 10% | 700 | 30842 | 33926.2 | 250 | 11015 | 44941.2 | TS-D | 2 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: tm_beam)
56 | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | ภายนอก | 53.05 | ลบ.ฟ. | 10% | 700 | 37135 | 40848.5 | 250 | 13262.5 | 54111 | PG | 2 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: tm_beam)
57 | จันทัน แป อกไก่ ไม้เนื้อแข็งเก่า | อาคาร A | 64.33 | ลบ.ฟ. | 10% | 650 | 41814.5 | 45995.95 | 220 | 14152.6 | 60148.55 | RF-A | 3 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: tm_roof)
58 | จันทัน แป อกไก่ ไม้เนื้อแข็งเก่า | อาคาร C | 75.83 | ลบ.ฟ. | 10% | 650 | 49289.5 | 54218.45 | 220 | 16682.6 | 70901.05 | RF-C | 3 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: tm_roof)
59 | จันทัน แป อกไก่ ไม้เนื้อแข็งเก่า | อาคาร D | 97.21 | ลบ.ฟ. | 10% | 650 | 63186.5 | 69505.15 | 220 | 21386.2 | 90891.35 | RF-D | 3 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: tm_roof)
60 | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | อาคาร A | 142 | กก. | 5% | 60 | 8520 | 8946 | 20 | 2840 | 11786 | TS-A | 2 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: tm_steel)
61 | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | อาคาร C | 137 | กก. | 5% | 60 | 8220 | 8631 | 20 | 2740 | 11371 | TS-C | 2 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: tm_steel)
62 | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | อาคาร D | 129 | กก. | 5% | 60 | 7740 | 8127 | 20 | 2580 | 10707 | TS-D | 2 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: tm_steel)
63 | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | ภายนอก | 67 | กก. | 5% | 60 | 4020 | 4221 | 20 | 1340 | 5561 | PG | 2 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: tm_steel)
64 | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | อาคาร A | 200.08 | ลบ.ฟ. | 0% | 30 | 6002.4 | 6002.4 | 10 | 2000.8 | 8003.2 | TS-A | 2 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: tm_treat)
65 | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | อาคาร C | 194.1 | ลบ.ฟ. | 0% | 30 | 5823 | 5823 | 10 | 1941 | 7764 | TS-C | 2 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: tm_treat)
66 | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | อาคาร D | 181.82 | ลบ.ฟ. | 0% | 30 | 5454.6 | 5454.6 | 10 | 1818.2 | 7272.8 | TS-D | 2 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: tm_treat)
67 | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | ภายนอก | 94.52 | ลบ.ฟ. | 0% | 30 | 2835.6 | 2835.6 | 10 | 945.2 | 3780.8 | PG | 2 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: tm_treat)
68 | ค้ำยันทแยงในผนัง 50x100 (ต้านแรงลมด้านข้าง) + สลัก M12 2 ตัว/ปลาย | อาคาร A | 12 | ชุด | 0% | 450 | 5400 | 5400 | 250 | 3000 | 8400 | WL-A | 4 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: wl_brace)
69 | ค้ำยันทแยงในผนัง 50x100 (ต้านแรงลมด้านข้าง) + สลัก M12 2 ตัว/ปลาย | อาคาร C | 16 | ชุด | 0% | 450 | 7200 | 7200 | 250 | 4000 | 11200 | WL-C | 4 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: wl_brace)
1.5 งานกำแพง
70 | กำแพงกาเบียน ตะแกรงเหล็กชุบสังกะสี + หินแม่น้ำ | อาคาร D | 5.2 | ลบ.ม. | 5% | 1400 | 7280 | 7644 | 500 | 2600 | 10244 | WL-D | 4 | S | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: gabion)
| รวม หมวดที่ 1 งานโครงสร้าง | [5 empty] | 794297.15 | 850995.285 |  | 328824.4 | 1179819.685
A | หมวดที่ 2 งานสถาปัตยกรรม
2.1 งานผนัง
1 | โครงผนังไม้ (เคร่า) 2"x3" @0.40 | อาคาร A | 50.35 | ตร.ม. | 5% | 220 | 11077 | 11630.85 | 120 | 6042 | 17672.85 | WL-A | 4 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: wl_frame)
2 | โครงผนังไม้ (เคร่า) 2"x3" @0.40 | อาคาร C | 94.97 | ตร.ม. | 5% | 220 | 20893.4 | 21938.07 | 120 | 11396.4 | 33334.47 | WL-C | 4 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: wl_frame)
3 | โครงผนังไม้ (เคร่า) 2"x3" @0.40 | อาคาร D | 49.31 | ตร.ม. | 5% | 220 | 10848.2 | 11390.61 | 120 | 5917.2 | 17307.81 | WL-D | 4 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: wl_frame)
4 | ไม้เก่ากรุผนังแนวนอน (ต่อด้าน) | อาคาร A | 100.7 | ตร.ม. | 10% | 450 | 45315 | 49846.5 | 180 | 18126 | 67972.5 | WL-A | 4 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: cl_board)
5 | ไม้เก่ากรุผนังแนวนอน (ต่อด้าน) | อาคาร C | 189.94 | ตร.ม. | 10% | 450 | 85473 | 94020.3 | 180 | 34189.2 | 128209.5 | WL-C | 4 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: cl_board)
6 | ไม้เก่ากรุผนังแนวนอน (ต่อด้าน) | อาคาร D | 98.62 | ตร.ม. | 10% | 450 | 44379 | 48816.9 | 180 | 17751.6 | 66568.5 | WL-D | 4 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: cl_board)
7 | ไม้กรุแนวตั้งหน้าจั่ว/เหนือบานกระจก รวมโครง | อาคาร A | 18.01 | ตร.ม. | 10% | 480 | 8644.8 | 9509.28 | 200 | 3602 | 13111.28 | WL-A | 4 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: cl_vboard)
8 | ไม้กรุแนวตั้งหน้าจั่ว/เหนือบานกระจก รวมโครง | อาคาร C | 13.81 | ตร.ม. | 10% | 480 | 6628.8 | 7291.68 | 200 | 2762 | 10053.68 | WL-C | 4 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: cl_vboard)
9 | ผนังอิฐมวลเบา หนา 0.10-0.15 (ห้องน้ำ ผนังสีขาว) | อาคาร A | 33.48 | ตร.ม. | 3% | 230 | 7700.4 | 7931.412 | 110 | 3682.8 | 11614.212 | WL-A | 4 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: wl_aac)
10 | ฉาบปูนผนังอิฐมวลเบา (2 ด้าน) | อาคาร A | 66.96 | ตร.ม. | 3% | 60 | 4017.6 | 4138.128 | 90 | 6026.4 | 10164.528 | WL-A | 4 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: plaster)
11 | ระแนงไม้เก่า (แนวตั้ง/แนวนอน) รวมโครง | อาคาร A | 11.4 | ตร.ม. | 10% | 550 | 6270 | 6897 | 250 | 2850 | 9747 | WL-A | 4 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: screen)
12 | ระแนงไม้เก่า (แนวตั้ง/แนวนอน) รวมโครง | อาคาร C | 9.37 | ตร.ม. | 10% | 550 | 5153.5 | 5668.85 | 250 | 2342.5 | 8011.35 | WL-C | 4 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: screen)
13 | ระแนงไม้เก่า (แนวตั้ง/แนวนอน) รวมโครง | อาคาร D | 28.87 | ตร.ม. | 10% | 550 | 15878.5 | 17466.35 | 250 | 7217.5 | 24683.85 | WL-D | 4 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: screen)
2.2 งานพื้นผิว
14 | พื้นปูนขัดมันผสมน้ำยากันซึม + เคลือบ sealer | อาคาร A | 52.83 | ตร.ม. | 5% | 120 | 6339.6 | 6656.58 | 150 | 7924.5 | 14581.08 | FL-A | 6 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: fl_polish)
15 | พื้นปูนขัดมันผสมน้ำยากันซึม + เคลือบ sealer | อาคาร C | 44.55 | ตร.ม. | 5% | 120 | 5346 | 5613.3 | 150 | 6682.5 | 12295.8 | FL-C | 6 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: fl_polish)
16 | พื้นคอนกรีตขัดหยาบ (โรงจอดรถ) | อาคาร D | 82.16 | ตร.ม. | 0% | 25 | 2054 | 2054 | 60 | 4929.6 | 6983.6 | F-D | 1 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: fl_trowel)
17 | กันซึมห้องน้ำ (พื้น + ผนังสูง 0.30) | อาคาร A | 6.83 | ตร.ม. | 5% | 180 | 1229.4 | 1290.87 | 60 | 409.8 | 1700.67 | FL-A | 6 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: wp)
18 | กันซึมห้องน้ำ (พื้น + ผนังสูง 0.30) | อาคาร C | 15.68 | ตร.ม. | 5% | 180 | 2822.4 | 2963.52 | 60 | 940.8 | 3904.32 | FL-C | 6 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: wp)
19 | กระเบื้องพื้นห้องน้ำ 30x30 กันลื่น | อาคาร A | 5.25 | ตร.ม. | 5% | 450 | 2362.5 | 2480.625 | 180 | 945 | 3425.625 | FL-A | 6 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: fl_tile)
20 | กระเบื้องพื้นห้องน้ำ 30x30 กันลื่น | อาคาร C | 12.06 | ตร.ม. | 5% | 450 | 5427 | 5698.35 | 180 | 2170.8 | 7869.15 | FL-C | 6 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: fl_tile)
21 | กระเบื้องผนังส่วนอาบน้ำ สูง 1.80 | อาคาร A | 6 | ตร.ม. | 5% | 450 | 2700 | 2835 | 200 | 1200 | 4035 | FL-A | 6 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: wt_tile)
22 | กระเบื้องผนังส่วนอาบน้ำ สูง 1.80 | อาคาร C | 12 | ตร.ม. | 5% | 450 | 5400 | 5670 | 200 | 2400 | 8070 | FL-C | 6 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: wt_tile)
23 | พื้นชานไม้เก่า หนา 1" บนตงไม้ (ชาน ระเบียง ทางเดิน) | อาคาร A | 20.01 | ตร.ม. | 10% | 1800 | 36018 | 39619.8 | 450 | 9004.5 | 48624.3 | DK | 5 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: deck)
24 | พื้นชานไม้เก่า หนา 1" บนตงไม้ (ชาน ระเบียง ทางเดิน) | อาคาร C | 16.17 | ตร.ม. | 10% | 1800 | 29106 | 32016.6 | 450 | 7276.5 | 39293.1 | DK | 5 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: deck)
25 | พื้นชานไม้เก่า หนา 1" บนตงไม้ (ชาน ระเบียง ทางเดิน) | ภายนอก | 27.93 | ตร.ม. | 10% | 1800 | 50274 | 55301.4 | 450 | 12568.5 | 67869.9 | DK | 5 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: deck)
2.3 งานฝ้าเพดาน
26 | ฝ้าไม้ไผ่สาน ตามแนวลาดหลังคา บนโครงไม้ | อาคาร A | 56.6 | ตร.ม. | 5% | 380 | 21508 | 22583.4 | 180 | 10188 | 32771.4 | CL-A | 6 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: ceil_bamboo)
27 | ฝ้าไม้ตีเกล็ด/ลิ้น บนโครงไม้ | อาคาร C | 56.62 | ตร.ม. | 5% | 420 | 23780.4 | 24969.42 | 180 | 10191.6 | 35161.02 | CL-C | 6 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: ceil_timber)
28 | ฝ้าไม้ตีเกล็ด/ลิ้น บนโครงไม้ | อาคาร D | 21.7 | ตร.ม. | 5% | 420 | 9114 | 9569.7 | 180 | 3906 | 13475.7 | WL-D | 4 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: ceil_timber)
29 | ฝ้าแผ่นกันชื้น ห้องน้ำ | อาคาร A | 5.25 | ตร.ม. | 5% | 280 | 1470 | 1543.5 | 130 | 682.5 | 2226 | CL-A | 6 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: ceil_wr)
2.4 งานหลังคา
30 | หลังคากระเบื้องลอนไฟเบอร์ซีเมนต์ สีเทา + ขอยึด | อาคาร A | 121.24 | ตร.ม. | 10% | 190 | 23035.6 | 25339.16 | 70 | 8486.8 | 33825.96 | RF-A | 3 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: rf_sheet)
31 | หลังคากระเบื้องลอนไฟเบอร์ซีเมนต์ สีเทา + ขอยึด | อาคาร C | 133.66 | ตร.ม. | 10% | 190 | 25395.4 | 27934.94 | 70 | 9356.2 | 37291.14 | RF-C | 3 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: rf_sheet)
32 | หลังคากระเบื้องลอนไฟเบอร์ซีเมนต์ สีเทา + ขอยึด | อาคาร D | 135.68 | ตร.ม. | 10% | 190 | 25779.2 | 28357.12 | 70 | 9497.6 | 37854.72 | RF-D | 3 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: rf_sheet)
33 | ครอบสันหลังคา | อาคาร A | 14 | ม. | 5% | 120 | 1680 | 1764 | 40 | 560 | 2324 | RF-A | 3 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: rf_ridge)
34 | ครอบสันหลังคา | อาคาร C | 20.71 | ม. | 5% | 120 | 2485.2 | 2609.46 | 40 | 828.4 | 3437.86 | RF-C | 3 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: rf_ridge)
35 | ครอบสันหลังคา | อาคาร D | 11.6 | ม. | 5% | 120 | 1392 | 1461.6 | 40 | 464 | 1925.6 | RF-D | 3 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: rf_ridge)
36 | แผ่นปิดรอยต่อ (flashing) ช่องแสงหลังคายก/หลังคาซ้อน | อาคาร C | 10.4 | ม. | 5% | 180 | 1872 | 1965.6 | 60 | 624 | 2589.6 | RF-C | 3 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: rf_flash)
37 | แผ่นปิดรอยต่อ (flashing) ช่องแสงหลังคายก/หลังคาซ้อน | อาคาร D | 23.2 | ม. | 5% | 180 | 4176 | 4384.8 | 60 | 1392 | 5776.8 | RF-D | 3 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: rf_flash)
38 | ไม้ปั้นลม/เชิงชาย | อาคาร A | 45.32 | ม. | 5% | 220 | 9970.4 | 10468.92 | 80 | 3625.6 | 14094.52 | RF-A | 3 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: rf_fascia)
39 | ไม้ปั้นลม/เชิงชาย | อาคาร C | 67.24 | ม. | 5% | 220 | 14792.8 | 15532.44 | 80 | 5379.2 | 20911.64 | RF-C | 3 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: rf_fascia)
40 | ไม้ปั้นลม/เชิงชาย | อาคาร D | 69.79 | ม. | 5% | 220 | 15353.8 | 16121.49 | 80 | 5583.2 | 21704.69 | RF-D | 3 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: rf_fascia)
2.5 งานประตู-หน้าต่าง
41 | ประตูไม้เก่า (ตามตาราง D) ซ่อม-ทำวงกบ-อุปกรณ์-ติดตั้ง | อาคาร A | 5 | ชุด | 0% | 2500 | 12500 | 12500 | 1500 | 7500 | 20000 | DW-A | 6 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: dr_reclaim)
42 | ประตูไม้เก่า (ตามตาราง D) ซ่อม-ทำวงกบ-อุปกรณ์-ติดตั้ง | อาคาร C | 6 | ชุด | 0% | 2500 | 15000 | 15000 | 1500 | 9000 | 24000 | DW-C | 6 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: dr_reclaim)
43 | ประตูไม้เก่า (ตามตาราง D) ซ่อม-ทำวงกบ-อุปกรณ์-ติดตั้ง | อาคาร D | 2 | ชุด | 0% | 2500 | 5000 | 5000 | 1500 | 3000 | 8000 | WL-D | 4 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: dr_reclaim)
44 | หน้าต่างไม้เก่าชุดใหญ่ (>1.5 ตร.ม.) ซ่อม-วงกบ-กระจกช่องแสง-ติดตั้ง | อาคาร A | 5 | ชุด | 0% | 2800 | 14000 | 14000 | 1500 | 7500 | 21500 | DW-A | 6 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: wn_reclaim_l)
45 | หน้าต่างไม้เก่าชุดใหญ่ (>1.5 ตร.ม.) ซ่อม-วงกบ-กระจกช่องแสง-ติดตั้ง | อาคาร C | 3 | ชุด | 0% | 2800 | 8400 | 8400 | 1500 | 4500 | 12900 | DW-C | 6 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: wn_reclaim_l)
46 | หน้าต่างไม้เก่าชุดใหญ่ (>1.5 ตร.ม.) ซ่อม-วงกบ-กระจกช่องแสง-ติดตั้ง | อาคาร D | 1 | ชุด | 0% | 2800 | 2800 | 2800 | 1500 | 1500 | 4300 | WL-D | 4 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: wn_reclaim_l)
47 | หน้าต่างไม้เก่า/ช่องระบาย ชุดเล็ก ซ่อม-วงกบ-ติดตั้ง | อาคาร A | 4 | ชุด | 0% | 1600 | 6400 | 6400 | 900 | 3600 | 10000 | DW-A | 6 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: wn_reclaim_s)
48 | หน้าต่างไม้เก่า/ช่องระบาย ชุดเล็ก ซ่อม-วงกบ-ติดตั้ง | อาคาร C | 3 | ชุด | 0% | 1600 | 4800 | 4800 | 900 | 2700 | 7500 | DW-C | 6 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: wn_reclaim_s)
49 | หน้าต่างไม้เก่า/ช่องระบาย ชุดเล็ก ซ่อม-วงกบ-ติดตั้ง | อาคาร D | 1 | ชุด | 0% | 1600 | 1600 | 1600 | 900 | 900 | 2500 | WL-D | 4 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: wn_reclaim_s)
50 | ประตูบานเฟี้ยมอลูมิเนียมสีเทา กระจกเทมเปอร์ 6 มม. | อาคาร A | 16.51 | ตร.ม. | 0% | 4200 | 69342 | 69342 | 600 | 9906 | 79248 | DW-A | 6 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: al_bifold)
51 | ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม กระจกเทมเปอร์ 6 มม. | อาคาร C | 3.52 | ตร.ม. | 0% | 3200 | 11264 | 11264 | 500 | 1760 | 13024 | DW-C | 6 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: al_slide)
2.6 งานสีและเคลือบผิว
52 | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | อาคาร A | 76.44 | ตร.ม. | 5% | 40 | 3057.6 | 3210.48 | 40 | 3057.6 | 6268.08 | PT-A | 7 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: stain_ext)
53 | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | อาคาร C | 95.36 | ตร.ม. | 5% | 40 | 3814.4 | 4005.12 | 40 | 3814.4 | 7819.52 | PT-C | 7 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: stain_ext)
54 | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | อาคาร D | 107.06 | ตร.ม. | 5% | 40 | 4282.4 | 4496.52 | 40 | 4282.4 | 8778.92 | WL-D | 4 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: stain_ext)
55 | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | ภายนอก | 201.62 | ตร.ม. | 5% | 40 | 8064.8 | 8468.04 | 40 | 8064.8 | 16532.84 | DK | 5 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: stain_ext)
56 | สีอะคริลิกผนังปูน รองพื้น + ทับหน้า 2 เที่ยว | อาคาร A | 66.96 | ตร.ม. | 5% | 45 | 3013.2 | 3163.86 | 42 | 2812.32 | 5976.18 | PT-A | 7 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: paint_wall)
57 | น้ำมันเคลือบพื้นชานไม้ | อาคาร A | 20.01 | ตร.ม. | 5% | 45 | 900.45 | 945.4725 | 35 | 700.35 | 1645.8225 | DK | 5 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: deck_oil)
58 | น้ำมันเคลือบพื้นชานไม้ | อาคาร C | 16.17 | ตร.ม. | 5% | 45 | 727.65 | 764.0325 | 35 | 565.95 | 1329.9825 | DK | 5 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: deck_oil)
59 | น้ำมันเคลือบพื้นชานไม้ | ภายนอก | 27.93 | ตร.ม. | 5% | 45 | 1256.85 | 1319.6925 | 35 | 977.55 | 2297.2425 | DK | 5 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: deck_oil)
2.7 งานภายนอก
60 | ลานคอนกรีต หนา 0.10 เสริมตะแกรง ขัดหยาบ | ภายนอก | 4.96 | ตร.ม. | 3% | 450 | 2232 | 2298.96 | 200 | 992 | 3290.96 | EX | 8 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: terrace)
61 | ลานหินกรวด หนา 0.10 บนแผ่นกันวัชพืช (ทางรถ) | อาคาร D | 41.6 | ตร.ม. | 5% | 150 | 6240 | 6552 | 40 | 1664 | 8216 | EX | 8 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: gravel)
62 | รางหินกรวดรับน้ำฝนใต้ชายคา กว้าง 0.40 | อาคาร A | 28 | ม. | 5% | 120 | 3360 | 3528 | 60 | 1680 | 5208 | EX | 8 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: drip)
63 | รางหินกรวดรับน้ำฝนใต้ชายคา กว้าง 0.40 | อาคาร C | 41.42 | ม. | 5% | 120 | 4970.4 | 5218.92 | 60 | 2485.2 | 7704.12 | EX | 8 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: drip)
64 | รางหินกรวดรับน้ำฝนใต้ชายคา กว้าง 0.40 | อาคาร D | 46.4 | ม. | 5% | 120 | 5568 | 5846.4 | 60 | 2784 | 8630.4 | EX | 8 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: drip)
65 | ขั้นบันไดไม้หมอน + หินรองทางขึ้น | อาคาร C | 1 | ชุด | 0% | 3500 | 3500 | 3500 | 1500 | 1500 | 5000 | EX | 8 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: steps)
66 | ม้านั่ง/กล่องที่นั่งไม้ บิลท์อิน | อาคาร C | 1 | ชุด | 0% | 6000 | 6000 | 6000 | 2500 | 2500 | 8500 | EX | 8 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: bench)
67 | ม้านั่ง/กล่องที่นั่งไม้ บิลท์อิน | อาคาร D | 1 | ชุด | 0% | 6000 | 6000 | 6000 | 2500 | 2500 | 8500 | EX | 8 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: bench)
2.8 งานส่งมอบ
68 | ทำความสะอาด ขนย้ายเศษวัสดุ | ภายนอก | 1 | งาน | 0% | 3000 | 3000 | 3000 | 12000 | 12000 | 15000 | HO | 8 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: clean)
69 | แบบ As-built + คู่มือบำรุงรักษา | ภายนอก | 1 | งาน | 0% | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | HO | 8 | A | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: asbuilt)
| รวม หมวดที่ 2 งานสถาปัตยกรรม | [5 empty] | 820256.65 | 872775.0225 |  | 368369.77 | 1241144.7925
P | หมวดที่ 3 งานระบบสุขาภิบาลและประปา
3.1 สุขภัณฑ์และอุปกรณ์
1 | ชักโครก + สายฉีดชำระ | อาคาร A | 1 | ชุด | 0% | 6000 | 6000 | 6000 | 800 | 800 | 6800 | FX-A | 7 | P | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: san_wc)
2 | ชักโครก + สายฉีดชำระ | อาคาร C | 2 | ชุด | 0% | 6000 | 12000 | 12000 | 800 | 1600 | 13600 | FX-C | 7 | P | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: san_wc)
3 | อ่างล้างหน้า + ก๊อก + ท่อน้ำทิ้ง | อาคาร A | 1 | ชุด | 0% | 3500 | 3500 | 3500 | 600 | 600 | 4100 | FX-A | 7 | P | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: san_lav)
4 | อ่างล้างหน้า + ก๊อก + ท่อน้ำทิ้ง | อาคาร C | 2 | ชุด | 0% | 3500 | 7000 | 7000 | 600 | 1200 | 8200 | FX-C | 7 | P | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: san_lav)
5 | ชุดฝักบัว rain shower + วาล์วผสม | อาคาร A | 1 | ชุด | 0% | 6500 | 6500 | 6500 | 900 | 900 | 7400 | FX-A | 7 | P | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: san_shower)
6 | ชุดฝักบัว rain shower + วาล์วผสม | อาคาร C | 2 | ชุด | 0% | 6500 | 13000 | 13000 | 900 | 1800 | 14800 | FX-C | 7 | P | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: san_shower)
7 | เคาน์เตอร์ pantry 2.0 ม. + ซิงค์สแตนเลส + ก๊อก | อาคาร A | 1 | ชุด | 0% | 9000 | 9000 | 9000 | 2000 | 2000 | 11000 | FX-A | 7 | P | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: san_sink)
8 | อ่างแช่กลางแจ้งทรงกลม dia 1.10 + ก๊อก + ท่อทิ้ง | อาคาร C | 1 | ชุด | 0% | 25000 | 25000 | 25000 | 3000 | 3000 | 28000 | FX-C | 7 | P | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: san_tub)
9 | ตะแกรงระบายน้ำพื้น 4" สแตนเลส กันกลิ่น | อาคาร A | 1 | ชุด | 0% | 400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 600 | FL-A | 6 | P | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: p_fd)
10 | ตะแกรงระบายน้ำพื้น 4" สแตนเลส กันกลิ่น | อาคาร C | 3 | ชุด | 0% | 400 | 1200 | 1200 | 200 | 600 | 1800 | FL-C | 6 | P | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: p_fd)
11 | ก๊อกสนามบนเสา | อาคาร A | 1 | จุด | 0% | 450 | 450 | 450 | 300 | 300 | 750 | UT | 5 | P | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: p_yard)
12 | ก๊อกสนามบนเสา | อาคาร D | 1 | จุด | 0% | 450 | 450 | 450 | 300 | 300 | 750 | UT | 5 | P | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: p_yard)
13 | ก๊อกสนามบนเสา | ภายนอก | 1 | จุด | 0% | 450 | 450 | 450 | 300 | 300 | 750 | UT | 5 | P | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: p_yard)
3.2 ระบบน้ำประปา
14 | ขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ 1/2" + ประตูน้ำ + เช็ควาล์ว (ค่าธรรมเนียมประมาณ) | ภายนอก | 1 | งาน | 0% | 6500 | 6500 | 6500 | 1500 | 1500 | 8000 | UT | 5 | P | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: p_meter)
15 | ถังเก็บน้ำ PE 2,000 ลิตร + แท่นคอนกรีต + ลูกลอย | อาคาร D | 1 | ชุด | 0% | 7500 | 7500 | 7500 | 1500 | 1500 | 9000 | UT | 5 | P | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: p_tank)
16 | ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ 300 W + หลังคาคลุม | อาคาร D | 1 | ชุด | 0% | 12000 | 12000 | 12000 | 2000 | 2000 | 14000 | UT | 5 | P | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: p_pump)
17 | ท่อ HDPE PN10 dia 25 มม. ฝังดิน รวมข้อต่อ | อาคาร D | 10.65 | ม. | 10% | 35 | 372.75 | 410.025 | 30 | 319.5 | 729.525 | UT | 5 | P | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: pe25)
18 | ท่อ PPR PN20 dia 25 มม. น้ำเย็น รวมข้อต่อ | อาคาร A | 6.8 | ม. | 10% | 55 | 374 | 411.4 | 45 | 306 | 717.4 | UG-A | 1 | P | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: ppr25)
19 | ท่อ PPR PN20 dia 25 มม. น้ำเย็น รวมข้อต่อ | อาคาร C | 16.4 | ม. | 10% | 55 | 902 | 992.2 | 45 | 738 | 1730.2 | UG-C | 1 | P | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: ppr25)
20 | ท่อ PPR PN20 dia 25 มม. น้ำเย็น รวมข้อต่อ | อาคาร D | 14.6 | ม. | 10% | 55 | 803 | 883.3 | 45 | 657 | 1540.3 | UT | 5 | P | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: ppr25)
21 | ท่อ PPR PN20 dia 25 มม. น้ำเย็น รวมข้อต่อ | ภายนอก | 16.51 | ม. | 10% | 55 | 908.05 | 998.855 | 45 | 742.95 | 1741.805 | UT | 5 | P | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: ppr25)
22 | ท่อ PPR PN20 dia 20 มม. น้ำเย็น รวมข้อต่อ | อาคาร A | 8.15 | ม. | 10% | 45 | 366.75 | 403.425 | 40 | 326 | 729.425 | MR-A | 4 | P | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: ppr20)
23 | ท่อ PPR PN20 dia 20 มม. น้ำร้อน รวมข้อต่อ | อาคาร A | 3 | ม. | 10% | 55 | 165 | 181.5 | 45 | 135 | 316.5 | MR-A | 4 | P | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: ppr20h)
24 | ท่อ PPR PN20 dia 20 มม. น้ำร้อน รวมข้อต่อ | อาคาร C | 6 | ม. | 10% | 55 | 330 | 363 | 45 | 270 | 633 | MR-C | 4 | P | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: ppr20h)
3.3 ระบบระบายน้ำ
25 | ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 100 มม. โสโครก รวมข้อต่อ | อาคาร A | 9.1 | ม. | 10% | 120 | 1092 | 1201.2 | 60 | 546 | 1747.2 | UG-A | 1 | P | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: pvc100)
26 | ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 100 มม. โสโครก รวมข้อต่อ | อาคาร C | 7.48 | ม. | 10% | 120 | 897.6 | 987.36 | 60 | 448.8 | 1436.16 | UG-C | 1 | P | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: pvc100)
27 | ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 80 มม. รวมข้อต่อ | อาคาร A | 7.04 | ม. | 10% | 85 | 598.4 | 658.24 | 50 | 352 | 1010.24 | UG-A | 1 | P | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: pvc80)
28 | ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 55 มม. น้ำทิ้ง รวมข้อต่อ | อาคาร A | 7.45 | ม. | 10% | 60 | 447 | 491.7 | 45 | 335.25 | 826.95 | UG-A | 1 | P | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: pvc55)
29 | ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 55 มม. น้ำทิ้ง รวมข้อต่อ | อาคาร C | 11.99 | ม. | 10% | 60 | 719.4 | 791.34 | 45 | 539.55 | 1330.89 | UG-C | 1 | P | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: pvc55)
30 | บ่อพัก 0.50x0.50 สำเร็จรูป + ฝา | อาคาร A | 2 | บ่อ | 0% | 1200 | 2400 | 2400 | 600 | 1200 | 3600 | UT | 5 | P | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: p_ic)
31 | บ่อพัก 0.50x0.50 สำเร็จรูป + ฝา | อาคาร C | 4 | บ่อ | 0% | 1200 | 4800 | 4800 | 600 | 2400 | 7200 | UT | 5 | P | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: p_ic)
32 | บ่อดักไขมัน 30 ลิตร ฝังดิน | อาคาร A | 1 | ชุด | 0% | 2500 | 2500 | 2500 | 600 | 600 | 3100 | UT | 5 | P | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: p_gt)
33 | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 1,600 ลิตร | อาคาร A | 1 | ชุด | 0% | 14000 | 14000 | 14000 | 3500 | 3500 | 17500 | UT | 5 | P | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: p_septic)
34 | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 1,600 ลิตร | อาคาร C | 2 | ชุด | 0% | 14000 | 28000 | 28000 | 3500 | 7000 | 35000 | UT | 5 | P | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: p_septic)
35 | บ่อซึม dia 1.20 ลึก 1.80 (ท่อซีเมนต์ + หินกรวด) | อาคาร A | 1 | บ่อ | 0% | 4500 | 4500 | 4500 | 2500 | 2500 | 7000 | UT | 5 | P | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: p_soak)
36 | บ่อซึม dia 1.20 ลึก 1.80 (ท่อซีเมนต์ + หินกรวด) | อาคาร C | 2 | บ่อ | 0% | 4500 | 9000 | 9000 | 2500 | 5000 | 14000 | UT | 5 | P | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: p_soak)
3.4 ทดสอบ
37 | ทดสอบแรงดันท่อประปา + ทดสอบการไหลท่อระบาย | ภายนอก | 1 | งาน | 0% | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | TC | 8 | P | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: p_test)
| รวม หมวดที่ 3 งานระบบสุขาภิบาลและประปา | [5 empty] | 184125.95 | 184923.545 |  | 49516.05 | 234439.595
E | หมวดที่ 4 งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
4.1 ระบบไฟฟ้ากำลัง
1 | ขอใช้ไฟ PEA มิเตอร์ 15(45)A 3 เฟส 4 สาย + เสาคอนกรีต 6 ม. (ค่าธรรมเนียมประมาณ) | อาคาร D | 1 | งาน | 0% | 22000 | 22000 | 22000 | 6000 | 6000 | 28000 | UT | 5 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: e_meter)
2 | ตู้ MDB load center 3 เฟส เมน 3P 40A + RCBO/RCD 100 mA (MDB) 12 ช่อง | อาคาร D | 1 | ชุด | 0% | 18000 | 18000 | 18000 | 3000 | 3000 | 21000 | WL-D | 4 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: e_mdb)
3 | ตู้ consumer unit 1 เฟส เมน + RCBO/RCD 30 mA 10 ช่อง | อาคาร A | 1 | ชุด | 0% | 6500 | 6500 | 6500 | 1500 | 1500 | 8000 | MR-A | 4 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: e_cu)
4 | ตู้ consumer unit 3 เฟส 4 สาย เมน 3P + RCBO/RCD 30 mA 12 ช่อง | อาคาร C | 1 | ชุด | 0% | 11000 | 11000 | 11000 | 2000 | 2000 | 13000 | MR-C | 4 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: e_cu3)
5 | สายเมน NYY 4x16 ตร.มม. ใน HDPE 50 มม. ฝังดิน 0.65 ม. รวมขุด-กลบ | อาคาร D | 12.24 | ม. | 5% | 380 | 4651.2 | 4883.76 | 120 | 1468.8 | 6352.56 | UT | 5 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: e_fd_main)
6 | สายป้อน NYY 2x10 + G 10 ตร.มม. ใน HDPE 40 มม. ฝังดิน MDB -> CU-A | อาคาร A | 8.84 | ม. | 5% | 220 | 1944.8 | 2042.04 | 90 | 795.6 | 2837.64 | UG-A | 1 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: e_fd_a)
7 | สายป้อน NYY 2x10 + G 10 ตร.มม. ใน HDPE 40 มม. ฝังดิน MDB -> CU-A | อาคาร D | 6.53 | ม. | 5% | 220 | 1436.6 | 1508.43 | 90 | 587.7 | 2096.13 | UT | 5 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: e_fd_a)
8 | สายป้อน NYY 2x10 + G 10 ตร.มม. ใน HDPE 40 มม. ฝังดิน MDB -> CU-A | ภายนอก | 15.52 | ม. | 5% | 220 | 3414.4 | 3585.12 | 90 | 1396.8 | 4981.92 | UT | 5 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: e_fd_a)
9 | สายป้อน NYY 4x10 + G 4 ตร.มม. ใน HDPE 40 มม. ฝังดิน MDB -> CU-C | อาคาร C | 9.04 | ม. | 5% | 290 | 2621.6 | 2752.68 | 100 | 904 | 3656.68 | UG-C | 1 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: e_fd_c)
10 | สายป้อน NYY 4x10 + G 4 ตร.มม. ใน HDPE 40 มม. ฝังดิน MDB -> CU-C | อาคาร D | 4.21 | ม. | 5% | 290 | 1220.9 | 1281.945 | 100 | 421 | 1702.945 | UT | 5 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: e_fd_c)
11 | สาย NYY 3x2.5 ตร.มม. ใน HDPE 25 มม. วงจรไฟสนาม | อาคาร D | 9.36 | ม. | 5% | 95 | 889.2 | 933.66 | 60 | 561.6 | 1495.26 | UT | 5 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: e_fd_site)
12 | สาย NYY 3x2.5 ตร.มม. ใน HDPE 25 มม. วงจรไฟสนาม | ภายนอก | 27.92 | ม. | 5% | 95 | 2652.4 | 2785.02 | 60 | 1675.2 | 4460.22 | UT | 5 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: e_fd_site)
13 | สาย NYY 3x2.5 ตร.มม. ใน HDPE 25 มม. วงจรปั๊มน้ำ | อาคาร D | 2.74 | ม. | 5% | 95 | 260.3 | 273.315 | 60 | 164.4 | 437.715 | UT | 5 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: e_fd_pump)
4.2 เต้ารับและสวิตช์
14 | จุดเต้ารับคู่มีกราวด์ 16A (สาย THW 2.5 ในท่อ) | อาคาร A | 12 | จุด | 0% | 450 | 5400 | 5400 | 300 | 3600 | 9000 | MR-A | 4 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: e_sock)
15 | จุดเต้ารับคู่มีกราวด์ 16A (สาย THW 2.5 ในท่อ) | อาคาร C | 12 | จุด | 0% | 450 | 5400 | 5400 | 300 | 3600 | 9000 | MR-C | 4 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: e_sock)
16 | จุดเต้ารับคู่มีกราวด์ 16A (สาย THW 2.5 ในท่อ) | อาคาร D | 6 | จุด | 0% | 450 | 2700 | 2700 | 300 | 1800 | 4500 | WL-D | 4 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: e_sock)
17 | จุดเต้ารับกันน้ำ IP55 ภายนอก | อาคาร A | 1 | จุด | 0% | 700 | 700 | 700 | 350 | 350 | 1050 | MR-A | 4 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: e_sock_ip)
18 | จุดเต้ารับกันน้ำ IP55 ภายนอก | อาคาร C | 1 | จุด | 0% | 700 | 700 | 700 | 350 | 350 | 1050 | MR-C | 4 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: e_sock_ip)
19 | จุดเต้ารับกันน้ำ IP55 ภายนอก | ภายนอก | 1 | จุด | 0% | 700 | 700 | 700 | 350 | 350 | 1050 | EX | 8 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: e_sock_ip)
20 | จุดสวิตช์ไฟ 1-2 ทาง | อาคาร A | 7 | จุด | 0% | 250 | 1750 | 1750 | 200 | 1400 | 3150 | MR-A | 4 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: e_switch)
21 | จุดสวิตช์ไฟ 1-2 ทาง | อาคาร C | 8 | จุด | 0% | 250 | 2000 | 2000 | 200 | 1600 | 3600 | MR-C | 4 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: e_switch)
22 | จุดสวิตช์ไฟ 1-2 ทาง | อาคาร D | 4 | จุด | 0% | 250 | 1000 | 1000 | 200 | 800 | 1800 | WL-D | 4 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: e_switch)
4.3 ระบบแสงสว่าง
23 | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | อาคาร A | 22 | จุด | 0% | 380 | 8360 | 8360 | 250 | 5500 | 13860 | MR-A | 4 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: e_lpt)
24 | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | อาคาร C | 19 | จุด | 0% | 380 | 7220 | 7220 | 250 | 4750 | 11970 | MR-C | 4 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: e_lpt)
25 | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | อาคาร D | 11 | จุด | 0% | 380 | 4180 | 4180 | 250 | 2750 | 6930 | WL-D | 4 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: e_lpt)
26 | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | ภายนอก | 9 | จุด | 0% | 380 | 3420 | 3420 | 250 | 2250 | 5670 | EX | 8 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: e_lpt)
27 | โคมไฟห้อย โป๊ะกระดาษ LED 12 W | อาคาร A | 3 | ชุด | 0% | 1800 | 5400 | 5400 | 250 | 750 | 6150 | FX-A | 7 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: l_pend)
28 | โคมดาวน์ไลท์ LED 9 W 3000K | อาคาร A | 12 | ชุด | 0% | 450 | 5400 | 5400 | 150 | 1800 | 7200 | FX-A | 7 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: l_down)
29 | โคมดาวน์ไลท์ LED 9 W 3000K | อาคาร C | 10 | ชุด | 0% | 450 | 4500 | 4500 | 150 | 1500 | 6000 | FX-C | 7 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: l_down)
30 | โคมดาวน์ไลท์ LED 9 W 3000K | อาคาร D | 3 | ชุด | 0% | 450 | 1350 | 1350 | 150 | 450 | 1800 | WL-D | 4 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: l_down)
31 | โคมติดผนัง/เสา LED 7 W IP54 | อาคาร A | 6 | ชุด | 0% | 900 | 5400 | 5400 | 200 | 1200 | 6600 | FX-A | 7 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: l_wall)
32 | โคมติดผนัง/เสา LED 7 W IP54 | อาคาร C | 8 | ชุด | 0% | 900 | 7200 | 7200 | 200 | 1600 | 8800 | FX-C | 7 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: l_wall)
33 | โคมติดผนัง/เสา LED 7 W IP54 | ภายนอก | 3 | ชุด | 0% | 900 | 2700 | 2700 | 200 | 600 | 3300 | EX | 8 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: l_wall)
34 | โคม LED batten 1.2 ม. 18 W IP65 | อาคาร D | 6 | ชุด | 0% | 650 | 3900 | 3900 | 150 | 900 | 4800 | WL-D | 4 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: l_batten)
35 | โคมฟลัดไลท์ LED 30 W IP65 + photocell | อาคาร D | 2 | ชุด | 0% | 1500 | 3000 | 3000 | 300 | 600 | 3600 | WL-D | 4 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: l_flood)
36 | โคมไฟสนามแบบเสาเตี้ย LED 5 W IP65 | อาคาร A | 1 | ชุด | 0% | 1600 | 1600 | 1600 | 400 | 400 | 2000 | FX-A | 7 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: l_bollard)
37 | โคมไฟสนามแบบเสาเตี้ย LED 5 W IP65 | อาคาร C | 1 | ชุด | 0% | 1600 | 1600 | 1600 | 400 | 400 | 2000 | FX-C | 7 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: l_bollard)
38 | โคมไฟสนามแบบเสาเตี้ย LED 5 W IP65 | ภายนอก | 6 | ชุด | 0% | 1600 | 9600 | 9600 | 400 | 2400 | 12000 | EX | 8 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: l_bollard)
4.4 เครื่องใช้ไฟฟ้า
39 | เครื่องทำน้ำอุ่น 4,500 W + วงจร RCBO 32A สาย THW 6 | อาคาร A | 1 | ชุด | 0% | 4500 | 4500 | 4500 | 800 | 800 | 5300 | FX-A | 7 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: e_wh)
40 | เครื่องทำน้ำอุ่น 4,500 W + วงจร RCBO 32A สาย THW 6 | อาคาร C | 2 | ชุด | 0% | 4500 | 9000 | 9000 | 800 | 1600 | 10600 | FX-C | 7 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: e_wh)
41 | เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU inverter + ท่อ 4 ม. + วงจร 20A | อาคาร A | 1 | ชุด | 0% | 16000 | 16000 | 16000 | 3500 | 3500 | 19500 | FX-A | 7 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: e_ac)
42 | เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU inverter + ท่อ 4 ม. + วงจร 20A | อาคาร C | 2 | ชุด | 0% | 16000 | 32000 | 32000 | 3500 | 7000 | 39000 | FX-C | 7 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: e_ac)
43 | แท่นคอนกรีต/ขาแขวน คอยล์ร้อน | อาคาร A | 1 | ชุด | 0% | 600 | 600 | 600 | 300 | 300 | 900 | FX-A | 7 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: e_ac_cdu)
44 | แท่นคอนกรีต/ขาแขวน คอยล์ร้อน | อาคาร C | 2 | ชุด | 0% | 600 | 1200 | 1200 | 300 | 600 | 1800 | FX-C | 7 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: e_ac_cdu)
4.5 ระบบสายดินและทดสอบ
45 | หลักดินทองแดง 5/8" x 2.4 ม. + บ่อตรวจ | อาคาร A | 1 | ชุด | 0% | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 1800 | UT | 5 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: e_earth)
46 | หลักดินทองแดง 5/8" x 2.4 ม. + บ่อตรวจ | อาคาร C | 1 | ชุด | 0% | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 1800 | UT | 5 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: e_earth)
47 | หลักดินทองแดง 5/8" x 2.4 ม. + บ่อตรวจ | อาคาร D | 1 | ชุด | 0% | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 1800 | UT | 5 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: e_earth)
48 | หลักดินทองแดง 5/8" x 2.4 ม. + บ่อตรวจ | ภายนอก | 1 | ชุด | 0% | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 1800 | UT | 5 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: e_earth)
49 | ทดสอบฉนวน ค่าความต้านทานดิน RCD + ใบรับรอง | ภายนอก | 1 | งาน | 0% | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | TC | 8 | E | ถอดจากโมเดล (ดูชีต ถอดปริมาณ: e_test)
| รวม หมวดที่ 4 งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง | [5 empty] | 239871.4 | 240825.97 |  | 83375.1 | 324201.07
| รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด | [9 empty] | 2979605.1425
หมายเหตุ: ปริมาณ (ตัวน้ำเงิน) ถอดจากโมเดล - ราคาวัสดุ/ค่าแรง (ตัวน้ำเงิน) เป็นราคาประมาณ ปี 2569 ไม่รวม Factor F ; "เผื่อ" คิดเฉพาะค่าวัสดุ ; ไม้เก่าคิดเป็น ลบ.ฟ. (1 ลบ.ม. = 35.31 ลบ.ฟ.)

## ถอดปริมาณ
องค์ประกอบ (BIM) | IFC | Tag | อาคาร | รหัสรายการ | รายการ BOQ | ปริมาณ | หน่วย | วิธีคิด
- | - | - | ภายนอก | setout | สำรวจ วางผัง ตั้งหมุดแนวเสา ระดับ | 1 | งาน | lump sum
- | - | - | ภายนอก | temp | งานชั่วคราว: รั้ว ป้าย โรงเก็บวัสดุ ไฟ-น้ำชั่วคราว | 1 | งาน | lump sum
- | - | - | ภายนอก | clear | ถางปรับพื้นที่ก่อสร้าง (เก็บต้นไม้เดิม 2 ต้น) | 715 | ตร.ม. | building slabs x 1.6 + decks/pergola area ~400 m2
A-SLAB | IfcSlab | S-Slab | อาคาร A | c_sl | คอนกรีตพื้นวางบนดิน fc' 240 ksc | 8.712 | ลบ.ม. | model volume
A-SLAB | IfcSlab | S-Slab | อาคาร A | sand_fill | ทรายถมบดอัดใต้พื้น หนา 0.10 | 5.808 | ลบ.ม. | area x 0.10
A-SLAB | IfcSlab | S-Slab | อาคาร A | pe | แผ่นพลาสติก PE กันความชื้นใต้พื้น | 58.081 | ตร.ม. | area
A-SLAB | IfcSlab | S-Slab | อาคาร A | mesh | ตะแกรงเหล็ก wire mesh 4 มม. @0.20 | 58.081 | ตร.ม. | area
A-SLAB | IfcSlab | S-Slab | อาคาร A | fw_sl | ไม้แบบขอบพื้น | 5.395 | ตร.ม. | edge perimeter x depth
A-GB | IfcBeam | S-Beam | อาคาร A | c_gb | คอนกรีตคานคอดิน fc' 240 ksc | 3.245 | ลบ.ม. | model volume
A-GB | IfcBeam | S-Beam | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 32.448 | ตร.ม. | 2 sides x 0.40 x L
A-GB | IfcBeam | S-Beam | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 311.8 | กก. | designed: 3-DB12 top + 3-DB12 bottom, stirrups RB6 @0.15
A-GB | IfcBeam | S-Beam | อาคาร A | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 10.14 | ลบ.ม. | 0.50x0.50 x L
A-GB | IfcBeam | S-Beam | อาคาร A | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.608 | ลบ.ม. | 0.30 x 0.05 x L
A-GB | IfcBeam | S-Beam | อาคาร A | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 6.895 | ลบ.ม. | trench - beam
A-C-N000 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 2.106 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-N000 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 2.106 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-N000 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 1.491 | กก. | 25 kg/m3
F-A-C-N000 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.122 | ลบ.ม. | model volume
F-A-C-N000 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.513 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-A-C-N000 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-A-C-N000 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-A-C-N000 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-A-C-N000 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-A-C-N000 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.056 | ลบ.ม. | model volume
ST-A-C-N000 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.12 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-A-C-N000 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 10.4 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
A-C-N206 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 2.106 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-N206 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 2.106 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-N206 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 1.491 | กก. | 25 kg/m3
F-A-C-N206 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.122 | ลบ.ม. | model volume
F-A-C-N206 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.513 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-A-C-N206 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-A-C-N206 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-A-C-N206 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-A-C-N206 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-A-C-N206 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.056 | ลบ.ม. | model volume
ST-A-C-N206 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.12 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-A-C-N206 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 10.4 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
A-C-N442 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 2.106 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-N442 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 2.106 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-N442 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 1.491 | กก. | 25 kg/m3
F-A-C-N442 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.122 | ลบ.ม. | model volume
F-A-C-N442 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.513 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-A-C-N442 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-A-C-N442 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-A-C-N442 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-A-C-N442 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-A-C-N442 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.056 | ลบ.ม. | model volume
ST-A-C-N442 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.12 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-A-C-N442 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 10.4 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
A-C-N688 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 2.106 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-N688 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 2.106 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-N688 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 1.491 | กก. | 25 kg/m3
F-A-C-N688 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.122 | ลบ.ม. | model volume
F-A-C-N688 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.512 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-A-C-N688 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-A-C-N688 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-A-C-N688 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-A-C-N688 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-A-C-N688 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.056 | ลบ.ม. | model volume
ST-A-C-N688 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.12 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-A-C-N688 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 10.4 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
A-C-N943 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 2.106 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-N943 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 2.106 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-N943 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 1.491 | กก. | 25 kg/m3
F-A-C-N943 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.122 | ลบ.ม. | model volume
F-A-C-N943 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.512 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-A-C-N943 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-A-C-N943 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-A-C-N943 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-A-C-N943 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-A-C-N943 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.056 | ลบ.ม. | model volume
ST-A-C-N943 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.12 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-A-C-N943 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 10.4 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
A-C-N1230 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 2.106 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-N1230 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 2.106 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-N1230 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 1.491 | กก. | 25 kg/m3
F-A-C-N1230 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.123 | ลบ.ม. | model volume
F-A-C-N1230 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.513 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-A-C-N1230 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-A-C-N1230 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-A-C-N1230 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-A-C-N1230 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-A-C-N1230 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.056 | ลบ.ม. | model volume
ST-A-C-N1230 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.12 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-A-C-N1230 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 10.4 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
A-C-S000 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 2.106 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-S000 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 2.106 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-S000 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 1.491 | กก. | 25 kg/m3
F-A-C-S000 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.123 | ลบ.ม. | model volume
F-A-C-S000 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.513 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-A-C-S000 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-A-C-S000 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-A-C-S000 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-A-C-S000 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-A-C-S000 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.056 | ลบ.ม. | model volume
ST-A-C-S000 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.12 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-A-C-S000 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 10.4 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
A-C-S206 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 2.106 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-S206 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 2.106 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-S206 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 1.491 | กก. | 25 kg/m3
F-A-C-S206 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.123 | ลบ.ม. | model volume
F-A-C-S206 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.513 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-A-C-S206 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-A-C-S206 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-A-C-S206 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-A-C-S206 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-A-C-S206 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.056 | ลบ.ม. | model volume
ST-A-C-S206 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.12 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-A-C-S206 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 10.4 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
A-C-S442 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 2.106 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-S442 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 2.106 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-S442 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 1.491 | กก. | 25 kg/m3
F-A-C-S442 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.123 | ลบ.ม. | model volume
F-A-C-S442 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.513 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-A-C-S442 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-A-C-S442 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-A-C-S442 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-A-C-S442 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-A-C-S442 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.056 | ลบ.ม. | model volume
ST-A-C-S442 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.12 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-A-C-S442 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 10.4 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
A-C-S688 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 2.106 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-S688 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 2.106 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-S688 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 1.491 | กก. | 25 kg/m3
F-A-C-S688 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.122 | ลบ.ม. | model volume
F-A-C-S688 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.512 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-A-C-S688 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-A-C-S688 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-A-C-S688 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-A-C-S688 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-A-C-S688 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.056 | ลบ.ม. | model volume
ST-A-C-S688 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.12 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-A-C-S688 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 10.4 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
A-C-S943 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 2.106 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-S943 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 2.106 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-S943 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 1.491 | กก. | 25 kg/m3
F-A-C-S943 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.122 | ลบ.ม. | model volume
F-A-C-S943 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.512 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-A-C-S943 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-A-C-S943 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-A-C-S943 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-A-C-S943 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-A-C-S943 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.056 | ลบ.ม. | model volume
ST-A-C-S943 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.12 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-A-C-S943 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 10.4 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
A-C-B943 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 2.106 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-B943 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 2.106 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-B943 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 1.491 | กก. | 25 kg/m3
F-A-C-B943 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.122 | ลบ.ม. | model volume
F-A-C-B943 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.512 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-A-C-B943 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-A-C-B943 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-A-C-B943 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-A-C-B943 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-A-C-B943 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.056 | ลบ.ม. | model volume
ST-A-C-B943 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.12 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-A-C-B943 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 10.4 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
A-C-B1230 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 2.106 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-B1230 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 2.106 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-B1230 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 1.491 | กก. | 25 kg/m3
F-A-C-B1230 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.123 | ลบ.ม. | model volume
F-A-C-B1230 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.513 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-A-C-B1230 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-A-C-B1230 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-A-C-B1230 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-A-C-B1230 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-A-C-B1230 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.056 | ลบ.ม. | model volume
ST-A-C-B1230 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.12 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-A-C-B1230 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 10.4 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
RF-A-1 | IfcRoof | A-Roof | อาคาร A | rf_sheet | หลังคากระเบื้องลอนไฟเบอร์ซีเมนต์ สีเทา + ขอยึด | 60.62 | ตร.ม. | slope area (laps in waste)
RF-A-1 | IfcRoof | A-Roof | อาคาร A | rf_fascia | ไม้ปั้นลม/เชิงชาย | 22.66 | ม. | eave + 2 verges
RF-A-1 | IfcRoof | A-Roof | อาคาร A | drip | รางหินกรวดรับน้ำฝนใต้ชายคา กว้าง 0.40 | 14 | ม. | eave length
PU-A-1 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร A | tm_roof | จันทัน แป อกไก่ ไม้เนื้อแข็งเก่า | 12.885 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PU-A-1 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 12.885 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PU-A-1 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 9.122 | กก. | 25 kg/m3
RA-A-1 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร A | tm_roof | จันทัน แป อกไก่ ไม้เนื้อแข็งเก่า | 14.336 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
RA-A-1 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 14.336 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
RA-A-1 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 10.149 | กก. | 25 kg/m3
RF-A-2 | IfcRoof | A-Roof | อาคาร A | rf_sheet | หลังคากระเบื้องลอนไฟเบอร์ซีเมนต์ สีเทา + ขอยึด | 60.62 | ตร.ม. | slope area (laps in waste)
RF-A-2 | IfcRoof | A-Roof | อาคาร A | rf_fascia | ไม้ปั้นลม/เชิงชาย | 22.66 | ม. | eave + 2 verges
RF-A-2 | IfcRoof | A-Roof | อาคาร A | drip | รางหินกรวดรับน้ำฝนใต้ชายคา กว้าง 0.40 | 14 | ม. | eave length
PU-A-2 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร A | tm_roof | จันทัน แป อกไก่ ไม้เนื้อแข็งเก่า | 12.885 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PU-A-2 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 12.885 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PU-A-2 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 9.122 | กก. | 25 kg/m3
RA-A-2 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร A | tm_roof | จันทัน แป อกไก่ ไม้เนื้อแข็งเก่า | 14.336 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
RA-A-2 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 14.336 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
RA-A-2 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 10.149 | กก. | 25 kg/m3
RB-A | IfcBeam | S-RoofTimber | อาคาร A | tm_roof | จันทัน แป อกไก่ ไม้เนื้อแข็งเก่า | 9.888 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
RB-A | IfcBeam | S-RoofTimber | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 9.888 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
RB-A | IfcBeam | S-RoofTimber | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 7 | กก. | 25 kg/m3
A-C-I49 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 3.346 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-I49 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 3.346 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-I49 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.368 | กก. | 25 kg/m3
F-A-C-I49 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.122 | ลบ.ม. | model volume
F-A-C-I49 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.512 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-A-C-I49 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-A-C-I49 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-A-C-I49 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-A-C-I49 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-A-C-I49 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.056 | ลบ.ม. | model volume
ST-A-C-I49 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.12 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-A-C-I49 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 10.4 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
A-C-I79 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 3.346 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-I79 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 3.346 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-I79 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.368 | กก. | 25 kg/m3
F-A-C-I79 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.122 | ลบ.ม. | model volume
F-A-C-I79 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.512 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-A-C-I79 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-A-C-I79 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-A-C-I79 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-A-C-I79 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-A-C-I79 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.056 | ลบ.ม. | model volume
ST-A-C-I79 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.12 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-A-C-I79 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 10.4 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
A-C-I46 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 4.006 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-I46 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 4.006 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-I46 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.836 | กก. | 25 kg/m3
F-A-C-I46 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.122 | ลบ.ม. | model volume
F-A-C-I46 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.512 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-A-C-I46 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-A-C-I46 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-A-C-I46 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-A-C-I46 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-A-C-I46 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.056 | ลบ.ม. | model volume
ST-A-C-I46 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.12 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-A-C-I46 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 10.4 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
A-C-I76 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 4.006 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-I76 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 4.006 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-I76 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.836 | กก. | 25 kg/m3
F-A-C-I76 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.122 | ลบ.ม. | model volume
F-A-C-I76 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.512 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-A-C-I76 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-A-C-I76 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-A-C-I76 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-A-C-I76 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-A-C-I76 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.056 | ลบ.ม. | model volume
ST-A-C-I76 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.12 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-A-C-I76 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 10.4 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
A-C-V000 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 2.918 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-V000 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 2.918 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-V000 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.066 | กก. | 25 kg/m3
F-A-C-V000 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.123 | ลบ.ม. | model volume
F-A-C-V000 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.513 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-A-C-V000 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-A-C-V000 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-A-C-V000 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-A-C-V000 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-A-C-V000 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.052 | ลบ.ม. | model volume
ST-A-C-V000 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.04 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-A-C-V000 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 9.7 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
A-C-V206 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 2.918 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-V206 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 2.918 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-V206 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.066 | กก. | 25 kg/m3
F-A-C-V206 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.123 | ลบ.ม. | model volume
F-A-C-V206 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.513 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-A-C-V206 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-A-C-V206 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-A-C-V206 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-A-C-V206 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-A-C-V206 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.052 | ลบ.ม. | model volume
ST-A-C-V206 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.04 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-A-C-V206 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 9.7 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
A-C-V442 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 2.918 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-V442 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 2.918 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-V442 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.065 | กก. | 25 kg/m3
F-A-C-V442 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.123 | ลบ.ม. | model volume
F-A-C-V442 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.513 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-A-C-V442 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-A-C-V442 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-A-C-V442 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-A-C-V442 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-A-C-V442 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.052 | ลบ.ม. | model volume
ST-A-C-V442 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.04 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-A-C-V442 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 9.7 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
A-C-V688 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 2.918 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-V688 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 2.918 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-C-V688 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.065 | กก. | 25 kg/m3
F-A-C-V688 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.122 | ลบ.ม. | model volume
F-A-C-V688 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.512 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-A-C-V688 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-A-C-V688 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-A-C-V688 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-A-C-V688 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร A | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-A-C-V688 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.052 | ลบ.ม. | model volume
ST-A-C-V688 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.04 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-A-C-V688 | IfcColumn | S-Column | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 9.7 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
A-B-N | IfcBeam | S-Beam | อาคาร A | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 8.829 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-B-N | IfcBeam | S-Beam | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 8.829 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-B-N | IfcBeam | S-Beam | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 6.25 | กก. | 25 kg/m3
A-B-S | IfcBeam | S-Beam | อาคาร A | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 6.731 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-B-S | IfcBeam | S-Beam | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 6.731 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-B-S | IfcBeam | S-Beam | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 4.765 | กก. | 25 kg/m3
A-B-BS | IfcBeam | S-Beam | อาคาร A | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 2.168 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-B-BS | IfcBeam | S-Beam | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 2.168 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-B-BS | IfcBeam | S-Beam | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 1.535 | กก. | 25 kg/m3
A-B-V | IfcBeam | S-Beam | อาคาร A | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 8.077 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-B-V | IfcBeam | S-Beam | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 8.077 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-B-V | IfcBeam | S-Beam | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 5.718 | กก. | 25 kg/m3
A-B-W | IfcBeam | S-Beam | อาคาร A | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 3.108 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-B-W | IfcBeam | S-Beam | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 3.108 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-B-W | IfcBeam | S-Beam | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.2 | กก. | 25 kg/m3
A-B-E | IfcBeam | S-Beam | อาคาร A | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 4.082 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-B-E | IfcBeam | S-Beam | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 4.082 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-B-E | IfcBeam | S-Beam | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.89 | กก. | 25 kg/m3
A-B-I1 | IfcBeam | S-Beam | อาคาร A | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 7.808 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-B-I1 | IfcBeam | S-Beam | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 7.808 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-B-I1 | IfcBeam | S-Beam | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 5.528 | กก. | 25 kg/m3
A-B-I2 | IfcBeam | S-Beam | อาคาร A | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 7.808 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-B-I2 | IfcBeam | S-Beam | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 7.808 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-B-I2 | IfcBeam | S-Beam | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 5.527 | กก. | 25 kg/m3
A-W-N1 | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | wl_frame | โครงผนังไม้ (เคร่า) 2"x3" @0.40 | 4.16 | ตร.ม. | net area
A-W-N1 | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | cl_board | ไม้เก่ากรุผนังแนวนอน (ต่อด้าน) | 8.32 | ตร.ม. | net area x 2 faces
A-W-N1 | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 4.16 | ตร.ม. | exterior face
A-W-N1/W01 | IfcWindow | A-Window | อาคาร A | wn_reclaim_s | หน้าต่างไม้เก่า/ช่องระบาย ชุดเล็ก ซ่อม-วงกบ-ติดตั้ง | 1 | ชุด | count (schedule W01)
A-W-N2 | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | wl_frame | โครงผนังไม้ (เคร่า) 2"x3" @0.40 | 11.18 | ตร.ม. | net area
A-W-N2 | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | cl_board | ไม้เก่ากรุผนังแนวนอน (ต่อด้าน) | 22.36 | ตร.ม. | net area x 2 faces
A-W-N2 | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 11.18 | ตร.ม. | exterior face
A-W-N2/W10 | IfcWindow | A-Window | อาคาร A | wn_reclaim_l | หน้าต่างไม้เก่าชุดใหญ่ (>1.5 ตร.ม.) ซ่อม-วงกบ-กระจกช่องแสง-ติดตั้ง | 1 | ชุด | count (schedule W10)
A-W-N2/W04 | IfcWindow | A-Window | อาคาร A | wn_reclaim_l | หน้าต่างไม้เก่าชุดใหญ่ (>1.5 ตร.ม.) ซ่อม-วงกบ-กระจกช่องแสง-ติดตั้ง | 1 | ชุด | count (schedule W04)
A-W-N2/W11 | IfcWindow | A-Window | อาคาร A | wn_reclaim_l | หน้าต่างไม้เก่าชุดใหญ่ (>1.5 ตร.ม.) ซ่อม-วงกบ-กระจกช่องแสง-ติดตั้ง | 1 | ชุด | count (schedule W11)
A-W-N3 | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | wl_frame | โครงผนังไม้ (เคร่า) 2"x3" @0.40 | 5.16 | ตร.ม. | net area
A-W-N3 | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | cl_board | ไม้เก่ากรุผนังแนวนอน (ต่อด้าน) | 10.32 | ตร.ม. | net area x 2 faces
A-W-N3 | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 5.16 | ตร.ม. | exterior face
A-W-N3/W09 | IfcWindow | A-Window | อาคาร A | wn_reclaim_l | หน้าต่างไม้เก่าชุดใหญ่ (>1.5 ตร.ม.) ซ่อม-วงกบ-กระจกช่องแสง-ติดตั้ง | 1 | ชุด | count (schedule W09)
A-W-S0 | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | wl_frame | โครงผนังไม้ (เคร่า) 2"x3" @0.40 | 3.78 | ตร.ม. | net area
A-W-S0 | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | cl_board | ไม้เก่ากรุผนังแนวนอน (ต่อด้าน) | 7.56 | ตร.ม. | net area x 2 faces
A-W-S0 | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 3.78 | ตร.ม. | exterior face
A-W-S0/W07 | IfcWindow | A-Window | อาคาร A | wn_reclaim_s | หน้าต่างไม้เก่า/ช่องระบาย ชุดเล็ก ซ่อม-วงกบ-ติดตั้ง | 1 | ชุด | count (schedule W07)
A-W-S | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | wl_frame | โครงผนังไม้ (เคร่า) 2"x3" @0.40 | 1.52 | ตร.ม. | net area
A-W-S | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | cl_board | ไม้เก่ากรุผนังแนวนอน (ต่อด้าน) | 3.04 | ตร.ม. | net area x 2 faces
A-W-S | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 1.52 | ตร.ม. | exterior face
A-W-S/GD1-1 | IfcDoor | A-Door | อาคาร A | al_bifold | ประตูบานเฟี้ยมอลูมิเนียมสีเทา กระจกเทมเปอร์ 6 มม. | 5.28 | ตร.ม. | W x H
A-W-S/GD1-2 | IfcDoor | A-Door | อาคาร A | al_bifold | ประตูบานเฟี้ยมอลูมิเนียมสีเทา กระจกเทมเปอร์ 6 มม. | 5.496 | ตร.ม. | W x H
A-W-S/GD1-3 | IfcDoor | A-Door | อาคาร A | al_bifold | ประตูบานเฟี้ยมอลูมิเนียมสีเทา กระจกเทมเปอร์ 6 มม. | 5.736 | ตร.ม. | W x H
A-W-W1 | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | wl_frame | โครงผนังไม้ (เคร่า) 2"x3" @0.40 | 2.97 | ตร.ม. | net area
A-W-W1 | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | cl_board | ไม้เก่ากรุผนังแนวนอน (ต่อด้าน) | 5.94 | ตร.ม. | net area x 2 faces
A-W-W1 | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 2.97 | ตร.ม. | exterior face
A-W-W1/D07 | IfcDoor | A-Door | อาคาร A | dr_reclaim | ประตูไม้เก่า (ตามตาราง D) ซ่อม-ทำวงกบ-อุปกรณ์-ติดตั้ง | 1 | ชุด | count (schedule D07)
A-W-W2 | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | wl_aac | ผนังอิฐมวลเบา หนา 0.10-0.15 (ห้องน้ำ ผนังสีขาว) | 5.1 | ตร.ม. | net area
A-W-W2 | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | plaster | ฉาบปูนผนังอิฐมวลเบา (2 ด้าน) | 10.2 | ตร.ม. | 2 faces
A-W-W2 | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | paint_wall | สีอะคริลิกผนังปูน รองพื้น + ทับหน้า 2 เที่ยว | 10.2 | ตร.ม. | 2 faces
A-W-W2/W12 | IfcWindow | A-Window | อาคาร A | wn_reclaim_s | หน้าต่างไม้เก่า/ช่องระบาย ชุดเล็ก ซ่อม-วงกบ-ติดตั้ง | 1 | ชุด | count (schedule W12)
A-W-E | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | wl_aac | ผนังอิฐมวลเบา หนา 0.10-0.15 (ห้องน้ำ ผนังสีขาว) | 12.87 | ตร.ม. | net area
A-W-E | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | plaster | ฉาบปูนผนังอิฐมวลเบา (2 ด้าน) | 25.74 | ตร.ม. | 2 faces
A-W-E | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | paint_wall | สีอะคริลิกผนังปูน รองพื้น + ทับหน้า 2 เที่ยว | 25.74 | ตร.ม. | 2 faces
A-W-E/W05 | IfcWindow | A-Window | อาคาร A | wn_reclaim_s | หน้าต่างไม้เก่า/ช่องระบาย ชุดเล็ก ซ่อม-วงกบ-ติดตั้ง | 1 | ชุด | count (schedule W05)
A-W-BS | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | wl_frame | โครงผนังไม้ (เคร่า) 2"x3" @0.40 | 5.1 | ตร.ม. | net area
A-W-BS | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | cl_board | ไม้เก่ากรุผนังแนวนอน (ต่อด้าน) | 10.2 | ตร.ม. | net area x 2 faces
A-W-BS | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 5.1 | ตร.ม. | exterior face
A-W-BS/W03 | IfcWindow | A-Window | อาคาร A | wn_reclaim_l | หน้าต่างไม้เก่าชุดใหญ่ (>1.5 ตร.ม.) ซ่อม-วงกบ-กระจกช่องแสง-ติดตั้ง | 1 | ชุด | count (schedule W03)
A-W-BW | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | wl_frame | โครงผนังไม้ (เคร่า) 2"x3" @0.40 | 1.76 | ตร.ม. | net area
A-W-BW | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | cl_board | ไม้เก่ากรุผนังแนวนอน (ต่อด้าน) | 3.52 | ตร.ม. | net area x 2 faces
A-W-BW | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 1.76 | ตร.ม. | exterior face
A-W-BW/D14 | IfcDoor | A-Door | อาคาร A | dr_reclaim | ประตูไม้เก่า (ตามตาราง D) ซ่อม-ทำวงกบ-อุปกรณ์-ติดตั้ง | 1 | ชุด | count (schedule D14)
A-W-BP | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | wl_frame | โครงผนังไม้ (เคร่า) 2"x3" @0.40 | 9.15 | ตร.ม. | net area
A-W-BP | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | cl_board | ไม้เก่ากรุผนังแนวนอน (ต่อด้าน) | 18.3 | ตร.ม. | net area x 2 faces
A-W-BP/D13 | IfcDoor | A-Door | อาคาร A | dr_reclaim | ประตูไม้เก่า (ตามตาราง D) ซ่อม-ทำวงกบ-อุปกรณ์-ติดตั้ง | 1 | ชุด | count (schedule D13)
A-W-BE | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | wl_frame | โครงผนังไม้ (เคร่า) 2"x3" @0.40 | 5.57 | ตร.ม. | net area
A-W-BE | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | cl_board | ไม้เก่ากรุผนังแนวนอน (ต่อด้าน) | 11.14 | ตร.ม. | net area x 2 faces
A-W-BE/D19 | IfcDoor | A-Door | อาคาร A | dr_reclaim | ประตูไม้เก่า (ตามตาราง D) ซ่อม-ทำวงกบ-อุปกรณ์-ติดตั้ง | 1 | ชุด | count (schedule D19)
A-W-BA1 | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | wl_aac | ผนังอิฐมวลเบา หนา 0.10-0.15 (ห้องน้ำ ผนังสีขาว) | 6.25 | ตร.ม. | net area
A-W-BA1 | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | plaster | ฉาบปูนผนังอิฐมวลเบา (2 ด้าน) | 12.5 | ตร.ม. | 2 faces
A-W-BA1 | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | paint_wall | สีอะคริลิกผนังปูน รองพื้น + ทับหน้า 2 เที่ยว | 12.5 | ตร.ม. | 2 faces
A-W-BA2 | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | wl_aac | ผนังอิฐมวลเบา หนา 0.10-0.15 (ห้องน้ำ ผนังสีขาว) | 3.77 | ตร.ม. | net area
A-W-BA2 | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | plaster | ฉาบปูนผนังอิฐมวลเบา (2 ด้าน) | 7.54 | ตร.ม. | 2 faces
A-W-BA2 | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | paint_wall | สีอะคริลิกผนังปูน รองพื้น + ทับหน้า 2 เที่ยว | 7.54 | ตร.ม. | 2 faces
A-W-BA2/D03 | IfcDoor | A-Door | อาคาร A | dr_reclaim | ประตูไม้เก่า (ตามตาราง D) ซ่อม-ทำวงกบ-อุปกรณ์-ติดตั้ง | 1 | ชุด | count (schedule D03)
A-W-S-UP | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | cl_vboard | ไม้กรุแนวตั้งหน้าจั่ว/เหนือบานกระจก รวมโครง | 8.383 | ตร.ม. | gable area
A-W-S-UP | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 8.383 | ตร.ม. | exterior face
A-GB-W | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | cl_vboard | ไม้กรุแนวตั้งหน้าจั่ว/เหนือบานกระจก รวมโครง | 4.812 | ตร.ม. | gable area
A-GB-W | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 4.812 | ตร.ม. | exterior face
A-GB-E | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | wl_aac | ผนังอิฐมวลเบา หนา 0.10-0.15 (ห้องน้ำ ผนังสีขาว) | 5.489 | ตร.ม. | gable area
A-GB-E | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | plaster | ฉาบปูนผนังอิฐมวลเบา (2 ด้าน) | 10.978 | ตร.ม. | 2 faces
A-GB-E | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | paint_wall | สีอะคริลิกผนังปูน รองพื้น + ทับหน้า 2 เที่ยว | 10.978 | ตร.ม. | 2 faces
A-GB-P | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | cl_vboard | ไม้กรุแนวตั้งหน้าจั่ว/เหนือบานกระจก รวมโครง | 4.812 | ตร.ม. | gable area
A-GB-P | IfcWall | A-Wall | อาคาร A | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 4.812 | ตร.ม. | exterior face
A-TR-0 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร A | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 4.935 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-TR-0 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 4.935 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-TR-0 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 3.494 | กก. | 25 kg/m3
A-TR-1 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร A | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 4.935 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-TR-1 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 4.935 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-TR-1 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 3.494 | กก. | 25 kg/m3
A-TR-2 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร A | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 4.935 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-TR-2 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 4.935 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-TR-2 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 3.494 | กก. | 25 kg/m3
A-TR-3 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร A | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 4.935 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-TR-3 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 4.935 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-TR-3 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 3.494 | กก. | 25 kg/m3
A-TR-4 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร A | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 6.212 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-TR-4 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 6.212 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-TR-4 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 4.398 | กก. | 25 kg/m3
A-TR-5 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร A | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 6.212 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-TR-5 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 6.212 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-TR-5 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 4.398 | กก. | 25 kg/m3
A-KB-V | IfcMember | S-Beam | อาคาร A | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 1.224 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-KB-V | IfcMember | S-Beam | อาคาร A | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 1.224 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
A-KB-V | IfcMember | S-Beam | อาคาร A | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 0.866 | กก. | 25 kg/m3
A-DK-VER | IfcSlab | A-Deck | อาคาร A | deck | พื้นชานไม้เก่า หนา 1" บนตงไม้ (ชาน ระเบียง ทางเดิน) | 16.59 | ตร.ม. | model area
A-DK-VER | IfcSlab | A-Deck | อาคาร A | deck_oil | น้ำมันเคลือบพื้นชานไม้ | 16.59 | ตร.ม. | model area
A-DK-VER-SUB | IfcMember | S-Beam | อาคาร A | c_pier | คอนกรีตตอม่อชานไม้ 0.20x0.20 + ฐานเล็ก | 0.476 | ลบ.ม. | piers + 0.40x0.40x0.15 pads
A-DK-VER-SUB | IfcMember | S-Beam | อาคาร A | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.344 | ลบ.ม. | 0.40x0.40x0.60 per pier
A-DK-VER-SUB | IfcMember | S-Beam | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 5.6 | ตร.ม. | pier sides
A-DK-VER-SUB | IfcMember | S-Beam | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 5.6 | กก. | 40 kg/m3
A-DK-VER-SUB | IfcMember | S-Beam | อาคาร A | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 2.966 | ลบ.ฟ. | bearers m3 x 35.31
A-DK-W | IfcSlab | A-Deck | อาคาร A | deck | พื้นชานไม้เก่า หนา 1" บนตงไม้ (ชาน ระเบียง ทางเดิน) | 3.42 | ตร.ม. | model area
A-DK-W | IfcSlab | A-Deck | อาคาร A | deck_oil | น้ำมันเคลือบพื้นชานไม้ | 3.42 | ตร.ม. | model area
A-DK-W-SUB | IfcMember | S-Beam | อาคาร A | c_pier | คอนกรีตตอม่อชานไม้ 0.20x0.20 + ฐานเล็ก | 0.204 | ลบ.ม. | piers + 0.40x0.40x0.15 pads
A-DK-W-SUB | IfcMember | S-Beam | อาคาร A | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 0.576 | ลบ.ม. | 0.40x0.40x0.60 per pier
A-DK-W-SUB | IfcMember | S-Beam | อาคาร A | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 2.4 | ตร.ม. | pier sides
A-DK-W-SUB | IfcMember | S-Beam | อาคาร A | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 2.4 | กก. | 40 kg/m3
A-DK-W-SUB | IfcMember | S-Beam | อาคาร A | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 1.271 | ลบ.ฟ. | bearers m3 x 35.31
A-TERRACE | IfcSlab | Site | ภายนอก | terrace | ลานคอนกรีต หนา 0.10 เสริมตะแกรง ขัดหยาบ | 4.963 | ตร.ม. | model area
A-SCREEN-W | IfcBuildingElementProxy | A-Screen | อาคาร A | screen | ระแนงไม้เก่า (แนวตั้ง/แนวนอน) รวมโครง | 11.4 | ตร.ม. | slat length x spacing
A-SCREEN-W | IfcBuildingElementProxy | A-Screen | อาคาร A | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 22.8 | ตร.ม. | 2 faces
A-WC | IfcSanitaryTerminal | P-Sanitary | อาคาร A | san_wc | ชักโครก + สายฉีดชำระ | 1 | ชุด | count
A-BASIN | IfcSanitaryTerminal | P-Sanitary | อาคาร A | san_lav | อ่างล้างหน้า + ก๊อก + ท่อน้ำทิ้ง | 1 | ชุด | count
C-SLAB | IfcSlab | S-Slab | อาคาร C | c_sl | คอนกรีตพื้นวางบนดิน fc' 240 ksc | 8.491 | ลบ.ม. | model volume
C-SLAB | IfcSlab | S-Slab | อาคาร C | sand_fill | ทรายถมบดอัดใต้พื้น หนา 0.10 | 5.661 | ลบ.ม. | area x 0.10
C-SLAB | IfcSlab | S-Slab | อาคาร C | pe | แผ่นพลาสติก PE กันความชื้นใต้พื้น | 56.61 | ตร.ม. | area
C-SLAB | IfcSlab | S-Slab | อาคาร C | mesh | ตะแกรงเหล็ก wire mesh 4 มม. @0.20 | 56.61 | ตร.ม. | area
C-SLAB | IfcSlab | S-Slab | อาคาร C | fw_sl | ไม้แบบขอบพื้น | 5.65 | ตร.ม. | edge perimeter x depth
C-GB | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | c_gb | คอนกรีตคานคอดิน fc' 240 ksc | 2.758 | ลบ.ม. | model volume
C-GB | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 27.584 | ตร.ม. | 2 sides x 0.40 x L
C-GB | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 274.3 | กก. | designed: 3-DB12 top + 3-DB12 bottom, stirrups RB6 @0.15
C-GB | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 8.62 | ลบ.ม. | 0.50x0.50 x L
C-GB | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.517 | ลบ.ม. | 0.30 x 0.05 x L
C-GB | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 5.862 | ลบ.ม. | trench - beam
C-C-W-S | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 1.986 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-C-W-S | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 1.986 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-C-W-S | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 1.406 | กก. | 25 kg/m3
F-C-C-W-S | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.122 | ลบ.ม. | model volume
F-C-C-W-S | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.512 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-C-C-W-S | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-C-C-W-S | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-C-C-W-S | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-C-C-W-S | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-C-C-W-S | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.056 | ลบ.ม. | model volume
ST-C-C-W-S | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.12 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-C-C-W-S | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 10.4 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
C-C-W-M | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 1.986 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-C-W-M | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 1.986 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-C-W-M | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 1.406 | กก. | 25 kg/m3
F-C-C-W-M | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.122 | ลบ.ม. | model volume
F-C-C-W-M | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.512 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-C-C-W-M | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-C-C-W-M | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-C-C-W-M | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-C-C-W-M | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-C-C-W-M | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.056 | ลบ.ม. | model volume
ST-C-C-W-M | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.12 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-C-C-W-M | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 10.4 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
C-C-W-N | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 1.986 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-C-W-N | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 1.986 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-C-W-N | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 1.406 | กก. | 25 kg/m3
F-C-C-W-N | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.122 | ลบ.ม. | model volume
F-C-C-W-N | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.512 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-C-C-W-N | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-C-C-W-N | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-C-C-W-N | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-C-C-W-N | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-C-C-W-N | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.056 | ลบ.ม. | model volume
ST-C-C-W-N | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.12 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-C-C-W-N | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 10.4 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
C-C-M-S | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 1.986 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-C-M-S | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 1.986 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-C-M-S | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 1.406 | กก. | 25 kg/m3
F-C-C-M-S | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.123 | ลบ.ม. | model volume
F-C-C-M-S | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.513 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-C-C-M-S | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-C-C-M-S | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-C-C-M-S | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-C-C-M-S | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-C-C-M-S | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.056 | ลบ.ม. | model volume
ST-C-C-M-S | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.12 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-C-C-M-S | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 10.4 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
C-C-M-M | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 1.986 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-C-M-M | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 1.986 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-C-M-M | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 1.406 | กก. | 25 kg/m3
F-C-C-M-M | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.123 | ลบ.ม. | model volume
F-C-C-M-M | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.513 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-C-C-M-M | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-C-C-M-M | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-C-C-M-M | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-C-C-M-M | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-C-C-M-M | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.056 | ลบ.ม. | model volume
ST-C-C-M-M | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.12 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-C-C-M-M | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 10.4 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
C-C-M-N | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 1.986 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-C-M-N | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 1.986 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-C-M-N | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 1.406 | กก. | 25 kg/m3
F-C-C-M-N | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.123 | ลบ.ม. | model volume
F-C-C-M-N | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.513 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-C-C-M-N | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-C-C-M-N | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-C-C-M-N | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-C-C-M-N | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-C-C-M-N | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.056 | ลบ.ม. | model volume
ST-C-C-M-N | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.12 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-C-C-M-N | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 10.4 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
C-C-M-B | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 1.986 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-C-M-B | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 1.986 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-C-M-B | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 1.406 | กก. | 25 kg/m3
F-C-C-M-B | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.123 | ลบ.ม. | model volume
F-C-C-M-B | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.513 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-C-C-M-B | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-C-C-M-B | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-C-C-M-B | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-C-C-M-B | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-C-C-M-B | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.056 | ลบ.ม. | model volume
ST-C-C-M-B | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.12 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-C-C-M-B | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 10.4 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
C-C-E-B | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 1.986 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-C-E-B | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 1.986 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-C-E-B | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 1.406 | กก. | 25 kg/m3
F-C-C-E-B | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.122 | ลบ.ม. | model volume
F-C-C-E-B | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.512 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-C-C-E-B | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-C-C-E-B | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-C-C-E-B | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-C-C-E-B | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-C-C-E-B | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.056 | ลบ.ม. | model volume
ST-C-C-E-B | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.12 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-C-C-E-B | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 10.4 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
C-C-E-S | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 1.986 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-C-E-S | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 1.986 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-C-E-S | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 1.406 | กก. | 25 kg/m3
F-C-C-E-S | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.122 | ลบ.ม. | model volume
F-C-C-E-S | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.512 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-C-C-E-S | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-C-C-E-S | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-C-C-E-S | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-C-C-E-S | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-C-C-E-S | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.056 | ลบ.ม. | model volume
ST-C-C-E-S | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.12 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-C-C-E-S | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 10.4 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
C-C-E-M | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 1.986 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-C-E-M | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 1.986 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-C-E-M | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 1.406 | กก. | 25 kg/m3
F-C-C-E-M | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.122 | ลบ.ม. | model volume
F-C-C-E-M | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.512 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-C-C-E-M | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-C-C-E-M | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-C-C-E-M | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-C-C-E-M | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-C-C-E-M | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.056 | ลบ.ม. | model volume
ST-C-C-E-M | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.12 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-C-C-E-M | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 10.4 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
C-C-E-N | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 1.986 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-C-E-N | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 1.986 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-C-E-N | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 1.406 | กก. | 25 kg/m3
F-C-C-E-N | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.122 | ลบ.ม. | model volume
F-C-C-E-N | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.512 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-C-C-E-N | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-C-C-E-N | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-C-C-E-N | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-C-C-E-N | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-C-C-E-N | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.056 | ลบ.ม. | model volume
ST-C-C-E-N | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.12 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-C-C-E-N | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 10.4 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
C-C-B-M | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 1.986 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-C-B-M | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 1.986 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-C-B-M | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 1.406 | กก. | 25 kg/m3
F-C-C-B-M | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.122 | ลบ.ม. | model volume
F-C-C-B-M | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.512 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-C-C-B-M | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-C-C-B-M | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-C-C-B-M | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-C-C-B-M | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-C-C-B-M | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.056 | ลบ.ม. | model volume
ST-C-C-B-M | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.12 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-C-C-B-M | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 10.4 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
C-C-B-N | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 1.986 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-C-B-N | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 1.986 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-C-B-N | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 1.406 | กก. | 25 kg/m3
F-C-C-B-N | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.122 | ลบ.ม. | model volume
F-C-C-B-N | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.512 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-C-C-B-N | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-C-C-B-N | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-C-C-B-N | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-C-C-B-N | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-C-C-B-N | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.056 | ลบ.ม. | model volume
ST-C-C-B-N | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.12 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-C-C-B-N | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 10.4 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
C-C-K35 | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 1.17 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-C-K35 | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 1.17 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-C-K35 | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 0.828 | กก. | 25 kg/m3
F-C-C-K35 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.122 | ลบ.ม. | model volume
F-C-C-K35 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.512 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-C-C-K35 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-C-C-K35 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-C-C-K35 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-C-C-K35 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-C-C-K35 | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.052 | ลบ.ม. | model volume
ST-C-C-K35 | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.04 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-C-C-K35 | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 9.7 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
C-C-K61 | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 1.17 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-C-K61 | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 1.17 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-C-K61 | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 0.828 | กก. | 25 kg/m3
F-C-C-K61 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.122 | ลบ.ม. | model volume
F-C-C-K61 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.512 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-C-C-K61 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-C-C-K61 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-C-C-K61 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-C-C-K61 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-C-C-K61 | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.052 | ลบ.ม. | model volume
ST-C-C-K61 | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.04 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-C-C-K61 | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 9.7 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
C-C-K94 | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 1.17 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-C-K94 | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 1.17 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-C-K94 | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 0.828 | กก. | 25 kg/m3
F-C-C-K94 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.122 | ลบ.ม. | model volume
F-C-C-K94 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.512 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-C-C-K94 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-C-C-K94 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-C-C-K94 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-C-C-K94 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-C-C-K94 | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.052 | ลบ.ม. | model volume
ST-C-C-K94 | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.04 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-C-C-K94 | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 9.7 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
C-C-P216 | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 2.225 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-C-P216 | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 2.225 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-C-P216 | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 1.575 | กก. | 25 kg/m3
F-C-C-P216 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.122 | ลบ.ม. | model volume
F-C-C-P216 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.512 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-C-C-P216 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-C-C-P216 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-C-C-P216 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-C-C-P216 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-C-C-P216 | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.052 | ลบ.ม. | model volume
ST-C-C-P216 | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.04 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-C-C-P216 | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 9.7 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
C-C-P245 | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 2.225 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-C-P245 | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 2.225 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-C-P245 | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 1.575 | กก. | 25 kg/m3
F-C-C-P245 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.122 | ลบ.ม. | model volume
F-C-C-P245 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.512 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-C-C-P245 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-C-C-P245 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-C-C-P245 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-C-C-P245 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-C-C-P245 | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.052 | ลบ.ม. | model volume
ST-C-C-P245 | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 1.04 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-C-C-P245 | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 9.7 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
C-B-N | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 5.799 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-B-N | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 5.799 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-B-N | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 4.105 | กก. | 25 kg/m3
C-B-S | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 4.393 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-B-S | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 4.393 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-B-S | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 3.11 | กก. | 25 kg/m3
C-B-M | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 5.728 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-B-M | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 5.728 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-B-M | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 4.055 | กก. | 25 kg/m3
C-B-B2 | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 2.239 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-B-B2 | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 2.239 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-B-B2 | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 1.585 | กก. | 25 kg/m3
C-B-W | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 5.227 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-B-W | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 5.227 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-B-W | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 3.7 | กก. | 25 kg/m3
C-B-X | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 6.519 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-B-X | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 6.519 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-B-X | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 4.615 | กก. | 25 kg/m3
C-B-E | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 6.519 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-B-E | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 6.519 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-B-E | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 4.615 | กก. | 25 kg/m3
C-B-BE | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 2.352 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-B-BE | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 2.352 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-B-BE | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 1.665 | กก. | 25 kg/m3
C-B-K | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 3.221 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-B-K | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 3.221 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-B-K | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.28 | กก. | 25 kg/m3
C-B-P | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 2.154 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-B-P | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 2.154 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-B-P | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 1.525 | กก. | 25 kg/m3
C-W-WS | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | wl_frame | โครงผนังไม้ (เคร่า) 2"x3" @0.40 | 3.5 | ตร.ม. | net area
C-W-WS | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | cl_board | ไม้เก่ากรุผนังแนวนอน (ต่อด้าน) | 7 | ตร.ม. | net area x 2 faces
C-W-WS | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 3.5 | ตร.ม. | exterior face
C-W-WS/SD1 | IfcDoor | A-Door | อาคาร C | al_slide | ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม กระจกเทมเปอร์ 6 มม. | 3.52 | ตร.ม. | W x H
C-W-W | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | wl_frame | โครงผนังไม้ (เคร่า) 2"x3" @0.40 | 14.03 | ตร.ม. | net area
C-W-W | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | cl_board | ไม้เก่ากรุผนังแนวนอน (ต่อด้าน) | 28.06 | ตร.ม. | net area x 2 faces
C-W-W | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 14.03 | ตร.ม. | exterior face
C-W-W/D15 | IfcDoor | A-Door | อาคาร C | dr_reclaim | ประตูไม้เก่า (ตามตาราง D) ซ่อม-ทำวงกบ-อุปกรณ์-ติดตั้ง | 1 | ชุด | count (schedule D15)
C-W-W/W06 | IfcWindow | A-Window | อาคาร C | wn_reclaim_s | หน้าต่างไม้เก่า/ช่องระบาย ชุดเล็ก ซ่อม-วงกบ-ติดตั้ง | 1 | ชุด | count (schedule W06)
C-W-N1 | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | wl_frame | โครงผนังไม้ (เคร่า) 2"x3" @0.40 | 5.08 | ตร.ม. | net area
C-W-N1 | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | cl_board | ไม้เก่ากรุผนังแนวนอน (ต่อด้าน) | 10.16 | ตร.ม. | net area x 2 faces
C-W-N1 | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 5.08 | ตร.ม. | exterior face
C-W-N1/W02 | IfcWindow | A-Window | อาคาร C | wn_reclaim_l | หน้าต่างไม้เก่าชุดใหญ่ (>1.5 ตร.ม.) ซ่อม-วงกบ-กระจกช่องแสง-ติดตั้ง | 1 | ชุด | count (schedule W02)
C-W-N2 | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | wl_frame | โครงผนังไม้ (เคร่า) 2"x3" @0.40 | 4.28 | ตร.ม. | net area
C-W-N2 | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | cl_board | ไม้เก่ากรุผนังแนวนอน (ต่อด้าน) | 8.56 | ตร.ม. | net area x 2 faces
C-W-N2 | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 4.28 | ตร.ม. | exterior face
C-W-N2/W04 | IfcWindow | A-Window | อาคาร C | wn_reclaim_l | หน้าต่างไม้เก่าชุดใหญ่ (>1.5 ตร.ม.) ซ่อม-วงกบ-กระจกช่องแสง-ติดตั้ง | 1 | ชุด | count (schedule W04)
C-W-N3 | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | wl_frame | โครงผนังไม้ (เคร่า) 2"x3" @0.40 | 3.28 | ตร.ม. | net area
C-W-N3 | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | cl_board | ไม้เก่ากรุผนังแนวนอน (ต่อด้าน) | 6.56 | ตร.ม. | net area x 2 faces
C-W-N3 | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 3.28 | ตร.ม. | exterior face
C-W-N3/W05 | IfcWindow | A-Window | อาคาร C | wn_reclaim_s | หน้าต่างไม้เก่า/ช่องระบาย ชุดเล็ก ซ่อม-วงกบ-ติดตั้ง | 1 | ชุด | count (schedule W05)
C-W-BE | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | wl_frame | โครงผนังไม้ (เคร่า) 2"x3" @0.40 | 6.41 | ตร.ม. | net area
C-W-BE | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | cl_board | ไม้เก่ากรุผนังแนวนอน (ต่อด้าน) | 12.82 | ตร.ม. | net area x 2 faces
C-W-BE | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 6.41 | ตร.ม. | exterior face
C-W-BE/D08 | IfcDoor | A-Door | อาคาร C | dr_reclaim | ประตูไม้เก่า (ตามตาราง D) ซ่อม-ทำวงกบ-อุปกรณ์-ติดตั้ง | 1 | ชุด | count (schedule D08)
C-W-BS | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | wl_frame | โครงผนังไม้ (เคร่า) 2"x3" @0.40 | 4.58 | ตร.ม. | net area
C-W-BS | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | cl_board | ไม้เก่ากรุผนังแนวนอน (ต่อด้าน) | 9.16 | ตร.ม. | net area x 2 faces
C-W-BS | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 4.58 | ตร.ม. | exterior face
C-W-E | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | wl_frame | โครงผนังไม้ (เคร่า) 2"x3" @0.40 | 7.43 | ตร.ม. | net area
C-W-E | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | cl_board | ไม้เก่ากรุผนังแนวนอน (ต่อด้าน) | 14.86 | ตร.ม. | net area x 2 faces
C-W-E | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 7.43 | ตร.ม. | exterior face
C-W-E/W03 | IfcWindow | A-Window | อาคาร C | wn_reclaim_l | หน้าต่างไม้เก่าชุดใหญ่ (>1.5 ตร.ม.) ซ่อม-วงกบ-กระจกช่องแสง-ติดตั้ง | 1 | ชุด | count (schedule W03)
C-W-E2 | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | wl_frame | โครงผนังไม้ (เคร่า) 2"x3" @0.40 | 4.21 | ตร.ม. | net area
C-W-E2 | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | cl_board | ไม้เก่ากรุผนังแนวนอน (ต่อด้าน) | 8.42 | ตร.ม. | net area x 2 faces
C-W-E2 | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 4.21 | ตร.ม. | exterior face
C-W-B2S | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | wl_frame | โครงผนังไม้ (เคร่า) 2"x3" @0.40 | 5.8 | ตร.ม. | net area
C-W-B2S | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | cl_board | ไม้เก่ากรุผนังแนวนอน (ต่อด้าน) | 11.6 | ตร.ม. | net area x 2 faces
C-W-B2S | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 5.8 | ตร.ม. | exterior face
C-W-B2S/W08 | IfcWindow | A-Window | อาคาร C | wn_reclaim_s | หน้าต่างไม้เก่า/ช่องระบาย ชุดเล็ก ซ่อม-วงกบ-ติดตั้ง | 1 | ชุด | count (schedule W08)
C-W-B2W | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | wl_frame | โครงผนังไม้ (เคร่า) 2"x3" @0.40 | 4.21 | ตร.ม. | net area
C-W-B2W | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | cl_board | ไม้เก่ากรุผนังแนวนอน (ต่อด้าน) | 8.42 | ตร.ม. | net area x 2 faces
C-W-B2W | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 4.21 | ตร.ม. | exterior face
C-W-P1 | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | wl_frame | โครงผนังไม้ (เคร่า) 2"x3" @0.40 | 7.92 | ตร.ม. | net area
C-W-P1 | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | cl_board | ไม้เก่ากรุผนังแนวนอน (ต่อด้าน) | 15.84 | ตร.ม. | net area x 2 faces
C-W-P1/D17 | IfcDoor | A-Door | อาคาร C | dr_reclaim | ประตูไม้เก่า (ตามตาราง D) ซ่อม-ทำวงกบ-อุปกรณ์-ติดตั้ง | 1 | ชุด | count (schedule D17)
C-W-P2 | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | wl_frame | โครงผนังไม้ (เคร่า) 2"x3" @0.40 | 5.52 | ตร.ม. | net area
C-W-P2 | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | cl_board | ไม้เก่ากรุผนังแนวนอน (ต่อด้าน) | 11.04 | ตร.ม. | net area x 2 faces
C-W-P2/D12 | IfcDoor | A-Door | อาคาร C | dr_reclaim | ประตูไม้เก่า (ตามตาราง D) ซ่อม-ทำวงกบ-อุปกรณ์-ติดตั้ง | 1 | ชุด | count (schedule D12)
C-W-P3 | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | wl_frame | โครงผนังไม้ (เคร่า) 2"x3" @0.40 | 6.83 | ตร.ม. | net area
C-W-P3 | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | cl_board | ไม้เก่ากรุผนังแนวนอน (ต่อด้าน) | 13.66 | ตร.ม. | net area x 2 faces
C-W-P4 | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | wl_frame | โครงผนังไม้ (เคร่า) 2"x3" @0.40 | 6.49 | ตร.ม. | net area
C-W-P4 | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | cl_board | ไม้เก่ากรุผนังแนวนอน (ต่อด้าน) | 12.98 | ตร.ม. | net area x 2 faces
C-W-P4/D20 | IfcDoor | A-Door | อาคาร C | dr_reclaim | ประตูไม้เก่า (ตามตาราง D) ซ่อม-ทำวงกบ-อุปกรณ์-ติดตั้ง | 1 | ชุด | count (schedule D20)
C-W-P5 | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | wl_frame | โครงผนังไม้ (เคร่า) 2"x3" @0.40 | 5.4 | ตร.ม. | net area
C-W-P5 | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | cl_board | ไม้เก่ากรุผนังแนวนอน (ต่อด้าน) | 10.8 | ตร.ม. | net area x 2 faces
C-W-P5/D18 | IfcDoor | A-Door | อาคาร C | dr_reclaim | ประตูไม้เก่า (ตามตาราง D) ซ่อม-ทำวงกบ-อุปกรณ์-ติดตั้ง | 1 | ชุด | count (schedule D18)
RF-CW-1 | IfcRoof | A-Roof | อาคาร C | rf_sheet | หลังคากระเบื้องลอนไฟเบอร์ซีเมนต์ สีเทา + ขอยึด | 34.31 | ตร.ม. | slope area (laps in waste)
RF-CW-1 | IfcRoof | A-Roof | อาคาร C | rf_fascia | ไม้ปั้นลม/เชิงชาย | 16.955 | ม. | eave + 2 verges
RF-CW-1 | IfcRoof | A-Roof | อาคาร C | drip | รางหินกรวดรับน้ำฝนใต้ชายคา กว้าง 0.40 | 10.28 | ม. | eave length
PU-CW-1 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_roof | จันทัน แป อกไก่ ไม้เนื้อแข็งเก่า | 8.089 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PU-CW-1 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 8.089 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PU-CW-1 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 5.726 | กก. | 25 kg/m3
RA-CW-1 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_roof | จันทัน แป อกไก่ ไม้เนื้อแข็งเก่า | 8.103 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
RA-CW-1 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 8.103 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
RA-CW-1 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 5.736 | กก. | 25 kg/m3
RF-CW-2 | IfcRoof | A-Roof | อาคาร C | rf_sheet | หลังคากระเบื้องลอนไฟเบอร์ซีเมนต์ สีเทา + ขอยึด | 34.31 | ตร.ม. | slope area (laps in waste)
RF-CW-2 | IfcRoof | A-Roof | อาคาร C | rf_fascia | ไม้ปั้นลม/เชิงชาย | 16.955 | ม. | eave + 2 verges
RF-CW-2 | IfcRoof | A-Roof | อาคาร C | drip | รางหินกรวดรับน้ำฝนใต้ชายคา กว้าง 0.40 | 10.28 | ม. | eave length
PU-CW-2 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_roof | จันทัน แป อกไก่ ไม้เนื้อแข็งเก่า | 8.089 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PU-CW-2 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 8.089 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PU-CW-2 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 5.726 | กก. | 25 kg/m3
RA-CW-2 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_roof | จันทัน แป อกไก่ ไม้เนื้อแข็งเก่า | 8.103 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
RA-CW-2 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 8.103 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
RA-CW-2 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 5.736 | กก. | 25 kg/m3
RB-CW | IfcBeam | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_roof | จันทัน แป อกไก่ ไม้เนื้อแข็งเก่า | 7.261 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
RB-CW | IfcBeam | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 7.261 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
RB-CW | IfcBeam | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 5.14 | กก. | 25 kg/m3
RF-CE-1 | IfcRoof | A-Roof | อาคาร C | rf_sheet | หลังคากระเบื้องลอนไฟเบอร์ซีเมนต์ สีเทา + ขอยึด | 32.52 | ตร.ม. | slope area (laps in waste)
RF-CE-1 | IfcRoof | A-Roof | อาคาร C | rf_fascia | ไม้ปั้นลม/เชิงชาย | 16.665 | ม. | eave + 2 verges
RF-CE-1 | IfcRoof | A-Roof | อาคาร C | drip | รางหินกรวดรับน้ำฝนใต้ชายคา กว้าง 0.40 | 10.43 | ม. | eave length
PU-CE-1 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_roof | จันทัน แป อกไก่ ไม้เนื้อแข็งเก่า | 6.84 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PU-CE-1 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 6.84 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PU-CE-1 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 4.842 | กก. | 25 kg/m3
RA-CE-1 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_roof | จันทัน แป อกไก่ ไม้เนื้อแข็งเก่า | 7.569 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
RA-CE-1 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 7.569 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
RA-CE-1 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 5.359 | กก. | 25 kg/m3
RF-CE-2 | IfcRoof | A-Roof | อาคาร C | rf_sheet | หลังคากระเบื้องลอนไฟเบอร์ซีเมนต์ สีเทา + ขอยึด | 32.52 | ตร.ม. | slope area (laps in waste)
RF-CE-2 | IfcRoof | A-Roof | อาคาร C | rf_fascia | ไม้ปั้นลม/เชิงชาย | 16.665 | ม. | eave + 2 verges
RF-CE-2 | IfcRoof | A-Roof | อาคาร C | drip | รางหินกรวดรับน้ำฝนใต้ชายคา กว้าง 0.40 | 10.43 | ม. | eave length
PU-CE-2 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_roof | จันทัน แป อกไก่ ไม้เนื้อแข็งเก่า | 6.84 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PU-CE-2 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 6.84 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PU-CE-2 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 4.842 | กก. | 25 kg/m3
RA-CE-2 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_roof | จันทัน แป อกไก่ ไม้เนื้อแข็งเก่า | 7.569 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
RA-CE-2 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 7.569 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
RA-CE-2 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 5.359 | กก. | 25 kg/m3
RB-CE | IfcBeam | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_roof | จันทัน แป อกไก่ ไม้เนื้อแข็งเก่า | 7.367 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
RB-CE | IfcBeam | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 7.367 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
RB-CE | IfcBeam | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 5.215 | กก. | 25 kg/m3
C-GB-WS | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | cl_vboard | ไม้กรุแนวตั้งหน้าจั่ว/เหนือบานกระจก รวมโครง | 3.982 | ตร.ม. | gable area
C-GB-WS | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 3.982 | ตร.ม. | exterior face
C-GB-WN | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | cl_vboard | ไม้กรุแนวตั้งหน้าจั่ว/เหนือบานกระจก รวมโครง | 3.982 | ตร.ม. | gable area
C-GB-WN | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 3.982 | ตร.ม. | exterior face
C-GB-EN | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | cl_vboard | ไม้กรุแนวตั้งหน้าจั่ว/เหนือบานกระจก รวมโครง | 2.925 | ตร.ม. | gable area
C-GB-EN | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 2.925 | ตร.ม. | exterior face
C-GB-ES | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | cl_vboard | ไม้กรุแนวตั้งหน้าจั่ว/เหนือบานกระจก รวมโครง | 1.574 | ตร.ม. | gable area
C-GB-ES | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 1.574 | ตร.ม. | exterior face
C-GB-EM | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | cl_vboard | ไม้กรุแนวตั้งหน้าจั่ว/เหนือบานกระจก รวมโครง | 1.345 | ตร.ม. | gable area
C-GB-EM | IfcWall | A-Wall | อาคาร C | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 1.345 | ตร.ม. | exterior face
C-TR-W4 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 3.828 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-TR-W4 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 3.828 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-TR-W4 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.71 | กก. | 25 kg/m3
C-TR-W20 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 3.828 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-TR-W20 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 3.828 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-TR-W20 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.71 | กก. | 25 kg/m3
C-TR-W61 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 3.828 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-TR-W61 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 3.828 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-TR-W61 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.71 | กก. | 25 kg/m3
C-TR-W94 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 3.828 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-TR-W94 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 3.828 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-TR-W94 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.71 | กก. | 25 kg/m3
C-TR-E2 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 3.4 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-TR-E2 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 3.4 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-TR-E2 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.407 | กก. | 25 kg/m3
C-TR-E20 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 3.4 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-TR-E20 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 3.4 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-TR-E20 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.407 | กก. | 25 kg/m3
C-TR-E61 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 5.188 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-TR-E61 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 5.188 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-TR-E61 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 3.672 | กก. | 25 kg/m3
C-TR-E94 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 5.188 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-TR-E94 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 5.188 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-TR-E94 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 3.672 | กก. | 25 kg/m3
C-KB | IfcMember | S-Beam | อาคาร C | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 0.949 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-KB | IfcMember | S-Beam | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 0.949 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
C-KB | IfcMember | S-Beam | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 0.672 | กก. | 25 kg/m3
C-DK-WALK | IfcSlab | A-Deck | ภายนอก | deck | พื้นชานไม้เก่า หนา 1" บนตงไม้ (ชาน ระเบียง ทางเดิน) | 5.34 | ตร.ม. | model area
C-DK-WALK | IfcSlab | A-Deck | ภายนอก | deck_oil | น้ำมันเคลือบพื้นชานไม้ | 5.34 | ตร.ม. | model area
C-DK-WALK-SUB | IfcMember | S-Beam | ภายนอก | c_pier | คอนกรีตตอม่อชานไม้ 0.20x0.20 + ฐานเล็ก | 0.204 | ลบ.ม. | piers + 0.40x0.40x0.15 pads
C-DK-WALK-SUB | IfcMember | S-Beam | ภายนอก | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 0.576 | ลบ.ม. | 0.40x0.40x0.60 per pier
C-DK-WALK-SUB | IfcMember | S-Beam | ภายนอก | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 2.4 | ตร.ม. | pier sides
C-DK-WALK-SUB | IfcMember | S-Beam | ภายนอก | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 2.4 | กก. | 40 kg/m3
C-DK-WALK-SUB | IfcMember | S-Beam | ภายนอก | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 1.271 | ลบ.ฟ. | bearers m3 x 35.31
C-DK-SIDE | IfcSlab | A-Deck | อาคาร C | deck | พื้นชานไม้เก่า หนา 1" บนตงไม้ (ชาน ระเบียง ทางเดิน) | 5.62 | ตร.ม. | model area
C-DK-SIDE | IfcSlab | A-Deck | อาคาร C | deck_oil | น้ำมันเคลือบพื้นชานไม้ | 5.62 | ตร.ม. | model area
C-DK-SIDE-SUB | IfcMember | S-Beam | อาคาร C | c_pier | คอนกรีตตอม่อชานไม้ 0.20x0.20 + ฐานเล็ก | 0.272 | ลบ.ม. | piers + 0.40x0.40x0.15 pads
C-DK-SIDE-SUB | IfcMember | S-Beam | อาคาร C | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 0.768 | ลบ.ม. | 0.40x0.40x0.60 per pier
C-DK-SIDE-SUB | IfcMember | S-Beam | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 3.2 | ตร.ม. | pier sides
C-DK-SIDE-SUB | IfcMember | S-Beam | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 3.2 | กก. | 40 kg/m3
C-DK-SIDE-SUB | IfcMember | S-Beam | อาคาร C | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 1.695 | ลบ.ฟ. | bearers m3 x 35.31
C-DK-PORCH | IfcSlab | A-Deck | อาคาร C | deck | พื้นชานไม้เก่า หนา 1" บนตงไม้ (ชาน ระเบียง ทางเดิน) | 4.71 | ตร.ม. | model area
C-DK-PORCH | IfcSlab | A-Deck | อาคาร C | deck_oil | น้ำมันเคลือบพื้นชานไม้ | 4.71 | ตร.ม. | model area
C-DK-PORCH-SUB | IfcMember | S-Beam | อาคาร C | c_pier | คอนกรีตตอม่อชานไม้ 0.20x0.20 + ฐานเล็ก | 0.204 | ลบ.ม. | piers + 0.40x0.40x0.15 pads
C-DK-PORCH-SUB | IfcMember | S-Beam | อาคาร C | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 0.576 | ลบ.ม. | 0.40x0.40x0.60 per pier
C-DK-PORCH-SUB | IfcMember | S-Beam | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 2.4 | ตร.ม. | pier sides
C-DK-PORCH-SUB | IfcMember | S-Beam | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 2.4 | กก. | 40 kg/m3
C-DK-PORCH-SUB | IfcMember | S-Beam | อาคาร C | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 1.271 | ลบ.ฟ. | bearers m3 x 35.31
C-STEPS | IfcStair | A-Deck | อาคาร C | steps | ขั้นบันไดไม้หมอน + หินรองทางขึ้น | 1 | ชุด | count
C-DK-TUB | IfcSlab | A-Deck | อาคาร C | deck | พื้นชานไม้เก่า หนา 1" บนตงไม้ (ชาน ระเบียง ทางเดิน) | 5.84 | ตร.ม. | model area
C-DK-TUB | IfcSlab | A-Deck | อาคาร C | deck_oil | น้ำมันเคลือบพื้นชานไม้ | 5.84 | ตร.ม. | model area
C-DK-TUB-SUB | IfcMember | S-Beam | อาคาร C | c_pier | คอนกรีตตอม่อชานไม้ 0.20x0.20 + ฐานเล็ก | 0.204 | ลบ.ม. | piers + 0.40x0.40x0.15 pads
C-DK-TUB-SUB | IfcMember | S-Beam | อาคาร C | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 0.576 | ลบ.ม. | 0.40x0.40x0.60 per pier
C-DK-TUB-SUB | IfcMember | S-Beam | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 2.4 | ตร.ม. | pier sides
C-DK-TUB-SUB | IfcMember | S-Beam | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 2.4 | กก. | 40 kg/m3
C-DK-TUB-SUB | IfcMember | S-Beam | อาคาร C | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 1.271 | ลบ.ฟ. | bearers m3 x 35.31
C-TUB | IfcSanitaryTerminal | P-Sanitary | อาคาร C | san_tub | อ่างแช่กลางแจ้งทรงกลม dia 1.10 + ก๊อก + ท่อทิ้ง | 1 | ชุด | count
C-WC1 | IfcSanitaryTerminal | P-Sanitary | อาคาร C | san_wc | ชักโครก + สายฉีดชำระ | 1 | ชุด | count
C-WC2 | IfcSanitaryTerminal | P-Sanitary | อาคาร C | san_wc | ชักโครก + สายฉีดชำระ | 1 | ชุด | count
C-BASIN1 | IfcSanitaryTerminal | P-Sanitary | อาคาร C | san_lav | อ่างล้างหน้า + ก๊อก + ท่อน้ำทิ้ง | 1 | ชุด | count
C-BASIN2 | IfcSanitaryTerminal | P-Sanitary | อาคาร C | san_lav | อ่างล้างหน้า + ก๊อก + ท่อน้ำทิ้ง | 1 | ชุด | count
C-BENCH-N | IfcFurniture | A-Furniture | อาคาร C | bench | ม้านั่ง/กล่องที่นั่งไม้ บิลท์อิน | 1 | ชุด | count
D-SLAB | IfcSlab | S-Slab | อาคาร D | c_sl | คอนกรีตพื้นวางบนดิน fc' 240 ksc | 9.859 | ลบ.ม. | model volume
D-SLAB | IfcSlab | S-Slab | อาคาร D | sand_fill | ทรายถมบดอัดใต้พื้น หนา 0.10 | 8.216 | ลบ.ม. | area x 0.10
D-SLAB | IfcSlab | S-Slab | อาคาร D | pe | แผ่นพลาสติก PE กันความชื้นใต้พื้น | 82.161 | ตร.ม. | area
D-SLAB | IfcSlab | S-Slab | อาคาร D | mesh | ตะแกรงเหล็ก wire mesh 4 มม. @0.20 | 82.161 | ตร.ม. | area
D-SLAB | IfcSlab | S-Slab | อาคาร D | fw_sl | ไม้แบบขอบพื้น | 4.392 | ตร.ม. | edge perimeter x depth
D-SLAB | IfcSlab | S-Slab | อาคาร D | fl_trowel | พื้นคอนกรีตขัดหยาบ (โรงจอดรถ) | 82.161 | ตร.ม. | area
D-C-W0 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 3.645 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-C-W0 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 3.645 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-C-W0 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.58 | กก. | 25 kg/m3
F-D-C-W0 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.123 | ลบ.ม. | model volume
F-D-C-W0 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.513 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-D-C-W0 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-D-C-W0 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-D-C-W0 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-D-C-W0 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-D-C-W0 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.038 | ลบ.ม. | model volume
ST-D-C-W0 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.76 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-D-C-W0 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 7.8 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
D-C-E0 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 3.645 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-C-E0 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 3.645 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-C-E0 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.58 | กก. | 25 kg/m3
F-D-C-E0 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.123 | ลบ.ม. | model volume
F-D-C-E0 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.513 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-D-C-E0 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-D-C-E0 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-D-C-E0 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-D-C-E0 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-D-C-E0 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.038 | ลบ.ม. | model volume
ST-D-C-E0 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.76 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-D-C-E0 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 7.8 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
D-C-W1 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 3.645 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-C-W1 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 3.645 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-C-W1 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.58 | กก. | 25 kg/m3
F-D-C-W1 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.122 | ลบ.ม. | model volume
F-D-C-W1 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.512 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-D-C-W1 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-D-C-W1 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-D-C-W1 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-D-C-W1 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-D-C-W1 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.038 | ลบ.ม. | model volume
ST-D-C-W1 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.76 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-D-C-W1 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 7.8 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
D-C-E1 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 3.643 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-C-E1 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 3.643 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-C-E1 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.579 | กก. | 25 kg/m3
F-D-C-E1 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.122 | ลบ.ม. | model volume
F-D-C-E1 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.512 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-D-C-E1 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-D-C-E1 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-D-C-E1 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-D-C-E1 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-D-C-E1 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.038 | ลบ.ม. | model volume
ST-D-C-E1 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.76 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-D-C-E1 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 7.8 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
D-C-W2 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 3.644 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-C-W2 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 3.644 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-C-W2 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.58 | กก. | 25 kg/m3
F-D-C-W2 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.122 | ลบ.ม. | model volume
F-D-C-W2 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.512 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-D-C-W2 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-D-C-W2 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-D-C-W2 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-D-C-W2 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-D-C-W2 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.038 | ลบ.ม. | model volume
ST-D-C-W2 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.76 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-D-C-W2 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 7.8 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
D-C-E2 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 3.644 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-C-E2 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 3.644 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-C-E2 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.58 | กก. | 25 kg/m3
F-D-C-E2 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.122 | ลบ.ม. | model volume
F-D-C-E2 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.512 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-D-C-E2 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-D-C-E2 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-D-C-E2 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-D-C-E2 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-D-C-E2 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.038 | ลบ.ม. | model volume
ST-D-C-E2 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.76 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-D-C-E2 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 7.8 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
D-C-W3 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 3.645 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-C-W3 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 3.645 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-C-W3 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.58 | กก. | 25 kg/m3
F-D-C-W3 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.123 | ลบ.ม. | model volume
F-D-C-W3 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.513 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-D-C-W3 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-D-C-W3 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-D-C-W3 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-D-C-W3 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-D-C-W3 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.038 | ลบ.ม. | model volume
ST-D-C-W3 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.76 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-D-C-W3 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 7.8 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
D-C-E3 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 3.644 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-C-E3 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 3.644 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-C-E3 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.58 | กก. | 25 kg/m3
F-D-C-E3 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.122 | ลบ.ม. | model volume
F-D-C-E3 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.513 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-D-C-E3 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-D-C-E3 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-D-C-E3 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-D-C-E3 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-D-C-E3 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.038 | ลบ.ม. | model volume
ST-D-C-E3 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.76 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-D-C-E3 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 7.8 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
D-C-M28 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 1.312 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-C-M28 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 1.312 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-C-M28 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 0.929 | กก. | 25 kg/m3
F-D-C-M28 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.122 | ลบ.ม. | model volume
F-D-C-M28 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.512 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-D-C-M28 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-D-C-M28 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-D-C-M28 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-D-C-M28 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-D-C-M28 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.038 | ลบ.ม. | model volume
ST-D-C-M28 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.76 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-D-C-M28 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 7.8 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
D-C-M39 | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 1.312 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-C-M39 | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 1.312 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-C-M39 | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 0.929 | กก. | 25 kg/m3
F-D-C-M39 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.122 | ลบ.ม. | model volume
F-D-C-M39 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.512 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-D-C-M39 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-D-C-M39 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-D-C-M39 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-D-C-M39 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร C | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-D-C-M39 | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.038 | ลบ.ม. | model volume
ST-D-C-M39 | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.76 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-D-C-M39 | IfcColumn | S-Column | อาคาร C | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 7.8 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
D-B-W | IfcBeam | S-Beam | อาคาร D | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 11.225 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-B-W | IfcBeam | S-Beam | อาคาร D | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 11.225 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-B-W | IfcBeam | S-Beam | อาคาร D | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 7.947 | กก. | 25 kg/m3
D-B-E | IfcBeam | S-Beam | อาคาร D | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 11.229 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-B-E | IfcBeam | S-Beam | อาคาร D | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 11.229 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-B-E | IfcBeam | S-Beam | อาคาร D | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 7.95 | กก. | 25 kg/m3
D-B-T0 | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 5.582 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-B-T0 | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 5.582 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-B-T0 | IfcBeam | S-Beam | อาคาร C | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 3.952 | กก. | 25 kg/m3
D-B-T1 | IfcBeam | S-Beam | อาคาร D | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 5.579 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-B-T1 | IfcBeam | S-Beam | อาคาร D | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 5.579 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-B-T1 | IfcBeam | S-Beam | อาคาร D | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 3.949 | กก. | 25 kg/m3
D-B-T2 | IfcBeam | S-Beam | อาคาร D | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 5.581 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-B-T2 | IfcBeam | S-Beam | อาคาร D | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 5.581 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-B-T2 | IfcBeam | S-Beam | อาคาร D | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 3.951 | กก. | 25 kg/m3
D-B-T3 | IfcBeam | S-Beam | อาคาร D | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 5.581 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-B-T3 | IfcBeam | S-Beam | อาคาร D | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 5.581 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-B-T3 | IfcBeam | S-Beam | อาคาร D | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 3.951 | กก. | 25 kg/m3
D-R1-N | IfcWall | A-Wall | อาคาร D | wl_frame | โครงผนังไม้ (เคร่า) 2"x3" @0.40 | 6.19 | ตร.ม. | net area
D-R1-N | IfcWall | A-Wall | อาคาร D | cl_board | ไม้เก่ากรุผนังแนวนอน (ต่อด้าน) | 12.38 | ตร.ม. | net area x 2 faces
D-R1-N | IfcWall | A-Wall | อาคาร D | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 6.19 | ตร.ม. | exterior face
D-R1-S | IfcWall | A-Wall | อาคาร D | wl_frame | โครงผนังไม้ (เคร่า) 2"x3" @0.40 | 4.85 | ตร.ม. | net area
D-R1-S | IfcWall | A-Wall | อาคาร D | cl_board | ไม้เก่ากรุผนังแนวนอน (ต่อด้าน) | 9.7 | ตร.ม. | net area x 2 faces
D-R1-S | IfcWall | A-Wall | อาคาร D | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 4.85 | ตร.ม. | exterior face
D-R1-S/W06 | IfcWindow | A-Window | อาคาร D | wn_reclaim_s | หน้าต่างไม้เก่า/ช่องระบาย ชุดเล็ก ซ่อม-วงกบ-ติดตั้ง | 1 | ชุด | count (schedule W06)
D-R1-W | IfcWall | A-Wall | อาคาร D | wl_frame | โครงผนังไม้ (เคร่า) 2"x3" @0.40 | 7.14 | ตร.ม. | net area
D-R1-W | IfcWall | A-Wall | อาคาร D | cl_board | ไม้เก่ากรุผนังแนวนอน (ต่อด้าน) | 14.28 | ตร.ม. | net area x 2 faces
D-R1-W | IfcWall | A-Wall | อาคาร D | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 7.14 | ตร.ม. | exterior face
D-R1-E | IfcWall | A-Wall | อาคาร D | wl_frame | โครงผนังไม้ (เคร่า) 2"x3" @0.40 | 5.29 | ตร.ม. | net area
D-R1-E | IfcWall | A-Wall | อาคาร D | cl_board | ไม้เก่ากรุผนังแนวนอน (ต่อด้าน) | 10.58 | ตร.ม. | net area x 2 faces
D-R1-E | IfcWall | A-Wall | อาคาร D | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 5.29 | ตร.ม. | exterior face
D-R1-E/D16 | IfcDoor | A-Door | อาคาร D | dr_reclaim | ประตูไม้เก่า (ตามตาราง D) ซ่อม-ทำวงกบ-อุปกรณ์-ติดตั้ง | 1 | ชุด | count (schedule D16)
D-R2-N | IfcWall | A-Wall | อาคาร D | wl_frame | โครงผนังไม้ (เคร่า) 2"x3" @0.40 | 7.5 | ตร.ม. | net area
D-R2-N | IfcWall | A-Wall | อาคาร D | cl_board | ไม้เก่ากรุผนังแนวนอน (ต่อด้าน) | 15 | ตร.ม. | net area x 2 faces
D-R2-N | IfcWall | A-Wall | อาคาร D | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 7.5 | ตร.ม. | exterior face
D-R2-S | IfcWall | A-Wall | อาคาร D | wl_frame | โครงผนังไม้ (เคร่า) 2"x3" @0.40 | 5.63 | ตร.ม. | net area
D-R2-S | IfcWall | A-Wall | อาคาร D | cl_board | ไม้เก่ากรุผนังแนวนอน (ต่อด้าน) | 11.26 | ตร.ม. | net area x 2 faces
D-R2-S | IfcWall | A-Wall | อาคาร D | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 5.63 | ตร.ม. | exterior face
D-R2-S/W11 | IfcWindow | A-Window | อาคาร D | wn_reclaim_l | หน้าต่างไม้เก่าชุดใหญ่ (>1.5 ตร.ม.) ซ่อม-วงกบ-กระจกช่องแสง-ติดตั้ง | 1 | ชุด | count (schedule W11)
D-R2-W | IfcWall | A-Wall | อาคาร D | wl_frame | โครงผนังไม้ (เคร่า) 2"x3" @0.40 | 5.57 | ตร.ม. | net area
D-R2-W | IfcWall | A-Wall | อาคาร D | cl_board | ไม้เก่ากรุผนังแนวนอน (ต่อด้าน) | 11.14 | ตร.ม. | net area x 2 faces
D-R2-W | IfcWall | A-Wall | อาคาร D | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 5.57 | ตร.ม. | exterior face
D-R2-W/D02 | IfcDoor | A-Door | อาคาร D | dr_reclaim | ประตูไม้เก่า (ตามตาราง D) ซ่อม-ทำวงกบ-อุปกรณ์-ติดตั้ง | 1 | ชุด | count (schedule D02)
D-R2-E | IfcWall | A-Wall | อาคาร D | wl_frame | โครงผนังไม้ (เคร่า) 2"x3" @0.40 | 7.14 | ตร.ม. | net area
D-R2-E | IfcWall | A-Wall | อาคาร D | cl_board | ไม้เก่ากรุผนังแนวนอน (ต่อด้าน) | 14.28 | ตร.ม. | net area x 2 faces
D-R2-E | IfcWall | A-Wall | อาคาร D | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 7.14 | ตร.ม. | exterior face
D-CEIL | IfcCovering | A-Ceiling | อาคาร D | ceil_timber | ฝ้าไม้ตีเกล็ด/ลิ้น บนโครงไม้ | 21.7 | ตร.ม. | model area
RF-D-1 | IfcRoof | A-Roof | อาคาร D | rf_sheet | หลังคากระเบื้องลอนไฟเบอร์ซีเมนต์ สีเทา + ขอยึด | 48 | ตร.ม. | slope area (laps in waste)
RF-D-1 | IfcRoof | A-Roof | อาคาร D | rf_fascia | ไม้ปั้นลม/เชิงชาย | 19.875 | ม. | eave + 2 verges
RF-D-1 | IfcRoof | A-Roof | อาคาร D | drip | รางหินกรวดรับน้ำฝนใต้ชายคา กว้าง 0.40 | 11.6 | ม. | eave length
PU-D-1 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร D | tm_roof | จันทัน แป อกไก่ ไม้เนื้อแข็งเก่า | 10.661 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PU-D-1 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร D | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 10.661 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PU-D-1 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร D | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 7.547 | กก. | 25 kg/m3
RA-D-1 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร D | tm_roof | จันทัน แป อกไก่ ไม้เนื้อแข็งเก่า | 10.959 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
RA-D-1 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร D | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 10.959 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
RA-D-1 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร D | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 7.758 | กก. | 25 kg/m3
RF-D-2 | IfcRoof | A-Roof | อาคาร D | rf_sheet | หลังคากระเบื้องลอนไฟเบอร์ซีเมนต์ สีเทา + ขอยึด | 48 | ตร.ม. | slope area (laps in waste)
RF-D-2 | IfcRoof | A-Roof | อาคาร D | rf_fascia | ไม้ปั้นลม/เชิงชาย | 19.875 | ม. | eave + 2 verges
RF-D-2 | IfcRoof | A-Roof | อาคาร D | drip | รางหินกรวดรับน้ำฝนใต้ชายคา กว้าง 0.40 | 11.6 | ม. | eave length
PU-D-2 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร D | tm_roof | จันทัน แป อกไก่ ไม้เนื้อแข็งเก่า | 10.661 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PU-D-2 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร D | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 10.661 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PU-D-2 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร D | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 7.547 | กก. | 25 kg/m3
RA-D-2 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร D | tm_roof | จันทัน แป อกไก่ ไม้เนื้อแข็งเก่า | 10.959 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
RA-D-2 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร D | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 10.959 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
RA-D-2 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร D | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 7.758 | กก. | 25 kg/m3
RB-D | IfcBeam | S-RoofTimber | อาคาร D | tm_roof | จันทัน แป อกไก่ ไม้เนื้อแข็งเก่า | 16.386 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
RB-D | IfcBeam | S-RoofTimber | อาคาร D | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 16.386 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
RB-D | IfcBeam | S-RoofTimber | อาคาร D | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 11.6 | กก. | 25 kg/m3
RF-DU-1 | IfcRoof | A-Roof | อาคาร D | rf_sheet | หลังคากระเบื้องลอนไฟเบอร์ซีเมนต์ สีเทา + ขอยึด | 19.84 | ตร.ม. | slope area (laps in waste)
RF-DU-1 | IfcRoof | A-Roof | อาคาร D | rf_fascia | ไม้ปั้นลม/เชิงชาย | 15.021 | ม. | eave + 2 verges
RF-DU-1 | IfcRoof | A-Roof | อาคาร D | drip | รางหินกรวดรับน้ำฝนใต้ชายคา กว้าง 0.40 | 11.6 | ม. | eave length
PU-DU-1 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร D | tm_roof | จันทัน แป อกไก่ ไม้เนื้อแข็งเก่า | 6.092 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PU-DU-1 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร D | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 6.092 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PU-DU-1 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร D | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 4.312 | กก. | 25 kg/m3
RA-DU-1 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร D | tm_roof | จันทัน แป อกไก่ ไม้เนื้อแข็งเก่า | 4.53 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
RA-DU-1 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร D | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 4.53 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
RA-DU-1 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร D | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 3.207 | กก. | 25 kg/m3
RF-DU-2 | IfcRoof | A-Roof | อาคาร D | rf_sheet | หลังคากระเบื้องลอนไฟเบอร์ซีเมนต์ สีเทา + ขอยึด | 19.84 | ตร.ม. | slope area (laps in waste)
RF-DU-2 | IfcRoof | A-Roof | อาคาร D | rf_fascia | ไม้ปั้นลม/เชิงชาย | 15.02 | ม. | eave + 2 verges
RF-DU-2 | IfcRoof | A-Roof | อาคาร D | drip | รางหินกรวดรับน้ำฝนใต้ชายคา กว้าง 0.40 | 11.6 | ม. | eave length
PU-DU-2 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร D | tm_roof | จันทัน แป อกไก่ ไม้เนื้อแข็งเก่า | 6.092 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PU-DU-2 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร D | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 6.092 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PU-DU-2 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร D | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 4.312 | กก. | 25 kg/m3
RA-DU-2 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร D | tm_roof | จันทัน แป อกไก่ ไม้เนื้อแข็งเก่า | 4.53 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
RA-DU-2 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร D | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 4.53 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
RA-DU-2 | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร D | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 3.207 | กก. | 25 kg/m3
RB-DU | IfcBeam | S-RoofTimber | อาคาร D | tm_roof | จันทัน แป อกไก่ ไม้เนื้อแข็งเก่า | 8.193 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
RB-DU | IfcBeam | S-RoofTimber | อาคาร D | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 8.193 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
RB-DU | IfcBeam | S-RoofTimber | อาคาร D | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 5.8 | กก. | 25 kg/m3
D-MONITOR-POSTS | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร D | tm_roof | จันทัน แป อกไก่ ไม้เนื้อแข็งเก่า | 8.144 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-MONITOR-POSTS | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร D | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 8.144 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-MONITOR-POSTS | IfcMember | S-RoofTimber | อาคาร D | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 5.765 | กก. | 25 kg/m3
D-C-C1 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 3.362 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-C-C1 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 3.362 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-C-C1 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.38 | กก. | 25 kg/m3
F-D-C-C1 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.122 | ลบ.ม. | model volume
F-D-C-C1 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.513 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-D-C-C1 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-D-C-C1 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-D-C-C1 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-D-C-C1 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-D-C-C1 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.038 | ลบ.ม. | model volume
ST-D-C-C1 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.76 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-D-C-C1 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 7.8 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
D-C-C2 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 3.362 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-C-C2 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 3.362 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-C-C2 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.38 | กก. | 25 kg/m3
F-D-C-C2 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.123 | ลบ.ม. | model volume
F-D-C-C2 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.513 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-D-C-C2 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-D-C-C2 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-D-C-C2 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-D-C-C2 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-D-C-C2 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.038 | ลบ.ม. | model volume
ST-D-C-C2 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.76 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-D-C-C2 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 7.8 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
D-C-C3 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 3.362 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-C-C3 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 3.362 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-C-C3 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.38 | กก. | 25 kg/m3
F-D-C-C3 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | c_ft | คอนกรีตฐานราก fc' 240 ksc | 0.123 | ลบ.ม. | model volume
F-D-C-C3 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 1.512 | ลบ.ม. | (B+0.40)^2 x depth
F-D-C-C3 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | lean | ทรายหยาบรองพื้น + คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 | 0.081 | ลบ.ม. | (B+0.20)^2 sand 0.05 + lean 0.05
F-D-C-C3 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.7 | ตร.ม. | perimeter x h
F-D-C-C3 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 6 | กก. | designed: 4-DB12 @0.18 each way, 90° hooks
F-D-C-C3 | IfcFooting | S-Foundation | อาคาร D | backfill | ถมดินคืนบดอัด | 1.271 | ลบ.ม. | pit - concrete - stump - lean
ST-D-C-C3 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | c_st | คอนกรีตตอม่อ fc' 240 ksc | 0.038 | ลบ.ม. | model volume
ST-D-C-C3 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 0.76 | ตร.ม. | 4 x 0.20 x h
ST-D-C-C3 | IfcColumn | S-Column | อาคาร D | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 7.8 | กก. | designed: 4-DB12, ties RB9 @0.15 (135° hooks)
D-KB | IfcMember | S-Beam | อาคาร D | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 4.869 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-KB | IfcMember | S-Beam | อาคาร D | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 4.869 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
D-KB | IfcMember | S-Beam | อาคาร D | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 3.447 | กก. | 25 kg/m3
D-SCREEN-S | IfcBuildingElementProxy | A-Screen | อาคาร D | screen | ระแนงไม้เก่า (แนวตั้ง/แนวนอน) รวมโครง | 28.874 | ตร.ม. | slat length x spacing
D-SCREEN-S | IfcBuildingElementProxy | A-Screen | อาคาร D | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 57.749 | ตร.ม. | 2 faces
D-SCREEN-N | IfcBuildingElementProxy | A-Screen | อาคาร C | screen | ระแนงไม้เก่า (แนวตั้ง/แนวนอน) รวมโครง | 9.37 | ตร.ม. | slat length x spacing
D-SCREEN-N | IfcBuildingElementProxy | A-Screen | อาคาร C | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 18.741 | ตร.ม. | 2 faces
D-GABION | IfcWall | A-Wall | อาคาร D | gabion | กำแพงกาเบียน ตะแกรงเหล็กชุบสังกะสี + หินแม่น้ำ | 5.2 | ลบ.ม. | model volume
D-BENCH | IfcFurniture | A-Furniture | อาคาร D | bench | ม้านั่ง/กล่องที่นั่งไม้ บิลท์อิน | 1 | ชุด | count
D-DRIVE | IfcSlab | Site | อาคาร D | gravel | ลานหินกรวด หนา 0.10 บนแผ่นกันวัชพืช (ทางรถ) | 41.6 | ตร.ม. | model area
PG-C-1-21 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 3.204 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PG-C-1-21 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 3.204 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PG-C-1-21 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.268 | กก. | 25 kg/m3
F-PG-C-1-21 | IfcFooting | S-Foundation | ภายนอก | boulder | ฐานหินธรรมชาติใต้เสาซุ้ม + เดือยเหล็ก/แผ่นยึด | 1 | ก้อน | count
PG-C-37-21 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 3.204 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PG-C-37-21 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 3.204 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PG-C-37-21 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.268 | กก. | 25 kg/m3
F-PG-C-37-21 | IfcFooting | S-Foundation | ภายนอก | boulder | ฐานหินธรรมชาติใต้เสาซุ้ม + เดือยเหล็ก/แผ่นยึด | 1 | ก้อน | count
PG-C-65-21 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 3.204 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PG-C-65-21 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 3.204 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PG-C-65-21 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.268 | กก. | 25 kg/m3
F-PG-C-65-21 | IfcFooting | S-Foundation | ภายนอก | boulder | ฐานหินธรรมชาติใต้เสาซุ้ม + เดือยเหล็ก/แผ่นยึด | 1 | ก้อน | count
PG-C-95-21 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 3.204 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PG-C-95-21 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 3.204 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PG-C-95-21 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.268 | กก. | 25 kg/m3
F-PG-C-95-21 | IfcFooting | S-Foundation | ภายนอก | boulder | ฐานหินธรรมชาติใต้เสาซุ้ม + เดือยเหล็ก/แผ่นยึด | 1 | ก้อน | count
PG-C-123-21 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 3.204 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PG-C-123-21 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 3.204 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PG-C-123-21 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.268 | กก. | 25 kg/m3
F-PG-C-123-21 | IfcFooting | S-Foundation | ภายนอก | boulder | ฐานหินธรรมชาติใต้เสาซุ้ม + เดือยเหล็ก/แผ่นยึด | 1 | ก้อน | count
PG-C-147-21 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 3.204 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PG-C-147-21 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 3.204 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PG-C-147-21 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.268 | กก. | 25 kg/m3
F-PG-C-147-21 | IfcFooting | S-Foundation | ภายนอก | boulder | ฐานหินธรรมชาติใต้เสาซุ้ม + เดือยเหล็ก/แผ่นยึด | 1 | ก้อน | count
PG-C-171-21 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 3.204 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PG-C-171-21 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 3.204 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PG-C-171-21 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.268 | กก. | 25 kg/m3
F-PG-C-171-21 | IfcFooting | S-Foundation | ภายนอก | boulder | ฐานหินธรรมชาติใต้เสาซุ้ม + เดือยเหล็ก/แผ่นยึด | 1 | ก้อน | count
PG-C-195-21 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 3.204 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PG-C-195-21 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 3.204 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PG-C-195-21 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.268 | กก. | 25 kg/m3
F-PG-C-195-21 | IfcFooting | S-Foundation | ภายนอก | boulder | ฐานหินธรรมชาติใต้เสาซุ้ม + เดือยเหล็ก/แผ่นยึด | 1 | ก้อน | count
PG-C-147-58 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 3.204 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PG-C-147-58 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 3.204 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PG-C-147-58 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.268 | กก. | 25 kg/m3
F-PG-C-147-58 | IfcFooting | S-Foundation | ภายนอก | boulder | ฐานหินธรรมชาติใต้เสาซุ้ม + เดือยเหล็ก/แผ่นยึด | 1 | ก้อน | count
PG-C-147-94 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 3.204 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PG-C-147-94 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 3.204 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PG-C-147-94 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.268 | กก. | 25 kg/m3
F-PG-C-147-94 | IfcFooting | S-Foundation | ภายนอก | boulder | ฐานหินธรรมชาติใต้เสาซุ้ม + เดือยเหล็ก/แผ่นยึด | 1 | ก้อน | count
PG-C-171-58 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 3.204 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PG-C-171-58 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 3.204 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PG-C-171-58 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.268 | กก. | 25 kg/m3
F-PG-C-171-58 | IfcFooting | S-Foundation | ภายนอก | boulder | ฐานหินธรรมชาติใต้เสาซุ้ม + เดือยเหล็ก/แผ่นยึด | 1 | ก้อน | count
PG-C-171-94 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 3.204 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PG-C-171-94 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 3.204 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PG-C-171-94 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.268 | กก. | 25 kg/m3
F-PG-C-171-94 | IfcFooting | S-Foundation | ภายนอก | boulder | ฐานหินธรรมชาติใต้เสาซุ้ม + เดือยเหล็ก/แผ่นยึด | 1 | ก้อน | count
PG-C-195-58 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 3.204 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PG-C-195-58 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 3.204 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PG-C-195-58 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.268 | กก. | 25 kg/m3
F-PG-C-195-58 | IfcFooting | S-Foundation | ภายนอก | boulder | ฐานหินธรรมชาติใต้เสาซุ้ม + เดือยเหล็ก/แผ่นยึด | 1 | ก้อน | count
PG-C-195-94 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_post | เสาไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไสตกแต่ง | 3.204 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PG-C-195-94 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 3.204 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PG-C-195-94 | IfcColumn | S-Column | ภายนอก | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.268 | กก. | 25 kg/m3
F-PG-C-195-94 | IfcFooting | S-Foundation | ภายนอก | boulder | ฐานหินธรรมชาติใต้เสาซุ้ม + เดือยเหล็ก/แผ่นยึด | 1 | ก้อน | count
PG-B-S | IfcBeam | S-Beam | ภายนอก | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 21.295 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PG-B-S | IfcBeam | S-Beam | ภายนอก | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 21.295 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PG-B-S | IfcBeam | S-Beam | ภายนอก | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 15.075 | กก. | 25 kg/m3
PG-B-G | IfcBeam | S-Beam | ภายนอก | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 24.473 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PG-B-G | IfcBeam | S-Beam | ภายนอก | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 24.473 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PG-B-G | IfcBeam | S-Beam | ภายนอก | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 17.325 | กก. | 25 kg/m3
PG-KB | IfcMember | S-Beam | ภายนอก | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 3.896 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PG-KB | IfcMember | S-Beam | ภายนอก | tm_treat | อาบน้ำยากันปลวก-กันเชื้อรา ไม้โครงสร้าง | 3.896 | ลบ.ฟ. | m3 x 35.31
PG-KB | IfcMember | S-Beam | ภายนอก | tm_steel | เหล็กประกับ สลักเกลียว พุก (25 กก./ลบ.ม.ไม้) | 2.758 | กก. | 25 kg/m3
P-DK-DIAG | IfcSlab | A-Deck | ภายนอก | deck | พื้นชานไม้เก่า หนา 1" บนตงไม้ (ชาน ระเบียง ทางเดิน) | 22.59 | ตร.ม. | model area
P-DK-DIAG | IfcSlab | A-Deck | ภายนอก | deck_oil | น้ำมันเคลือบพื้นชานไม้ | 22.59 | ตร.ม. | model area
P-DK-DIAG-SUB | IfcMember | S-Beam | ภายนอก | c_pier | คอนกรีตตอม่อชานไม้ 0.20x0.20 + ฐานเล็ก | 0.34 | ลบ.ม. | piers + 0.40x0.40x0.15 pads
P-DK-DIAG-SUB | IfcMember | S-Beam | ภายนอก | exc | ขุดดินฐานราก คานคอดิน ตอม่อชาน | 0.96 | ลบ.ม. | 0.40x0.40x0.60 per pier
P-DK-DIAG-SUB | IfcMember | S-Beam | ภายนอก | fw | ไม้แบบ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน | 4 | ตร.ม. | pier sides
P-DK-DIAG-SUB | IfcMember | S-Beam | ภายนอก | rebar | เหล็กเสริม SD40 DB12 / SR24 RB6, RB9 (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ตามรายการคำนวณ design_calc.py) | 4 | กก. | 40 kg/m3
P-DK-DIAG-SUB | IfcMember | S-Beam | ภายนอก | tm_beam | คาน/อะเส/ตงไม้เนื้อแข็งเก่า | 2.119 | ลบ.ฟ. | bearers m3 x 35.31
A-CL-N | IfcCovering | A-Ceiling | อาคาร A | ceil_bamboo | ฝ้าไม้ไผ่สาน ตามแนวลาดหลังคา บนโครงไม้ | 33.7 | ตร.ม. | model area
A-CL-S | IfcCovering | A-Ceiling | อาคาร A | ceil_bamboo | ฝ้าไม้ไผ่สาน ตามแนวลาดหลังคา บนโครงไม้ | 13.19 | ตร.ม. | model area
A-CL-SB | IfcCovering | A-Ceiling | อาคาร A | ceil_bamboo | ฝ้าไม้ไผ่สาน ตามแนวลาดหลังคา บนโครงไม้ | 9.71 | ตร.ม. | model area
A-CL-BATH | IfcCovering | A-Ceiling | อาคาร A | ceil_wr | ฝ้าแผ่นกันชื้น ห้องน้ำ | 5.25 | ตร.ม. | model area
C-CL-1 | IfcCovering | A-Ceiling | อาคาร C | ceil_timber | ฝ้าไม้ตีเกล็ด/ลิ้น บนโครงไม้ | 44.55 | ตร.ม. | model area
C-CL-2 | IfcCovering | A-Ceiling | อาคาร C | ceil_timber | ฝ้าไม้ตีเกล็ด/ลิ้น บนโครงไม้ | 6.63 | ตร.ม. | model area
C-CL-3 | IfcCovering | A-Ceiling | อาคาร C | ceil_timber | ฝ้าไม้ตีเกล็ด/ลิ้น บนโครงไม้ | 5.44 | ตร.ม. | model area
P-METER | IfcFlowMeter | P-Water | ภายนอก | p_meter | ขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ 1/2" + ประตูน้ำ + เช็ควาล์ว (ค่าธรรมเนียมประมาณ) | 1 | งาน | count
P-SUP-MAIN | IfcPipeSegment | P-Water | อาคาร D | pe25 | ท่อ HDPE PN10 dia 25 มม. ฝังดิน รวมข้อต่อ | 7.217 | ม. | segment length
P-SUP-MAIN | IfcPipeSegment | P-Water | อาคาร D | pe25 | ท่อ HDPE PN10 dia 25 มม. ฝังดิน รวมข้อต่อ | 2.885 | ม. | segment length
P-SUP-MAIN | IfcPipeSegment | P-Water | อาคาร D | pe25 | ท่อ HDPE PN10 dia 25 มม. ฝังดิน รวมข้อต่อ | 0.55 | ม. | segment length
P-TANK | IfcTank | P-Water | อาคาร D | p_tank | ถังเก็บน้ำ PE 2,000 ลิตร + แท่นคอนกรีต + ลูกลอย | 1 | ชุด | count
P-PUMP | IfcPump | P-Water | อาคาร D | p_pump | ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ 300 W + หลังคาคลุม | 1 | ชุด | count
P-SUP-A | IfcPipeSegment | P-Water | อาคาร D | ppr25 | ท่อ PPR PN20 dia 25 มม. น้ำเย็น รวมข้อต่อ | 0.75 | ม. | segment length
P-SUP-A | IfcPipeSegment | P-Water | อาคาร D | ppr25 | ท่อ PPR PN20 dia 25 มม. น้ำเย็น รวมข้อต่อ | 8.497 | ม. | segment length
P-SUP-A | IfcPipeSegment | P-Water | ภายนอก | ppr25 | ท่อ PPR PN20 dia 25 มม. น้ำเย็น รวมข้อต่อ | 8.006 | ม. | segment length
P-SUP-A | IfcPipeSegment | P-Water | ภายนอก | ppr25 | ท่อ PPR PN20 dia 25 มม. น้ำเย็น รวมข้อต่อ | 8.5 | ม. | segment length
P-SUP-A | IfcPipeSegment | P-Water | อาคาร A | ppr25 | ท่อ PPR PN20 dia 25 มม. น้ำเย็น รวมข้อต่อ | 5.4 | ม. | segment length
P-SUP-A | IfcPipeSegment | P-Water | อาคาร A | ppr25 | ท่อ PPR PN20 dia 25 มม. น้ำเย็น รวมข้อต่อ | 1.4 | ม. | segment length
P-SUP-A2 | IfcPipeSegment | P-Water | อาคาร A | ppr20 | ท่อ PPR PN20 dia 20 มม. น้ำเย็น รวมข้อต่อ | 6.75 | ม. | segment length
P-SUP-A2 | IfcPipeSegment | P-Water | อาคาร A | ppr20 | ท่อ PPR PN20 dia 20 มม. น้ำเย็น รวมข้อต่อ | 1.4 | ม. | segment length
P-SUP-C | IfcPipeSegment | P-Water | อาคาร D | ppr25 | ท่อ PPR PN20 dia 25 มม. น้ำเย็น รวมข้อต่อ | 5.352 | ม. | segment length
P-SUP-C | IfcPipeSegment | P-Water | อาคาร C | ppr25 | ท่อ PPR PN20 dia 25 มม. น้ำเย็น รวมข้อต่อ | 1.8 | ม. | segment length
P-SUP-C | IfcPipeSegment | P-Water | อาคาร C | ppr25 | ท่อ PPR PN20 dia 25 มม. น้ำเย็น รวมข้อต่อ | 1.6 | ม. | segment length
P-SUP-C | IfcPipeSegment | P-Water | อาคาร C | ppr25 | ท่อ PPR PN20 dia 25 มม. น้ำเย็น รวมข้อต่อ | 1.4 | ม. | segment length
P-SUP-C1 | IfcPipeSegment | P-Water | อาคาร C | ppr25 | ท่อ PPR PN20 dia 25 มม. น้ำเย็น รวมข้อต่อ | 2.8 | ม. | segment length
P-SUP-C1 | IfcPipeSegment | P-Water | อาคาร C | ppr25 | ท่อ PPR PN20 dia 25 มม. น้ำเย็น รวมข้อต่อ | 7.4 | ม. | segment length
P-SUP-C1 | IfcPipeSegment | P-Water | อาคาร C | ppr25 | ท่อ PPR PN20 dia 25 มม. น้ำเย็น รวมข้อต่อ | 1.4 | ม. | segment length
P-HOT | IfcPipeSegment | P-Water | อาคาร A | ppr20h | ท่อ PPR PN20 dia 20 มม. น้ำร้อน รวมข้อต่อ | 3 | ม. | 3 m per heater
P-HOT | IfcPipeSegment | P-Water | อาคาร C | ppr20h | ท่อ PPR PN20 dia 20 มม. น้ำร้อน รวมข้อต่อ | 3 | ม. | 3 m per heater
P-HOT | IfcPipeSegment | P-Water | อาคาร C | ppr20h | ท่อ PPR PN20 dia 20 มม. น้ำร้อน รวมข้อต่อ | 3 | ม. | 3 m per heater
P-YARD-TAPS | IfcFlowTerminal | P-Water | อาคาร D | p_yard | ก๊อกสนามบนเสา | 1 | จุด | count
P-YARD-TAPS | IfcFlowTerminal | P-Water | ภายนอก | p_yard | ก๊อกสนามบนเสา | 1 | จุด | count
P-YARD-TAPS | IfcFlowTerminal | P-Water | อาคาร A | p_yard | ก๊อกสนามบนเสา | 1 | จุด | count
A-SHOWER | IfcSanitaryTerminal | P-Sanitary | อาคาร A | san_shower | ชุดฝักบัว rain shower + วาล์วผสม | 1 | ชุด | count
C-SHOWERS | IfcSanitaryTerminal | P-Sanitary | อาคาร C | san_shower | ชุดฝักบัว rain shower + วาล์วผสม | 2 | ชุด | count
A-SINK | IfcSanitaryTerminal | P-Sanitary | อาคาร A | san_sink | เคาน์เตอร์ pantry 2.0 ม. + ซิงค์สแตนเลส + ก๊อก | 1 | ชุด | count
P-FD | IfcFlowTerminal | P-Drain | อาคาร A | p_fd | ตะแกรงระบายน้ำพื้น 4" สแตนเลส กันกลิ่น | 1 | ชุด | count
P-FD | IfcFlowTerminal | P-Drain | อาคาร C | p_fd | ตะแกรงระบายน้ำพื้น 4" สแตนเลส กันกลิ่น | 1 | ชุด | count
P-FD | IfcFlowTerminal | P-Drain | อาคาร C | p_fd | ตะแกรงระบายน้ำพื้น 4" สแตนเลส กันกลิ่น | 1 | ชุด | count
P-FD | IfcFlowTerminal | P-Drain | อาคาร C | p_fd | ตะแกรงระบายน้ำพื้น 4" สแตนเลส กันกลิ่น | 1 | ชุด | count
P-DR-A-WC | IfcPipeSegment | P-Drain | อาคาร A | pvc100 | ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 100 มม. โสโครก รวมข้อต่อ | 1.05 | ม. | segment length
P-DR-A-WC | IfcPipeSegment | P-Drain | อาคาร A | pvc100 | ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 100 มม. โสโครก รวมข้อต่อ | 1.2 | ม. | segment length
P-DR-A-WC | IfcPipeSegment | P-Drain | อาคาร A | pvc100 | ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 100 มม. โสโครก รวมข้อต่อ | 1.118 | ม. | segment length
P-DR-A-GW | IfcPipeSegment | P-Drain | อาคาร A | pvc55 | ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 55 มม. น้ำทิ้ง รวมข้อต่อ | 0.95 | ม. | segment length
P-DR-A-GW | IfcPipeSegment | P-Drain | อาคาร A | pvc55 | ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 55 มม. น้ำทิ้ง รวมข้อต่อ | 1.581 | ม. | segment length
P-DR-A-GW | IfcPipeSegment | P-Drain | อาคาร A | pvc55 | ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 55 มม. น้ำทิ้ง รวมข้อต่อ | 2.67 | ม. | segment length
P-DR-A-GW | IfcPipeSegment | P-Drain | อาคาร A | pvc55 | ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 55 มม. น้ำทิ้ง รวมข้อต่อ | 2.249 | ม. | segment length
P-DR-A-K | IfcPipeSegment | P-Drain | อาคาร A | pvc80 | ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 80 มม. รวมข้อต่อ | 0.95 | ม. | segment length
P-DR-A-K | IfcPipeSegment | P-Drain | อาคาร A | pvc80 | ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 80 มม. รวมข้อต่อ | 1.404 | ม. | segment length
P-DR-A-K | IfcPipeSegment | P-Drain | อาคาร A | pvc80 | ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 80 มม. รวมข้อต่อ | 4.69 | ม. | segment length
P-DR-C1 | IfcPipeSegment | P-Drain | อาคาร C | pvc100 | ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 100 มม. โสโครก รวมข้อต่อ | 1.05 | ม. | segment length
P-DR-C1 | IfcPipeSegment | P-Drain | อาคาร C | pvc100 | ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 100 มม. โสโครก รวมข้อต่อ | 1.61 | ม. | segment length
P-DR-C1 | IfcPipeSegment | P-Drain | อาคาร C | pvc100 | ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 100 มม. โสโครก รวมข้อต่อ | 1.14 | ม. | segment length
P-DR-C2 | IfcPipeSegment | P-Drain | อาคาร C | pvc100 | ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 100 มม. โสโครก รวมข้อต่อ | 1.05 | ม. | segment length
P-DR-C2 | IfcPipeSegment | P-Drain | อาคาร C | pvc100 | ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 100 มม. โสโครก รวมข้อต่อ | 1.3 | ม. | segment length
P-DR-C2 | IfcPipeSegment | P-Drain | อาคาร C | pvc100 | ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 100 มม. โสโครก รวมข้อต่อ | 1.324 | ม. | segment length
P-DR-C-GW | IfcPipeSegment | P-Drain | อาคาร C | pvc55 | ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 55 มม. น้ำทิ้ง รวมข้อต่อ | 1.726 | ม. | segment length
P-DR-C-GW | IfcPipeSegment | P-Drain | อาคาร C | pvc55 | ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 55 มม. น้ำทิ้ง รวมข้อต่อ | 2.421 | ม. | segment length
P-DR-C-GW | IfcPipeSegment | P-Drain | อาคาร C | pvc55 | ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 55 มม. น้ำทิ้ง รวมข้อต่อ | 3.038 | ม. | segment length
P-DR-C2-GW | IfcPipeSegment | P-Drain | อาคาร C | pvc55 | ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 55 มม. น้ำทิ้ง รวมข้อต่อ | 1.278 | ม. | segment length
P-DR-C2-GW | IfcPipeSegment | P-Drain | อาคาร C | pvc55 | ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 55 มม. น้ำทิ้ง รวมข้อต่อ | 1.803 | ม. | segment length
P-DR-C2-GW | IfcPipeSegment | P-Drain | อาคาร C | pvc55 | ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 55 มม. น้ำทิ้ง รวมข้อต่อ | 1.723 | ม. | segment length
P-DR-EFF | IfcPipeSegment | P-Drain | อาคาร A | pvc100 | ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 100 มม. โสโครก รวมข้อต่อ | 5.731 | ม. | segment length x 3
P-IC | IfcDistributionChamberElement | P-Drain | อาคาร A | p_ic | บ่อพัก 0.50x0.50 สำเร็จรูป + ฝา | 1 | บ่อ | count
P-IC | IfcDistributionChamberElement | P-Drain | อาคาร A | p_ic | บ่อพัก 0.50x0.50 สำเร็จรูป + ฝา | 1 | บ่อ | count
P-IC | IfcDistributionChamberElement | P-Drain | อาคาร C | p_ic | บ่อพัก 0.50x0.50 สำเร็จรูป + ฝา | 1 | บ่อ | count
P-IC | IfcDistributionChamberElement | P-Drain | อาคาร C | p_ic | บ่อพัก 0.50x0.50 สำเร็จรูป + ฝา | 1 | บ่อ | count
P-IC | IfcDistributionChamberElement | P-Drain | อาคาร C | p_ic | บ่อพัก 0.50x0.50 สำเร็จรูป + ฝา | 1 | บ่อ | count
P-IC | IfcDistributionChamberElement | P-Drain | อาคาร C | p_ic | บ่อพัก 0.50x0.50 สำเร็จรูป + ฝา | 1 | บ่อ | count
P-GT | IfcInterceptor | P-Drain | อาคาร A | p_gt | บ่อดักไขมัน 30 ลิตร ฝังดิน | 1 | ชุด | count
P-ST-A | IfcTank | P-Drain | อาคาร A | p_septic | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 1,600 ลิตร | 1 | ชุด | count
P-ST-C1 | IfcTank | P-Drain | อาคาร C | p_septic | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 1,600 ลิตร | 1 | ชุด | count
P-ST-C2 | IfcTank | P-Drain | อาคาร C | p_septic | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 1,600 ลิตร | 1 | ชุด | count
P-SP-A | IfcTank | P-Drain | อาคาร A | p_soak | บ่อซึม dia 1.20 ลึก 1.80 (ท่อซีเมนต์ + หินกรวด) | 1 | บ่อ | count
P-SP-C1 | IfcTank | P-Drain | อาคาร C | p_soak | บ่อซึม dia 1.20 ลึก 1.80 (ท่อซีเมนต์ + หินกรวด) | 1 | บ่อ | count
P-SP-C2 | IfcTank | P-Drain | อาคาร C | p_soak | บ่อซึม dia 1.20 ลึก 1.80 (ท่อซีเมนต์ + หินกรวด) | 1 | บ่อ | count
E-POLE | IfcElectricDistributionPoint | E-Power | อาคาร D | e_meter | ขอใช้ไฟ PEA มิเตอร์ 15(45)A 3 เฟส 4 สาย + เสาคอนกรีต 6 ม. (ค่าธรรมเนียมประมาณ) | 1 | งาน | count
E-MDB | IfcElectricDistributionPoint | E-Power | อาคาร D | e_mdb | ตู้ MDB load center 3 เฟส เมน 3P 40A + RCBO/RCD 100 mA (MDB) 12 ช่อง | 1 | ชุด | count
E-CU-A | IfcElectricDistributionPoint | E-Power | อาคาร A | e_cu | ตู้ consumer unit 1 เฟส เมน + RCBO/RCD 30 mA 10 ช่อง | 1 | ชุด | count
E-CU-C | IfcElectricDistributionPoint | E-Power | อาคาร C | e_cu3 | ตู้ consumer unit 3 เฟส 4 สาย เมน 3P + RCBO/RCD 30 mA 12 ช่อง | 1 | ชุด | count
E-FD-MAIN | IfcCableCarrierSegment | E-Power | อาคาร D | e_fd_main | สายเมน NYY 4x16 ตร.มม. ใน HDPE 50 มม. ฝังดิน 0.65 ม. รวมขุด-กลบ | 7.201 | ม. | segment length
E-FD-MAIN | IfcCableCarrierSegment | E-Power | อาคาร D | e_fd_main | สายเมน NYY 4x16 ตร.มม. ใน HDPE 50 มม. ฝังดิน 0.65 ม. รวมขุด-กลบ | 3.191 | ม. | segment length
E-FD-MAIN | IfcCableCarrierSegment | E-Power | อาคาร D | e_fd_main | สายเมน NYY 4x16 ตร.มม. ใน HDPE 50 มม. ฝังดิน 0.65 ม. รวมขุด-กลบ | 1.85 | ม. | segment length
E-FD-A | IfcCableCarrierSegment | E-Power | อาคาร D | e_fd_a | สายป้อน NYY 2x10 + G 10 ตร.มม. ใน HDPE 40 มม. ฝังดิน MDB -> CU-A | 6.529 | ม. | segment length
E-FD-A | IfcCableCarrierSegment | E-Power | ภายนอก | e_fd_a | สายป้อน NYY 2x10 + G 10 ตร.มม. ใน HDPE 40 มม. ฝังดิน MDB -> CU-A | 7.622 | ม. | segment length
E-FD-A | IfcCableCarrierSegment | E-Power | ภายนอก | e_fd_a | สายป้อน NYY 2x10 + G 10 ตร.มม. ใน HDPE 40 มม. ฝังดิน MDB -> CU-A | 7.9 | ม. | segment length
E-FD-A | IfcCableCarrierSegment | E-Power | อาคาร A | e_fd_a | สายป้อน NYY 2x10 + G 10 ตร.มม. ใน HDPE 40 มม. ฝังดิน MDB -> CU-A | 6 | ม. | segment length
E-FD-A | IfcCableCarrierSegment | E-Power | อาคาร A | e_fd_a | สายป้อน NYY 2x10 + G 10 ตร.มม. ใน HDPE 40 มม. ฝังดิน MDB -> CU-A | 0.44 | ม. | segment length
E-FD-A | IfcCableCarrierSegment | E-Power | อาคาร A | e_fd_a | สายป้อน NYY 2x10 + G 10 ตร.มม. ใน HDPE 40 มม. ฝังดิน MDB -> CU-A | 2.4 | ม. | segment length
E-FD-C | IfcCableCarrierSegment | E-Power | อาคาร D | e_fd_c | สายป้อน NYY 4x10 + G 4 ตร.มม. ใน HDPE 40 มม. ฝังดิน MDB -> CU-C | 4.21 | ม. | segment length
E-FD-C | IfcCableCarrierSegment | E-Power | อาคาร C | e_fd_c | สายป้อน NYY 4x10 + G 4 ตร.มม. ใน HDPE 40 มม. ฝังดิน MDB -> CU-C | 6 | ม. | segment length
E-FD-C | IfcCableCarrierSegment | E-Power | อาคาร C | e_fd_c | สายป้อน NYY 4x10 + G 4 ตร.มม. ใน HDPE 40 มม. ฝังดิน MDB -> CU-C | 0.64 | ม. | segment length
E-FD-C | IfcCableCarrierSegment | E-Power | อาคาร C | e_fd_c | สายป้อน NYY 4x10 + G 4 ตร.มม. ใน HDPE 40 มม. ฝังดิน MDB -> CU-C | 2.4 | ม. | segment length
E-FD-SITE | IfcCableCarrierSegment | E-Power | อาคาร D | e_fd_site | สาย NYY 3x2.5 ตร.มม. ใน HDPE 25 มม. วงจรไฟสนาม | 6.909 | ม. | segment length
E-FD-SITE | IfcCableCarrierSegment | E-Power | อาคาร D | e_fd_site | สาย NYY 3x2.5 ตร.มม. ใน HDPE 25 มม. วงจรไฟสนาม | 2.452 | ม. | segment length
E-FD-SITE | IfcCableCarrierSegment | E-Power | ภายนอก | e_fd_site | สาย NYY 3x2.5 ตร.มม. ใน HDPE 25 มม. วงจรไฟสนาม | 5.906 | ม. | segment length
E-FD-SITE | IfcCableCarrierSegment | E-Power | ภายนอก | e_fd_site | สาย NYY 3x2.5 ตร.มม. ใน HDPE 25 มม. วงจรไฟสนาม | 4.965 | ม. | segment length
E-FD-SITE | IfcCableCarrierSegment | E-Power | ภายนอก | e_fd_site | สาย NYY 3x2.5 ตร.มม. ใน HDPE 25 มม. วงจรไฟสนาม | 13.354 | ม. | segment length
E-FD-SITE | IfcCableCarrierSegment | E-Power | ภายนอก | e_fd_site | สาย NYY 3x2.5 ตร.มม. ใน HDPE 25 มม. วงจรไฟสนาม | 3.7 | ม. | segment length
E-FD-PUMP | IfcCableCarrierSegment | E-Power | อาคาร D | e_fd_pump | สาย NYY 3x2.5 ตร.มม. ใน HDPE 25 มม. วงจรปั๊มน้ำ | 1.792 | ม. | segment length
E-FD-PUMP | IfcCableCarrierSegment | E-Power | อาคาร D | e_fd_pump | สาย NYY 3x2.5 ตร.มม. ใน HDPE 25 มม. วงจรปั๊มน้ำ | 0.95 | ม. | segment length
E-EARTH | IfcElectricDistributionPoint | E-Power | ภายนอก | e_earth | หลักดินทองแดง 5/8" x 2.4 ม. + บ่อตรวจ | 1 | ชุด | count
E-EARTH | IfcElectricDistributionPoint | E-Power | อาคาร D | e_earth | หลักดินทองแดง 5/8" x 2.4 ม. + บ่อตรวจ | 1 | ชุด | count
E-EARTH | IfcElectricDistributionPoint | E-Power | อาคาร A | e_earth | หลักดินทองแดง 5/8" x 2.4 ม. + บ่อตรวจ | 1 | ชุด | count
E-EARTH | IfcElectricDistributionPoint | E-Power | อาคาร C | e_earth | หลักดินทองแดง 5/8" x 2.4 ม. + บ่อตรวจ | 1 | ชุด | count
E-L-A-PEND | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-A-PEND | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-A-PEND | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-A-PEND | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | l_pend | โคมไฟห้อย โป๊ะกระดาษ LED 12 W | 1 | ชุด | count
E-L-A-PEND | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | l_pend | โคมไฟห้อย โป๊ะกระดาษ LED 12 W | 1 | ชุด | count
E-L-A-PEND | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | l_pend | โคมไฟห้อย โป๊ะกระดาษ LED 12 W | 1 | ชุด | count
E-L-A-DL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-A-DL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-A-DL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-A-DL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-A-DL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-A-DL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-A-DL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-A-DL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-A-DL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-A-DL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-A-DL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-A-DL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-A-DL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | l_down | โคมดาวน์ไลท์ LED 9 W 3000K | 1 | ชุด | count
E-L-A-DL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | l_down | โคมดาวน์ไลท์ LED 9 W 3000K | 1 | ชุด | count
E-L-A-DL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | l_down | โคมดาวน์ไลท์ LED 9 W 3000K | 1 | ชุด | count
E-L-A-DL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | l_down | โคมดาวน์ไลท์ LED 9 W 3000K | 1 | ชุด | count
E-L-A-DL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | l_down | โคมดาวน์ไลท์ LED 9 W 3000K | 1 | ชุด | count
E-L-A-DL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | l_down | โคมดาวน์ไลท์ LED 9 W 3000K | 1 | ชุด | count
E-L-A-DL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | l_down | โคมดาวน์ไลท์ LED 9 W 3000K | 1 | ชุด | count
E-L-A-DL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | l_down | โคมดาวน์ไลท์ LED 9 W 3000K | 1 | ชุด | count
E-L-A-DL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | l_down | โคมดาวน์ไลท์ LED 9 W 3000K | 1 | ชุด | count
E-L-A-DL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | l_down | โคมดาวน์ไลท์ LED 9 W 3000K | 1 | ชุด | count
E-L-A-DL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | l_down | โคมดาวน์ไลท์ LED 9 W 3000K | 1 | ชุด | count
E-L-A-DL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | l_down | โคมดาวน์ไลท์ LED 9 W 3000K | 1 | ชุด | count
E-L-A-WALL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-A-WALL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-A-WALL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-A-WALL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-A-WALL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-A-WALL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-A-WALL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | l_wall | โคมติดผนัง/เสา LED 7 W IP54 | 1 | ชุด | count
E-L-A-WALL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | l_wall | โคมติดผนัง/เสา LED 7 W IP54 | 1 | ชุด | count
E-L-A-WALL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | l_wall | โคมติดผนัง/เสา LED 7 W IP54 | 1 | ชุด | count
E-L-A-WALL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | l_wall | โคมติดผนัง/เสา LED 7 W IP54 | 1 | ชุด | count
E-L-A-WALL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | l_wall | โคมติดผนัง/เสา LED 7 W IP54 | 1 | ชุด | count
E-L-A-WALL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | l_wall | โคมติดผนัง/เสา LED 7 W IP54 | 1 | ชุด | count
E-L-C | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-C | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-C | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-C | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-C | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-C | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-C | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-C | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-C | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-C | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-C | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | l_down | โคมดาวน์ไลท์ LED 9 W 3000K | 1 | ชุด | count
E-L-C | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | l_down | โคมดาวน์ไลท์ LED 9 W 3000K | 1 | ชุด | count
E-L-C | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | l_down | โคมดาวน์ไลท์ LED 9 W 3000K | 1 | ชุด | count
E-L-C | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | l_down | โคมดาวน์ไลท์ LED 9 W 3000K | 1 | ชุด | count
E-L-C | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | l_down | โคมดาวน์ไลท์ LED 9 W 3000K | 1 | ชุด | count
E-L-C | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | l_down | โคมดาวน์ไลท์ LED 9 W 3000K | 1 | ชุด | count
E-L-C | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | l_down | โคมดาวน์ไลท์ LED 9 W 3000K | 1 | ชุด | count
E-L-C | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | l_down | โคมดาวน์ไลท์ LED 9 W 3000K | 1 | ชุด | count
E-L-C | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | l_down | โคมดาวน์ไลท์ LED 9 W 3000K | 1 | ชุด | count
E-L-C | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | l_down | โคมดาวน์ไลท์ LED 9 W 3000K | 1 | ชุด | count
E-L-C-WALL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-C-WALL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-C-WALL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-C-WALL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-C-WALL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-C-WALL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-C-WALL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-C-WALL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-C-WALL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | l_wall | โคมติดผนัง/เสา LED 7 W IP54 | 1 | ชุด | count
E-L-C-WALL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | l_wall | โคมติดผนัง/เสา LED 7 W IP54 | 1 | ชุด | count
E-L-C-WALL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | l_wall | โคมติดผนัง/เสา LED 7 W IP54 | 1 | ชุด | count
E-L-C-WALL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | l_wall | โคมติดผนัง/เสา LED 7 W IP54 | 1 | ชุด | count
E-L-C-WALL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | l_wall | โคมติดผนัง/เสา LED 7 W IP54 | 1 | ชุด | count
E-L-C-WALL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | l_wall | โคมติดผนัง/เสา LED 7 W IP54 | 1 | ชุด | count
E-L-C-WALL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | l_wall | โคมติดผนัง/เสา LED 7 W IP54 | 1 | ชุด | count
E-L-C-WALL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | l_wall | โคมติดผนัง/เสา LED 7 W IP54 | 1 | ชุด | count
E-L-D-BAT | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร D | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-D-BAT | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร D | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-D-BAT | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร D | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-D-BAT | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร D | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-D-BAT | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร D | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-D-BAT | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร D | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-D-BAT | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร D | l_batten | โคม LED batten 1.2 ม. 18 W IP65 | 1 | ชุด | count
E-L-D-BAT | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร D | l_batten | โคม LED batten 1.2 ม. 18 W IP65 | 1 | ชุด | count
E-L-D-BAT | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร D | l_batten | โคม LED batten 1.2 ม. 18 W IP65 | 1 | ชุด | count
E-L-D-BAT | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร D | l_batten | โคม LED batten 1.2 ม. 18 W IP65 | 1 | ชุด | count
E-L-D-BAT | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร D | l_batten | โคม LED batten 1.2 ม. 18 W IP65 | 1 | ชุด | count
E-L-D-BAT | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร D | l_batten | โคม LED batten 1.2 ม. 18 W IP65 | 1 | ชุด | count
E-L-D-IN | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร D | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-D-IN | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร D | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-D-IN | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร D | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-D-IN | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร D | l_down | โคมดาวน์ไลท์ LED 9 W 3000K | 1 | ชุด | count
E-L-D-IN | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร D | l_down | โคมดาวน์ไลท์ LED 9 W 3000K | 1 | ชุด | count
E-L-D-IN | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร D | l_down | โคมดาวน์ไลท์ LED 9 W 3000K | 1 | ชุด | count
E-L-D-FL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร D | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-D-FL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร D | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-D-FL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร D | l_flood | โคมฟลัดไลท์ LED 30 W IP65 + photocell | 1 | ชุด | count
E-L-D-FL | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร D | l_flood | โคมฟลัดไลท์ LED 30 W IP65 + photocell | 1 | ชุด | count
E-L-SITE | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-SITE | IfcLightFixture | E-Lighting | ภายนอก | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-SITE | IfcLightFixture | E-Lighting | ภายนอก | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-SITE | IfcLightFixture | E-Lighting | ภายนอก | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-SITE | IfcLightFixture | E-Lighting | ภายนอก | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-SITE | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-SITE | IfcLightFixture | E-Lighting | ภายนอก | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-SITE | IfcLightFixture | E-Lighting | ภายนอก | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-SITE | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร A | l_bollard | โคมไฟสนามแบบเสาเตี้ย LED 5 W IP65 | 1 | ชุด | count
E-L-SITE | IfcLightFixture | E-Lighting | ภายนอก | l_bollard | โคมไฟสนามแบบเสาเตี้ย LED 5 W IP65 | 1 | ชุด | count
E-L-SITE | IfcLightFixture | E-Lighting | ภายนอก | l_bollard | โคมไฟสนามแบบเสาเตี้ย LED 5 W IP65 | 1 | ชุด | count
E-L-SITE | IfcLightFixture | E-Lighting | ภายนอก | l_bollard | โคมไฟสนามแบบเสาเตี้ย LED 5 W IP65 | 1 | ชุด | count
E-L-SITE | IfcLightFixture | E-Lighting | ภายนอก | l_bollard | โคมไฟสนามแบบเสาเตี้ย LED 5 W IP65 | 1 | ชุด | count
E-L-SITE | IfcLightFixture | E-Lighting | อาคาร C | l_bollard | โคมไฟสนามแบบเสาเตี้ย LED 5 W IP65 | 1 | ชุด | count
E-L-SITE | IfcLightFixture | E-Lighting | ภายนอก | l_bollard | โคมไฟสนามแบบเสาเตี้ย LED 5 W IP65 | 1 | ชุด | count
E-L-SITE | IfcLightFixture | E-Lighting | ภายนอก | l_bollard | โคมไฟสนามแบบเสาเตี้ย LED 5 W IP65 | 1 | ชุด | count
E-L-PG | IfcLightFixture | E-Lighting | ภายนอก | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-PG | IfcLightFixture | E-Lighting | ภายนอก | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-PG | IfcLightFixture | E-Lighting | ภายนอก | e_lpt | จุดเดินสายดวงโคม (THW 2.5 + G ในท่อ เฉลี่ย 8 ม./จุด, ขนาดต่ำสุดตาม วสท.) | 1 | จุด | one point per fixture
E-L-PG | IfcLightFixture | E-Lighting | ภายนอก | l_wall | โคมติดผนัง/เสา LED 7 W IP54 | 1 | ชุด | count
E-L-PG | IfcLightFixture | E-Lighting | ภายนอก | l_wall | โคมติดผนัง/เสา LED 7 W IP54 | 1 | ชุด | count
E-L-PG | IfcLightFixture | E-Lighting | ภายนอก | l_wall | โคมติดผนัง/เสา LED 7 W IP54 | 1 | ชุด | count
E-S-A | IfcOutlet | E-Power | อาคาร A | e_sock | จุดเต้ารับคู่มีกราวด์ 16A (สาย THW 2.5 ในท่อ) | 1 | จุด | count
E-S-A | IfcOutlet | E-Power | อาคาร A | e_sock | จุดเต้ารับคู่มีกราวด์ 16A (สาย THW 2.5 ในท่อ) | 1 | จุด | count
E-S-A | IfcOutlet | E-Power | อาคาร A | e_sock | จุดเต้ารับคู่มีกราวด์ 16A (สาย THW 2.5 ในท่อ) | 1 | จุด | count
E-S-A | IfcOutlet | E-Power | อาคาร A | e_sock | จุดเต้ารับคู่มีกราวด์ 16A (สาย THW 2.5 ในท่อ) | 1 | จุด | count
E-S-A | IfcOutlet | E-Power | อาคาร A | e_sock | จุดเต้ารับคู่มีกราวด์ 16A (สาย THW 2.5 ในท่อ) | 1 | จุด | count
E-S-A | IfcOutlet | E-Power | อาคาร A | e_sock | จุดเต้ารับคู่มีกราวด์ 16A (สาย THW 2.5 ในท่อ) | 1 | จุด | count
E-S-A | IfcOutlet | E-Power | อาคาร A | e_sock | จุดเต้ารับคู่มีกราวด์ 16A (สาย THW 2.5 ในท่อ) | 1 | จุด | count
E-S-A | IfcOutlet | E-Power | อาคาร A | e_sock | จุดเต้ารับคู่มีกราวด์ 16A (สาย THW 2.5 ในท่อ) | 1 | จุด | count
E-S-A | IfcOutlet | E-Power | อาคาร A | e_sock | จุดเต้ารับคู่มีกราวด์ 16A (สาย THW 2.5 ในท่อ) | 1 | จุด | count
E-S-A | IfcOutlet | E-Power | อาคาร A | e_sock | จุดเต้ารับคู่มีกราวด์ 16A (สาย THW 2.5 ในท่อ) | 1 | จุด | count
E-S-A | IfcOutlet | E-Power | อาคาร A | e_sock | จุดเต้ารับคู่มีกราวด์ 16A (สาย THW 2.5 ในท่อ) | 1 | จุด | count
E-S-A | IfcOutlet | E-Power | อาคาร A | e_sock | จุดเต้ารับคู่มีกราวด์ 16A (สาย THW 2.5 ในท่อ) | 1 | จุด | count
E-S-C | IfcOutlet | E-Power | อาคาร C | e_sock | จุดเต้ารับคู่มีกราวด์ 16A (สาย THW 2.5 ในท่อ) | 1 | จุด | count
E-S-C | IfcOutlet | E-Power | อาคาร C | e_sock | จุดเต้ารับคู่มีกราวด์ 16A (สาย THW 2.5 ในท่อ) | 1 | จุด | count
E-S-C | IfcOutlet | E-Power | อาคาร C | e_sock | จุดเต้ารับคู่มีกราวด์ 16A (สาย THW 2.5 ในท่อ) | 1 | จุด | count
E-S-C | IfcOutlet | E-Power | อาคาร C | e_sock | จุดเต้ารับคู่มีกราวด์ 16A (สาย THW 2.5 ในท่อ) | 1 | จุด | count
E-S-C | IfcOutlet | E-Power | อาคาร C | e_sock | จุดเต้ารับคู่มีกราวด์ 16A (สาย THW 2.5 ในท่อ) | 1 | จุด | count
E-S-C | IfcOutlet | E-Power | อาคาร C | e_sock | จุดเต้ารับคู่มีกราวด์ 16A (สาย THW 2.5 ในท่อ) | 1 | จุด | count
E-S-C | IfcOutlet | E-Power | อาคาร C | e_sock | จุดเต้ารับคู่มีกราวด์ 16A (สาย THW 2.5 ในท่อ) | 1 | จุด | count
E-S-C | IfcOutlet | E-Power | อาคาร C | e_sock | จุดเต้ารับคู่มีกราวด์ 16A (สาย THW 2.5 ในท่อ) | 1 | จุด | count
E-S-C | IfcOutlet | E-Power | อาคาร C | e_sock | จุดเต้ารับคู่มีกราวด์ 16A (สาย THW 2.5 ในท่อ) | 1 | จุด | count
E-S-C | IfcOutlet | E-Power | อาคาร C | e_sock | จุดเต้ารับคู่มีกราวด์ 16A (สาย THW 2.5 ในท่อ) | 1 | จุด | count
E-S-C | IfcOutlet | E-Power | อาคาร C | e_sock | จุดเต้ารับคู่มีกราวด์ 16A (สาย THW 2.5 ในท่อ) | 1 | จุด | count
E-S-C | IfcOutlet | E-Power | อาคาร C | e_sock | จุดเต้ารับคู่มีกราวด์ 16A (สาย THW 2.5 ในท่อ) | 1 | จุด | count
E-S-D | IfcOutlet | E-Power | อาคาร D | e_sock | จุดเต้ารับคู่มีกราวด์ 16A (สาย THW 2.5 ในท่อ) | 1 | จุด | count
E-S-D | IfcOutlet | E-Power | อาคาร D | e_sock | จุดเต้ารับคู่มีกราวด์ 16A (สาย THW 2.5 ในท่อ) | 1 | จุด | count
E-S-D | IfcOutlet | E-Power | อาคาร D | e_sock | จุดเต้ารับคู่มีกราวด์ 16A (สาย THW 2.5 ในท่อ) | 1 | จุด | count
E-S-D | IfcOutlet | E-Power | อาคาร D | e_sock | จุดเต้ารับคู่มีกราวด์ 16A (สาย THW 2.5 ในท่อ) | 1 | จุด | count
E-S-D | IfcOutlet | E-Power | อาคาร D | e_sock | จุดเต้ารับคู่มีกราวด์ 16A (สาย THW 2.5 ในท่อ) | 1 | จุด | count
E-S-D | IfcOutlet | E-Power | อาคาร D | e_sock | จุดเต้ารับคู่มีกราวด์ 16A (สาย THW 2.5 ในท่อ) | 1 | จุด | count
E-S-EXT | IfcOutlet | E-Power | อาคาร A | e_sock_ip | จุดเต้ารับกันน้ำ IP55 ภายนอก | 1 | จุด | count
E-S-EXT | IfcOutlet | E-Power | ภายนอก | e_sock_ip | จุดเต้ารับกันน้ำ IP55 ภายนอก | 1 | จุด | count
E-S-EXT | IfcOutlet | E-Power | อาคาร C | e_sock_ip | จุดเต้ารับกันน้ำ IP55 ภายนอก | 1 | จุด | count
E-SW | IfcSwitchingDevice | E-Lighting | อาคาร A | e_switch | จุดสวิตช์ไฟ 1-2 ทาง | 1 | จุด | count
E-SW | IfcSwitchingDevice | E-Lighting | อาคาร A | e_switch | จุดสวิตช์ไฟ 1-2 ทาง | 1 | จุด | count
E-SW | IfcSwitchingDevice | E-Lighting | อาคาร A | e_switch | จุดสวิตช์ไฟ 1-2 ทาง | 1 | จุด | count
E-SW | IfcSwitchingDevice | E-Lighting | อาคาร A | e_switch | จุดสวิตช์ไฟ 1-2 ทาง | 1 | จุด | count
E-SW | IfcSwitchingDevice | E-Lighting | อาคาร A | e_switch | จุดสวิตช์ไฟ 1-2 ทาง | 1 | จุด | count
E-SW | IfcSwitchingDevice | E-Lighting | อาคาร A | e_switch | จุดสวิตช์ไฟ 1-2 ทาง | 1 | จุด | count
E-SW | IfcSwitchingDevice | E-Lighting | อาคาร A | e_switch | จุดสวิตช์ไฟ 1-2 ทาง | 1 | จุด | count
E-SW | IfcSwitchingDevice | E-Lighting | อาคาร C | e_switch | จุดสวิตช์ไฟ 1-2 ทาง | 1 | จุด | count
E-SW | IfcSwitchingDevice | E-Lighting | อาคาร C | e_switch | จุดสวิตช์ไฟ 1-2 ทาง | 1 | จุด | count
E-SW | IfcSwitchingDevice | E-Lighting | อาคาร C | e_switch | จุดสวิตช์ไฟ 1-2 ทาง | 1 | จุด | count
E-SW | IfcSwitchingDevice | E-Lighting | อาคาร C | e_switch | จุดสวิตช์ไฟ 1-2 ทาง | 1 | จุด | count
E-SW | IfcSwitchingDevice | E-Lighting | อาคาร C | e_switch | จุดสวิตช์ไฟ 1-2 ทาง | 1 | จุด | count
E-SW | IfcSwitchingDevice | E-Lighting | อาคาร C | e_switch | จุดสวิตช์ไฟ 1-2 ทาง | 1 | จุด | count
E-SW | IfcSwitchingDevice | E-Lighting | อาคาร C | e_switch | จุดสวิตช์ไฟ 1-2 ทาง | 1 | จุด | count
E-SW | IfcSwitchingDevice | E-Lighting | อาคาร C | e_switch | จุดสวิตช์ไฟ 1-2 ทาง | 1 | จุด | count
E-SW | IfcSwitchingDevice | E-Lighting | อาคาร D | e_switch | จุดสวิตช์ไฟ 1-2 ทาง | 1 | จุด | count
E-SW | IfcSwitchingDevice | E-Lighting | อาคาร D | e_switch | จุดสวิตช์ไฟ 1-2 ทาง | 1 | จุด | count
E-SW | IfcSwitchingDevice | E-Lighting | อาคาร D | e_switch | จุดสวิตช์ไฟ 1-2 ทาง | 1 | จุด | count
E-SW | IfcSwitchingDevice | E-Lighting | อาคาร D | e_switch | จุดสวิตช์ไฟ 1-2 ทาง | 1 | จุด | count
E-WH | IfcElectricAppliance | E-Power | อาคาร A | e_wh | เครื่องทำน้ำอุ่น 4,500 W + วงจร RCBO 32A สาย THW 6 | 1 | ชุด | count
E-WH | IfcElectricAppliance | E-Power | อาคาร C | e_wh | เครื่องทำน้ำอุ่น 4,500 W + วงจร RCBO 32A สาย THW 6 | 1 | ชุด | count
E-WH | IfcElectricAppliance | E-Power | อาคาร C | e_wh | เครื่องทำน้ำอุ่น 4,500 W + วงจร RCBO 32A สาย THW 6 | 1 | ชุด | count
E-AC-IN | IfcUnitaryEquipment | E-Power | อาคาร A | e_ac | เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU inverter + ท่อ 4 ม. + วงจร 20A | 1 | ชุด | count
E-AC-IN | IfcUnitaryEquipment | E-Power | อาคาร C | e_ac | เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU inverter + ท่อ 4 ม. + วงจร 20A | 1 | ชุด | count
E-AC-IN | IfcUnitaryEquipment | E-Power | อาคาร C | e_ac | เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU inverter + ท่อ 4 ม. + วงจร 20A | 1 | ชุด | count
E-AC-OUT | IfcUnitaryEquipment | E-Power | อาคาร A | e_ac_cdu | แท่นคอนกรีต/ขาแขวน คอยล์ร้อน | 1 | ชุด | count
E-AC-OUT | IfcUnitaryEquipment | E-Power | อาคาร C | e_ac_cdu | แท่นคอนกรีต/ขาแขวน คอยล์ร้อน | 1 | ชุด | count
E-AC-OUT | IfcUnitaryEquipment | E-Power | อาคาร C | e_ac_cdu | แท่นคอนกรีต/ขาแขวน คอยล์ร้อน | 1 | ชุด | count
- | - | - | อาคาร A | wp | กันซึมห้องน้ำ (พื้น + ผนังสูง 0.30) | 6.825 | ตร.ม. | bath floor + 0.30 upstand
- | - | - | อาคาร A | fl_tile | กระเบื้องพื้นห้องน้ำ 30x30 กันลื่น | 5.25 | ตร.ม. | bath floor
- | - | - | อาคาร C | wp | กันซึมห้องน้ำ (พื้น + ผนังสูง 0.30) | 15.678 | ตร.ม. | bath floors + upstand
- | - | - | อาคาร C | fl_tile | กระเบื้องพื้นห้องน้ำ 30x30 กันลื่น | 12.06 | ตร.ม. | bath floors
- | - | - | อาคาร A | wt_tile | กระเบื้องผนังส่วนอาบน้ำ สูง 1.80 | 6 | ตร.ม. | shower walls 1.80 h
- | - | - | อาคาร C | wt_tile | กระเบื้องผนังส่วนอาบน้ำ สูง 1.80 | 12 | ตร.ม. | 2 showers x 6 m2
A-SLAB | IfcSlab | S-Slab | อาคาร A | fl_polish | พื้นปูนขัดมันผสมน้ำยากันซึม + เคลือบ sealer | 52.831 | ตร.ม. | slab area - bathrooms
C-SLAB | IfcSlab | S-Slab | อาคาร C | fl_polish | พื้นปูนขัดมันผสมน้ำยากันซึม + เคลือบ sealer | 44.55 | ตร.ม. | slab area - bathrooms
RB-A | IfcBeam | S-RoofTimber | อาคาร A | rf_ridge | ครอบสันหลังคา | 14 | ม. | ridge length
RB-CW | IfcBeam | S-RoofTimber | อาคาร C | rf_ridge | ครอบสันหลังคา | 10.28 | ม. | ridge length
RB-CE | IfcBeam | S-RoofTimber | อาคาร C | rf_ridge | ครอบสันหลังคา | 10.43 | ม. | ridge length
RB-D | IfcBeam | S-RoofTimber | อาคาร D | rf_flash | แผ่นปิดรอยต่อ (flashing) ช่องแสงหลังคายก/หลังคาซ้อน | 23.2 | ม. | ridge length
RB-DU | IfcBeam | S-RoofTimber | อาคาร D | rf_ridge | ครอบสันหลังคา | 11.6 | ม. | ridge length
- | - | - | อาคาร C | rf_flash | แผ่นปิดรอยต่อ (flashing) ช่องแสงหลังคายก/หลังคาซ้อน | 10.4 | ม. | C-W / C-E roof step (valley flashing)
- | - | - | ภายนอก | stain_ext | น้ำมันรักษาเนื้อไม้/สีย้อมไม้ ผนัง ระแนง โครงสร้างไม้ | 201.621 | ตร.ม. | exposed posts/beams ~16 m2 per m3
- | - | - | อาคาร A | wl_brace | ค้ำยันทแยงในผนัง 50x100 (ต้านแรงลมด้านข้าง) + สลัก M12 2 ตัว/ปลาย | 12 | ชุด | racking check: 2 diagonal braces per wall line (design_calc.py)
- | - | - | อาคาร C | wl_brace | ค้ำยันทแยงในผนัง 50x100 (ต้านแรงลมด้านข้าง) + สลัก M12 2 ตัว/ปลาย | 16 | ชุด | racking check: 2 diagonal braces per wall line (design_calc.py)
- | - | - | ภายนอก | clean | ทำความสะอาด ขนย้ายเศษวัสดุ | 1 | งาน | lump sum
- | - | - | ภายนอก | asbuilt | แบบ As-built + คู่มือบำรุงรักษา | 1 | งาน | lump sum
- | - | - | ภายนอก | p_test | ทดสอบแรงดันท่อประปา + ทดสอบการไหลท่อระบาย | 1 | งาน | lump sum
- | - | - | ภายนอก | e_test | ทดสอบฉนวน ค่าความต้านทานดิน RCD + ใบรับรอง | 1 | งาน | lump sum

## ประตูหน้าต่าง
รหัส | ประเภท | กว้าง (ม.) | สูง (ม.) | จำนวนที่มี (ชิ้น) | ติดตั้งในโมเดล (ชิ้น) | สำรอง (ชิ้น) | ตำแหน่ง
D01 | ประตู | 0.76 | 1.84 | 1 | 0 | 1 | (สำรองทั้งหมด)
D02 | ประตู | 0.85 | 1.85 | 1 | 1 | 0 | D-R2-W/D02
D03 | ประตู | 0.7 | 1.82 | 1 | 1 | 0 | A-W-BA2/D03
D04 | ประตู | 0.86 | 1.82 | 1 | 0 | 1 | (สำรองทั้งหมด)
D05 | ประตู | 0.83 | 1.93 | 1 | 0 | 1 | (สำรองทั้งหมด)
D06 | ประตู | 0.86 | 1.93 | 1 | 0 | 1 | (สำรองทั้งหมด)
D07 | ประตู | 0.85 | 1.84 | 1 | 1 | 0 | A-W-W1/D07
D08 | ประตู | 0.69 | 1.81 | 1 | 1 | 0 | C-W-BE/D08
D09 | ประตู | 0.95 | 2.46 | 1 | 0 | 1 | (สำรองทั้งหมด)
D10 | ประตู | 0.86 | 2.45 | 1 | 0 | 1 | (สำรองทั้งหมด)
D11 | ประตู | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | (สำรองทั้งหมด)
D12 | ประตู | 0.81 | 1.85 | 1 | 1 | 0 | C-W-P2/D12
D13 | ประตู | 0.86 | 1.9 | 1 | 1 | 0 | A-W-BP/D13
D14 | ประตู | 0.86 | 1.88 | 1 | 1 | 0 | A-W-BW/D14
D15 | ประตู | 0.86 | 1.92 | 1 | 1 | 0 | C-W-W/D15
D16 | ประตู | 0.86 | 2.15 | 1 | 1 | 0 | D-R1-E/D16
D17 | ประตู | 0.78 | 1.85 | 1 | 1 | 0 | C-W-P1/D17
D18 | ประตู | 0.78 | 1.84 | 1 | 1 | 0 | C-W-P5/D18
D19 | ประตู | 0.78 | 1.87 | 1 | 1 | 0 | A-W-BE/D19
D20 | ประตู | 0.66 | 1.77 | 1 | 1 | 0 | C-W-P4/D20
W01 | หน้าต่าง | 1.56 | 0.57 | 1 | 1 | 0 | A-W-N1/W01
W02 | หน้าต่าง | 1.4 | 1.38 | 1 | 1 | 0 | C-W-N1/W02
W03 | หน้าต่าง | 1.4 | 1.38 | 3 | 2 | 1 | A-W-BS/W03, C-W-E/W03
W04 | หน้าต่าง | 1.85 | 1.38 | 3 | 2 | 1 | A-W-N2/W04, C-W-N2/W04
W05 | หน้าต่าง | 1.32 | 0.98 | 2 | 2 | 0 | A-W-E/W05, C-W-N3/W05
W06 | หน้าต่าง | 1.37 | 0.98 | 2 | 2 | 0 | C-W-W/W06, D-R1-S/W06
W07 | หน้าต่าง | 1.29 | 0.98 | 1 | 1 | 0 | A-W-S0/W07
W08 | หน้าต่าง | 1.07 | 0.96 | 1 | 1 | 0 | C-W-B2S/W08
W09 | หน้าต่าง | 1.41 | 1.33 | 1 | 1 | 0 | A-W-N3/W09
W10 | หน้าต่าง | 1.85 | 1.33 | 1 | 1 | 0 | A-W-N2/W10
W11 | หน้าต่าง | 1.4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | A-W-N2/W11, D-R2-S/W11
W12 | หน้าต่าง | 1.29 | 0.89 | 1 | 1 | 0 | A-W-W2/W12
| รวม 32 รหัส |  |  | 40 | 30 | 10
นับเป็นชิ้นจริง: W03, W04, W11 มีรหัสละ 3 ชิ้น และ W05, W06 มีรหัสละ 2 ชิ้น ตามตารางในแบบ ("3 PIECES") ส่วนรหัสอื่นมีรหัสละ 1 ชิ้น

## แผนงาน
แผนงานก่อสร้าง (CPM) - วันทำงาน จ.-ส. ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ระบุ - คอลัมน์สัปดาห์ = วันจันทร์ต้นสัปดาห์
รหัส | กิจกรรม | ระยะเวลา (วันทำงาน) | กิจกรรมก่อนหน้า | งวด | ES | EF | วันเริ่ม | วันเสร็จ | Float | วิกฤต | มูลค่างานต้นทุน (บาท) | น้ำหนักงาน | 02/11 | 09/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 07/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12 | 04/01 | 11/01 | 18/01 | 25/01 | 01/02 | 08/02 | 15/02 | 22/02 | 01/03
PRE | งานเตรียมการ วางผัง รั้ว/โรงเก็บวัสดุชั่วคราว | 6 |  | 1 | 0 | 6 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | 0 | ใช่ | 69875 | 2.345%
F-A | ขุดดิน ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน อาคาร A | 12 | PRE | 1 | 6 | 18 | 2026-11-09 | 2026-11-21 | 0 | ใช่ | 85304 | 2.863%
F-C | ขุดดิน ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน อาคาร C | 12 | F-A(SS+6) | 1 | 12 | 24 | 2026-11-16 | 2026-11-28 | 4 |  | 75839.25 | 2.545%
F-D | ฐานราก ตอม่อ พื้นคอนกรีตโรงจอดรถ อาคาร D | 10 | F-C(SS+6) | 1 | 18 | 28 | 2026-11-23 | 2026-12-03 | 33 |  | 72307.502 | 2.427%
F-S | ฐานหินซุ้มเสา ตอม่อชานไม้ | 5 | F-D | 1 | 28 | 33 | 2026-12-04 | 2026-12-12 | 35 |  | 32245.57 | 1.082%
UG-A | ท่อประปา/ระบาย/ท่อร้อยสายใต้พื้น อาคาร A | 3 | F-A | 1 | 18 | 21 | 2026-11-23 | 2026-11-25 | 0 | ใช่ | 7139.43 | 0.2396%
UG-C | ท่อประปา/ระบาย/ท่อร้อยสายใต้พื้น อาคาร C | 3 | F-C | 1 | 24 | 27 | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 4 |  | 8153.93 | 0.2737%
SL-A | ถมทราย เทพื้นคอนกรีต อาคาร A | 4 | UG-A | 1 | 21 | 25 | 2026-11-26 | 2026-11-30 | 0 | ใช่ | 35235.621 | 1.183%
SL-C | ถมทราย เทพื้นคอนกรีต อาคาร C | 4 | UG-C | 1 | 27 | 31 | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 4 |  | 34482.392 | 1.157%
TS-A | โครงสร้างไม้ เสา คาน อาคาร A | 10 | SL-A | 2 | 25 | 35 | 2026-12-01 | 2026-12-15 | 0 | ใช่ | 165535.25 | 5.556%
TS-C | โครงสร้างไม้ เสา คาน อาคาร C | 10 | SL-C, TS-A | 2 | 35 | 45 | 2026-12-16 | 2026-12-26 | 0 | ใช่ | 146014.95 | 4.9%
TS-D | โครงสร้างไม้ เสา คาน อาคาร D | 7 | F-D, TS-C | 2 | 45 | 52 | 2026-12-28 | 2027-01-06 | 16 |  | 106512.25 | 3.575%
RF-A | โครงหลังคา มุงหลังคาลอน อาคาร A | 9 | TS-A | 3 | 35 | 44 | 2026-12-16 | 2026-12-25 | 1 |  | 110393.03 | 3.705%
RF-C | โครงหลังคา มุงหลังคาลอน อาคาร C | 9 | TS-C, RF-A | 3 | 45 | 54 | 2026-12-28 | 2027-01-08 | 0 | ใช่ | 135131.29 | 4.535%
RF-D | โครงหลังคา หลังคายก มุงหลังคา อาคาร D | 8 | TS-D, RF-C | 3 | 54 | 62 | 2027-01-09 | 2027-01-18 | 17 |  | 158153.16 | 5.308%
PG | ซุ้มเสาไม้ (pergola) บนฐานหิน | 6 | F-S, TS-D | 2 | 52 | 58 | 2027-01-07 | 2027-01-13 | 16 |  | 111666.55 | 3.748%
WL-A | ผนังโครงไม้ กรุไม้ ผนังก่อห้องน้ำ อาคาร A | 14 | RF-A | 4 | 44 | 58 | 2026-12-26 | 2027-01-13 | 3 |  | 138682.37 | 4.654%
WL-C | ผนังโครงไม้ กรุไม้ อาคาร C | 14 | RF-C, WL-A(SS+7) | 4 | 54 | 68 | 2027-01-09 | 2027-01-25 | 0 | ใช่ | 190809 | 6.404%
WL-D | ห้องเก็บของ ระแนงไม้ กำแพงกาเบียน งานระบบ อาคาร D | 10 | RF-D | 4 | 62 | 72 | 2027-01-19 | 2027-01-29 | 17 |  | 200288.78 | 6.722%
MR-A | เดินสายไฟ-ท่อน้ำในผนัง (rough-in) อาคาร A | 5 | WL-A(SS+5) | 4 | 49 | 54 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 14 |  | 36105.925 | 1.212%
MR-C | เดินสายไฟ-ท่อน้ำในผนัง (rough-in) อาคาร C | 5 | WL-C(SS+5) | 4 | 59 | 64 | 2027-01-15 | 2027-01-20 | 4 |  | 39253 | 1.317%
CL-A | ฝ้าไม้ไผ่สาน/ฝ้ากันชื้น อาคาร A | 6 | WL-A, MR-A | 6 | 58 | 64 | 2027-01-14 | 2027-01-20 | 10 |  | 34997.4 | 1.175%
CL-C | ฝ้าไม้ อาคาร C | 6 | WL-C, MR-C | 6 | 68 | 74 | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 0 | ใช่ | 35161.02 | 1.18%
FL-A | พื้นขัดมัน กันซึม ปูกระเบื้อง อาคาร A | 6 | CL-A | 6 | 64 | 70 | 2027-01-21 | 2027-01-27 | 10 |  | 24342.375 | 0.817%
FL-C | พื้นขัดมัน กันซึม ปูกระเบื้อง อาคาร C | 6 | CL-C | 6 | 74 | 80 | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 0 | ใช่ | 33939.27 | 1.139%
DW-A | ประตู-หน้าต่างไม้เก่า บานเฟี้ยมอลูมิเนียม อาคาร A | 7 | WL-A | 6 | 58 | 65 | 2027-01-14 | 2027-01-21 | 15 |  | 130748 | 4.388%
DW-C | ประตู-หน้าต่างไม้เก่า บานเลื่อน อาคาร C | 7 | WL-C | 6 | 68 | 75 | 2027-01-26 | 2027-02-02 | 5 |  | 57424 | 1.927%
PT-A | ทาสี เคลือบไม้ อาคาร A | 5 | FL-A, DW-A | 7 | 70 | 75 | 2027-01-28 | 2027-02-02 | 10 |  | 12244.26 | 0.4109%
PT-C | ทาสี เคลือบไม้ อาคาร C | 5 | FL-C, DW-C | 7 | 80 | 85 | 2027-02-09 | 2027-02-13 | 0 | ใช่ | 7819.52 | 0.2624%
FX-A | ติดตั้งสุขภัณฑ์ ดวงโคม แอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น อาคาร A | 4 | PT-A | 7 | 75 | 79 | 2027-02-03 | 2027-02-06 | 10 |  | 76950 | 2.583%
FX-C | ติดตั้งสุขภัณฑ์ ดวงโคม แอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น อาคาร C | 4 | PT-C | 7 | 85 | 89 | 2027-02-15 | 2027-02-18 | 0 | ใช่ | 132800 | 4.457%
DK | ชานไม้ ระเบียง ทางเดินไม้ ชานอ่างอาบน้ำ | 14 | TS-A, PG | 5 | 58 | 72 | 2027-01-14 | 2027-01-29 | 16 |  | 177593.1875 | 5.96%
UT | งานระบบภายนอก: ถังบำบัด บ่อซึม ถังน้ำ ปั๊ม สายเมนใต้ดิน มิเตอร์ | 10 | F-D | 5 | 28 | 38 | 2026-12-04 | 2026-12-18 | 50 |  | 181388.38 | 6.088%
EX | งานภายนอก: ลานคอนกรีต หินกรวด รางหินรับน้ำฝน ไฟสนาม | 6 | DK, UT | 8 | 72 | 78 | 2027-01-30 | 2027-02-05 | 16 |  | 77069.48 | 2.587%
TC | ทดสอบระบบไฟฟ้า-ประปา ขอใช้ไฟ/น้ำ | 5 | FX-A, FX-C, WL-D, UT | 8 | 89 | 94 | 2027-02-19 | 2027-02-24 | 0 | ใช่ | 8000 | 0.2685%
HO | ทำความสะอาด ตรวจรับ ส่งมอบ แบบ As-built | 4 | TC, EX | 8 | 94 | 98 | 2027-02-25 | 2027-03-01 | 0 | ใช่ | 30000 | 1.007%
| รวม | [9 empty] | 2979605.1425 | 100%
แถบแดง = กิจกรรมวิกฤต (Float = 0), แถบเขียว = มีเวลาลอยตัว ; SS+n = เริ่มหลังกิจกรรมก่อนหน้าเริ่ม n วัน

## การกระจายงาน
สัดส่วนวันทำงานของแต่ละกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ (ใช้คำนวณ S-Curve)
รหัส | มูลค่า | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18
PRE | 69875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F-A | 85304 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F-C | 75839.25 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F-D | 72307.502 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F-S | 32245.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UG-A | 7139.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UG-C | 8153.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SL-A | 35235.621 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SL-C | 34482.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS-A | 165535.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS-C | 146014.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS-D | 106512.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57143 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RF-A | 110393.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44444 | 0.55556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RF-C | 135131.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44444 | 0.55556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RF-D | 158153.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.75 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PG | 111666.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL-A | 138682.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071429 | 0.28571 | 0.42857 | 0.21429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL-C | 190809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071429 | 0.42857 | 0.42857 | 0.071429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL-D | 200288.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR-A | 36105.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR-C | 39253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL-A | 34997.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL-C | 35161.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0
FL-A | 24342.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FL-C | 33939.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.16667 | 0 | 0 | 0
DW-A | 130748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42857 | 0.57143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DW-C | 57424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71429 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0
PT-A | 12244.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
PT-C | 7819.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
FX-A | 76950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
FX-C | 132800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
DK | 177593.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21429 | 0.42857 | 0.35714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT | 181388.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EX | 77069.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0
TC | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0
HO | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.25

## S-Curve
สัปดาห์ | เริ่มสัปดาห์ | มูลค่างานตามแผน (บาท) | สะสม (บาท) | สะสม (%) | ผลงานจริงสะสม (%) - กรอก
W1 | 2026-11-02 | 69875 | 69875 | 2.345%
W2 | 2026-11-09 | 42652 | 112527 | 3.777%
W3 | 2026-11-16 | 80571.625 | 193098.625 | 6.481%
W4 | 2026-11-23 | 114870.2719 | 307968.897 | 10.34%
W5 | 2026-11-30 | 153929.0841 | 461897.981 | 15.5%
W6 | 2026-12-07 | 181807.104 | 643705.085 | 21.6%
W7 | 2026-12-14 | 231270.7398 | 874975.8248 | 29.37%
W8 | 2026-12-21 | 158844.4232 | 1033820.248 | 34.7%
W9 | 2026-12-28 | 160545.9742 | 1194366.2222 | 40.08%
W10 | 2027-01-04 | 305493.9435 | 1499860.1657 | 50.34%
W11 | 2027-01-11 | 413231.4742 | 1913091.6399 | 64.21%
W12 | 2027-01-18 | 405734.9153 | 2318826.5552 | 77.82%
W13 | 2027-01-25 | 279880.5299 | 2598707.0851 | 87.22%
W14 | 2027-02-01 | 196621.9811 | 2795329.0662 | 93.82%
W15 | 2027-02-08 | 13476.0763 | 2808805.1425 | 94.27%
W16 | 2027-02-15 | 136000 | 2944805.1425 | 98.83%
W17 | 2027-02-22 | 27300 | 2972105.1425 | 99.75%
W18 | 2027-03-01 | 7500 | 2979605.1425 | 100%

## งวดงาน
งวด | เงื่อนไขการเบิก (งานที่ต้องแล้วเสร็จ) | กิจกรรม | กำหนดเสร็จตามแผน | มูลค่าต้นทุน (บาท) | มูลค่ารวม Factor F (บาท) | สัดส่วน | สะสม
1 | ฐานรากทุกอาคาร ท่อใต้พื้น และพื้นคอนกรีต A, C เสร็จ | PRE, F-A, F-C, F-D, F-S, UG-A, UG-C, SL-A, SL-C | 2026-12-12 | 420582.695 | 540280.53 | 14.12% | 14.12%
2 | โครงสร้างไม้ A, C, D และซุ้มเสาเสร็จ | TS-A, TS-C, TS-D, PG | 2027-01-13 | 529729 | 680489.8734 | 17.78% | 31.89%
3 | หลังคาทุกอาคารมุงเสร็จ | RF-A, RF-C, RF-D | 2027-01-18 | 403677.48 | 518564.0908 | 13.55% | 45.44%
4 | ผนัง ระแนง กำแพงกาเบียน และงานระบบในผนังเสร็จ | WL-A, WL-C, WL-D, MR-A, MR-C | 2027-01-29 | 605139.075 | 777361.6557 | 20.31% | 65.75%
5 | ชานไม้ และงานระบบภายนอก (ถังบำบัด ปั๊ม สายเมน) เสร็จ | DK, UT | 2027-01-29 | 358981.5675 | 461147.7216 | 12.05% | 77.8%
6 | ฝ้า พื้นผิว ประตู-หน้าต่างเสร็จ | CL-A, CL-C, FL-A, FL-C, DW-A, DW-C | 2027-02-08 | 316612.065 | 406719.8587 | 10.63% | 88.43%
7 | สี สุขภัณฑ์ ดวงโคม เครื่องใช้ไฟฟ้า ติดตั้งเสร็จ | PT-A, PT-C, FX-A, FX-C | 2027-02-18 | 229813.78 | 295218.7818 | 7.713% | 96.14%
8 | งานภายนอก ทดสอบระบบ ส่งมอบงาน (งวดสุดท้าย) | EX, TC, HO | 2027-03-01 | 115069.48 | 147818.254 | 3.862% | 100%
| รวม |  |  | 2979605.1425 | 3827600.7661 | 100%
งวดคิดตามมูลค่าจริงของกิจกรรมในงวด (cost-loaded) - ปรับเป็น % คงที่ตามสัญญาได้ ; หักเงินประกันผลงาน 5% ตามสัญญา

## ข้อสมมติ
ข้อสมมติและที่มาของตัวเลข
1. ตำแหน่ง/ขนาดในผัง: วัดจากผังบริเวณที่มีสเกล 10 ม. (24.6 px/ม.) ความคลาดเคลื่อน ±0.2 ม. ; ความสูงและความชันหลังคาประมาณจากภาพถ่าย
2. ขนาดประตู-หน้าต่างไม้เก่า: จากตารางในแบบ (D01-D20, W01-W12) ; ตำแหน่งติดตั้งประมาณจากผัง/ภาพ axonometric
3. โครงสร้าง (ฐานราก 0.80x0.80 ตอม่อ 0.20 คานคอดิน 0.20x0.40 เสาไม้ 0.15-0.20) เป็นขนาดสมมติ ยังไม่ได้ออกแบบ - ต้องมีวิศวกรโยธาออกแบบและรับรอง
4. ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน: ขนาดและเหล็กเสริมจากรายการคำนวณเบื้องต้น design/design_report.pdf (ACI 318-19, qa = 100 kPa สมมติ) ; ตอม่อชานยังคิด 40 กก./ลบ.ม. ; เหล็กประกับไม้ 25 กก./ลบ.ม.ไม้
4.1 สายป้อน ตู้ไฟ เบรกเกอร์: จากการคำนวณโหลดไฟฟ้าเบื้องต้น (design_calc.py) ; ราคาสาย NYY ประมาณจาก ตร.มม. รวมของทุกแกน
5. งานระบบประปา-สุขาภิบาลและไฟฟ้า: แนวท่อ/สาย ตำแหน่งอุปกรณ์ ขนาดสาย เป็นแบบร่างเพื่อประมาณราคา - ต้องออกแบบโดยวิศวกรเครื่องกล/ไฟฟ้า (มาตรฐาน วสท.)
6. แหล่งไฟฟ้า/น้ำ: สมมติเข้าจากถนนด้านทิศใต้ใกล้ทางรถ (PEA 3 เฟส 15(45)A, ประปาภูมิภาค 1/2") - ค่าธรรมเนียมจริงขึ้นกับการไฟฟ้า/การประปา
7. ราคาต่อหน่วย: ราคาประมาณ ปี 2569 (ฐานเดียวกับแม่แบบ TYPE03 ใน House BIM Studio) ยังไม่รวม Factor F ; ไม้เก่าราคาผันผวนตามแหล่ง
8. Factor F = 1.2846 (ค่าเดียวกับ TYPE03) - ต้องเปิดตาราง Factor F กรมบัญชีกลางตามวงเงินและเงื่อนไขสัญญาจริง
9. แผนงาน: เริ่ม 02/11/2026, ทำงาน จ.-ส., หยุดนักขัตฤกษ์ที่ใส่ไว้: 05/12/26, 07/12/26, 10/12/26, 31/12/26, 01/01/27, 06/04/27, 13/04/27, 14/04/27, 15/04/27 (ยังไม่รวมวันหยุดตามจันทรคติ)
10. ทีมงาน: ทีมฐานราก 1 ทีม, ทีมช่างไม้ 1 ทีม (ทำ A -> C -> D ต่อเนื่อง), ทีมผนัง/ตกแต่งทำ A และ C ซ้อนกัน 7 วัน, ทีมระบบแยก
11. ไม่รวม: เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว, ภูมิทัศน์/ต้นไม้ปลูกใหม่, สระน้ำ, รั้วรอบที่ดิน, ระบบ CCTV/อินเทอร์เน็ต, ค่าออกแบบและขออนุญาต
12. ภาพ Gemini_Generated_Image_*.png ในไฟล์ RAR เป็นบ้านคนละหลัง (หลังคาแบน) ไม่ได้นำมาคิด